## Ejemplo
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
[Nro. del caso de prueba del PPS] Ejm: CP01 | [Nombre del formato o proyecto a probar] Ejm: AUTENTICACIÓN | [En caso aplique colocar el nro. De TUPA, caso contrario un guíon (-) | [colocar los datos de prueba indicados en el PPS, o actualizar en ambos documentos] | [Ruta de prueba] Ejm: https://landing-test.vuce.gob.pe/autenticacion2/landing-componentes/components | [Resultado de la prueba según la lista] Ejm: Pendiente | [Comentario u observación que sea relevante según el resultado] Ejm: el caso de prueba está pendiente por tener registrada una incidencia nro. 50
RESULTADO
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
PENDIENTE

## DATOS
INFORME DE PRUEBAS DE SISTEMAS
| Fecha | Nro. De cliclo | Descripción del cambio |  | Autor
| 2024-08-08 | 1 | Inicio de ejecución de casos para ciclo 1 de pruebas. |  | Jorge Cisneros
| 2024-03-10 | 2 | Segundo Ciclo de pruebas para la revalidación de incidencias |  | Jorge Cisneros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba |  | Estado CP
Casos de Pruebas Conforme |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme |  | 31
Casos de Pruebas que no aplica |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes |  | 83
Total Casos de Prueba |  | 114
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
CP01 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP02 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP03 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP04 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP05 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP06 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP07 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP08 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP09 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP10 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP11 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP12 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP13 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP14 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP15 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP16 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP17 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP18 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP19 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP20 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP21 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP22 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP23 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP24 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP25 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP26 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP27 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP28 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP29 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP30 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP31 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP32 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP33 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP34 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP35 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP36 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP37 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP38 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP39 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP40 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP41 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP42 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP43 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP44 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP45 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP46 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP47 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP48 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP49 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP50 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP51 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP52 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP53 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP54 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP55 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP56 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP57 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP58 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP59 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP60 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP61 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP62 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se cuenta con perfil de Supervisor (cuenta desconfigurado)
CP63 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP64 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP65 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP66 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP67 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP68 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP69 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP70 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP71 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP72 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP73 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP74 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP75 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP76 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP77 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP78 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP79 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP80 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP81 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP82 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | No se puede generar el CPB
CP83 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP84 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP85 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP86 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP87 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona natural | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP88 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP89 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP90 | MR 2.0 | 16 | Operaciones TUPA para una persona jurídica | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP91 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago exitoso | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP92 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago exitoso | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP93 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago exitoso | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP94 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago exitoso | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP95 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago exitoso | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP96 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago no exitoso Forzar una operación con un formato no correcto | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP97 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago no exitoso Forzar una operación con un parametro que no éxitste | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP98 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago no exitoso Forzar una operación con un parametro que no éxitste | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP99 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago no exitosos | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP100 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago no exitosos | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP101 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP102 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago con 3 reintentos en conexión con la pasarela de pago. | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP103 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP104 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago con 3 reintentos en conexión con la pasarela de pago. | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP105 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP106 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago con 3 reintentos en conexión con la pasarela de pago. | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP107 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP108 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP109 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago con 3 reintentos en conexión con la pasarela de pago. | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP110 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP111 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago con 3 reintentos en conexión con la pasarela de pago. | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP112 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP113 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago con 3 reintentos en conexión con la pasarela de pago. | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP114 | MR 2.0 | 16 | Operaciones de pago listos para la pasarela de pago | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE

## 04
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
Se ingresa de manera exitosa a la ruta de MR 2, mostrando la ventana de login
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil
Se ingresa satisfactoriamente las credencias del perfil solicitado
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
El sistema muestra la ventana de Seguimiento de pago con sus respectivos filtros de búsqueda.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes, para una persona de tipo natural/juridica
PASO 05: Seleccionar una orden de pago
El usuario al hacer clic en “Imprimir CPB”, el sistema podrá mostrar el comprobante bancario para una persona natural
Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
PASO 06: Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)

## 07
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
orden de pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 08
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
orden de pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica

## 19
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
orden de pago en estado ' Extornado' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 20
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica

## 31
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 32
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica

## 43
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 44
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 55
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 56
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 67
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 68
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica

## 05
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural |  |  |  | * Código 200 (operación exitosa)
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes |  |  |  | orden de pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural
Si bien se tiene ordenes de pagos por realizar (ver ventana de Solicitudes), no se evidencia documentos por pagar desde el modulo de PAGOS
PASO 05: Seleccionar una orden de pago
Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
La estructura en el HU difiere de lo mostrado en el sistema
PASO 06: Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo |  | Según el HU indica que tiene nombre referencial, pero no se tiene sentido de referencia al nombre.
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
Cuando se hace clic en el botón administrar Datos se muestra brevemente un mensaje de error, y re-dirige al portal de autenticación
En el caso de prueba indica que debe realizar el proceso para Persona Narutal, pero al generar la nueva Solicitud, el sistema muestra por default persona Juridica

## 06
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.USUARIO.TRAMITADOR
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural |  |  |  | * Código 200 (operación exitosa)
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes |  |  |  | pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica
Si bien se tiene ordenes de pagos por realizar (ver ventana de Solicitudes), no se evidencia documentos por pagar desde el modulo de PAGOS
PASO 05: Seleccionar una orden de pago
Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
La estructura en el HU difiere de lo mostrado en el sistema
PASO 06: Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo |  | Según el HU indica que tiene nombre referencial, pero no se tiene sentido de referencia al nombre.
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
Cuando se hace clic en el botón administrar Datos se muestra brevemente un mensaje de error, y re-dirige al portal de autenticación

## 17
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural |  |  |  | * Código 200 (operación exitosa)
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes |  |  |  | pago en estado ' Extornado' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural
Si bien se tiene ordenes de pagos por realizar (ver ventana de Solicitudes), no se evidencia documentos por pagar desde el modulo de PAGOS
PASO 05: Seleccionar una orden de pago
Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
La estructura en el HU difiere de lo mostrado en el sistema
PASO 06: Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo |  | Según el HU indica que tiene nombre referencial, pero no se tiene sentido de referencia al nombre.
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
Cuando se hace clic en el botón administrar Datos se muestra brevemente un mensaje de error, y re-dirige al portal de autenticación
En el caso de prueba indica que debe realizar el proceso para Persona Narutal, pero al generar la nueva Solicitud, el sistema muestra por default persona Juridica
Cuando se hace clic en la seccion de filtro avanzado para extorno, el sistema agrega un indice numeral, de 10, y luego cuando se hace clic en las otras opciones, no se evidencia acambio algo sobre el cuadro de filtro, solo se agrean lo numerales en cada una de las opciones

## 18
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural |  |  |  | * Código 200 (operación exitosa)
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes |  |  |  | pago en estado ' Extornado' desde la Bandeja de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica
Si bien se tiene ordenes de pagos por realizar (ver ventana de Solicitudes), no se evidencia documentos por pagar desde el modulo de PAGOS
PASO 05: Seleccionar una orden de pago
Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
La estructura en el HU difiere de lo mostrado en el sistema
PASO 06: Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo |  | Según el HU indica que tiene nombre referencial, pero no se tiene sentido de referencia al nombre.
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
Cuando se hace clic en el botón administrar Datos se muestra brevemente un mensaje de error, y re-dirige al portal de autenticación
Cuando se hace clic en la seccion de filtro avanzado para extorno, el sistema agrega un indice numeral, de 10, y luego cuando se hace clic en las otras opciones, no se evidencia acambio algo sobre el cuadro de filtro, solo se agrean lo numerales en cada una de las opciones

## 29
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 30
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica

## 41
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 42
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir a la Bandeja de Pagos
Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
Los botones de ver más no hacen ninguna acción, y el botón de siguiente de la misma manera.
PASO 04: Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
No se halla un listado de ordenes de pago según el rol indicado
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir a la Bandeja de Pagos
4. Buscar las ordenes de pagos pendientes de pago para una persona natural
5.Seleccionar una orden de pago
6. Hacer clic en el botón CPB (imprimir)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Información de Pagos y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 53
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 54
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Pendiente de Pago' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 65
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona natural

## 66
PASO 01: Ingresar a la página de la VUCE
https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
PASO 02: Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
PASO 03: Ir al Buzón electrónico
Cuando se hace clic en el botón de Correo, el sistema are otra instancia de MR2 y así sucesivamente
1. Ingresar a la página de la VUCE https://www.vuce.gob.pe/Paginas/Inicio_autenticacion.aspx
2. Loguearse con el perfil MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA
3. Ir al Buzón electrónico
4. Abrir la notificación de generación de CPB, que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)
5. Hacer clic en el botón Imprimir CPB(CDA)
1. Que el sistema muestre la lista de resultados con los pagos pendientes
2. Que el sistema invoque la pasarela de pagos de SUNAT
3. En caso de éxito, la pasarela retorna lo siguiente:
* Nombre referencial del archivo
* Archivo con la información resumen a pagar (en pdf)
* Código 200 (operación exitosa)
pago en estado ' Extornado' desde la Buzón electrónico y al hacer clic en “Imprimir CPB” se puerda Ver el comprobante bancario para una persona jurídica