## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 28/05/2024 |  | 1.0 |  | Proyecto de Autenticación 2.0 - Pruebas funcionales | [12 empty] | Jorge Cisneros Cabello
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_AU.CV.009
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | Buscar Usuarios
Componente
Formato
Versión del formato
Analista de Calidad: | [7 empty] | Jorge Daniel Cisneros Cabello
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  | X | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas que no aplica | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/RNF |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida las opciones de barra de progreso |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. El usuario queda autenticado de forma satisfactoria | El sistema muestra la barra de progreso conformado por 3 opciones 1. Autentícate 2. Datos del usuario (Color resaltante por estar en esta opción) 3. Credenciales | Ok
CP02 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida las secciones de la opcion 2 |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Funcionario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT - VUCE2: Usuario extranet - VUCE1: Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: EXTA3011 | Ok
CP03 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida las estructura de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (DNI). NroDocumento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 43086803 | Ok
CP04 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Tipo Documento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (RUC). NroDocumento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 10430868034 | Ok
CP05 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Numero Documento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (CE). NroDocumento (CE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP06 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Ruc Documento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (PTP). NroDocumento (PTP) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 10430868034 | Ok
CP07 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida botón "Validar" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado principal con DNIe) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, que sea Administrado Principal, usuario debe estar Activo. - VUCE2: Tipo de Documento (DNI). NroDocumento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 43086803 | Ok
CP08 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campos "Nombre y Apellidos" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado principal con RUC10) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT, el usuario debe estar Activo. - VUCE2: Tipo de Documento (RUC). NroDocumento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO (flag principal, persona natural) - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO (flag principal, persona natural) 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 10430868034 | Ok
CP09 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Fecha Nacimiento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (DNI), Nro Documento Secundario (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP10 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Sexo" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (RUC), Nro Documento Secundario (RUC) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP11 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Estado Civil" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (CE), Nro Documento Secundario (CE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP12 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Nacionalidad" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (PTP), Nro Documento Secundario (PTP) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID. - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP13 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Residencia" de la seccion dato de contacto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre por RENIEC como Administrado secundario) 5. Validar campo "Mi RUC Personal" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento (DNI), Nro Documento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Mi RUC Personal" | Ok
CP14 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Pais" de la seccion dato de contacto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre por RENIEC como Administrado secundario) 5. Validar campo "Mi RUC Personal" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (RUC), Nro Documento Secundario (Mi RUC Personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Mi RUC Personal" | Ok
CP15 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Ciudad" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre por RENIEC como Administrado principal con DNIe) 5. Validar campo "Mi RUC Personal" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE - VUCE2: Tipo de Documento (DNI), Nro Documento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Mi RUC Personal" | Ok
CP16 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Departamento" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre por RENIEC como Administrado principal con RUC10) 5. Validar campo "Mi RUC Personal" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT - VUCE2: Tipo de Documento (RUC), Nro Documento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO (flag principal) - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO (flag principal) 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Mi RUC Personal" | Ok
CP17 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Provincia" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Empresa externa,Tipo de Documento Secundario (DNI), Nro Documento Secundario (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID. - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP18 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Distrito" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Empresa externa, Tipo de Documento Secundario (RUC), Nro Documento Secundario (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID. - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP19 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Dirección" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado Funcionario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento (DNI), Nro Documento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP20 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Referencia" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado Funcionario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (RUC), Nro Documento Secundario (Mi RUC Personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP21 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Codigo Postal" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Persona Jurídica como Administrado principal Jurídico) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT (Es administrado principal) - VUCE2: Usuario SOL(Principal), Tipo de Documento (Principal) (RUC), Nro Documento (Principal) (RUC) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo USUARIO_SOL - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO (flag principal y jurídico) - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP22 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Celular" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con DNIe) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE - VUCE2: Tipo de Documento (DNI), Nro Documento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP23 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Telefono Fijo" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con RUC10) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT - VUCE2: Usuario SOL (RUC), Tipo de Documento (RUC), Nro Documento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo USUARIO_SOL - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO (flag principal) - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO (flag principal) 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP24 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Direccion Web" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (DNI), Nro Documento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP26 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Correo electronico" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (RUC), Nro Documento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP27 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida objeto "Icono de ayuda" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (CE), Nro Documento (CE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP28 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida seccion "confirmar correo electronico" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (PASAPORTE), Nro Documento (PASAPORTE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP29 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida objeto "check" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (PTP), Nro Documento (PTP) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP30 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida seccion "verificar" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado Secundario Tercero) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Empresa externa, Tipo de Documento (DNI), Nro Documento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo ID_EMPRESA_EXTERNA y busca en el campo USUARIO_ID. - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP31 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida estructura "confirmacion de codigo" de la seccion dato de contacto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado Secundario Tercero) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Empresa externa, Tipo de Documento (RUC), Nro Documento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo ID_EMPRESA_EXTERNA y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP32 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida sección "Botones" |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal SUNAT Persona Natural (Principal) como Administrado principal con Administrado Secundario Tercero) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, El usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Empresa externa, Tipo de Documento (CE), Nro Documento (CE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo ID_EMPRESA_EXTERNA y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario por el campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH RENIEC - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: Auth RENIEC WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelve el servicio son almacenados.(P3) 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5- "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Registra la trazabilidad | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH RENIEC - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: Auth RENIEC WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelve el servicio son almacenados.(P3) 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5- "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Registra la trazabilidad | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH RENIEC - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: Auth RENIEC WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelve el servicio son almacenados.(P3) 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5- "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Registra la trazabilidad | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH RENIEC - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: Auth RENIEC WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelve el servicio son almacenados.(P3) 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5- "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Registra la trazabilidad | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH RENIEC - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: Auth RENIEC WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelve el servicio son almacenados.(P3) 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5- "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Registra la trazabilidad | Ok
CP34 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH PIDE - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: RENIEC y Migraciones WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelvan los servicios deben ser almacenados para su uso posterior en JSON encriptados y el input DNI en un campo especifico sin encriptar (P3). 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5. "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Guardar la trazabilidad de consumo de la bolsa PIDE en la BD MONGO | Ok
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 1 | 8 | 2019
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## Hoja1
Tipos de Pruebas
1 | Pruebas funcionales
2 | Pruebas no funcionales
3 | Pruebas estructurales
4 | Pruebas de asociadas al cambio
5 | Otros
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Técnicas de caja negra
2 | Técnicas de caja blanca
3 | Técnicas basadas en la experiencia
4 | Otros
5 | Sin Asignar
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Partición de equivalencia
2 | Análisis de valores límite
3 | Causa efecto
4 | Transición de estado
5 | Caso de uso
6 | Cobertura de sentencia
7 | Cobertura de decisión
8 | Cobertura de camino
9 | Cobertura de condición
10 | Otros
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Ok
No Ok
No Aplica
Pendiente
Otros
Todos
Mercancias restringidas
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Autenticación
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad | Descripción
Critico | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro
2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación
Mayor | Casos de prueba que provengan de los RF y RNF
Menor | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página