## Control de incidencias (hidden)
Cantidad Total de Incidencias |  | Registrado Por: | Asignado: | Pendiente | Solucionado | No aplica | Devuelto | Devuelto para VUCE | Siguiente Version | Validar con Eq.Técnico | Desestimado | Oportunidad de Mejora | Cerrado | Total | Está Completado
#REF! | PENDIENTE | Adaia Silvera | Adaia Silvera | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | SOLUCIONADO | Celia Ramirez | Celia Ramirez | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | DEVUELTO | Daniel Sanchez | Daniel Sanchez | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | NO APLICA | Gabriela Polanco | Gabriela Polanco | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | DEVUELTO PARA VUCE | Jorge Cisneros | Jorge Cisneros | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | SIGUIENTE VERSION | Gianella Arotuma | Gianella Arotuma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | VALIDAR CON EQ. TECNICO | Max | Max | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Julio | Julio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | CERRADO | Luis | Luis | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | TOTAL DE INCIDENCIAS | Maria Lourdes | Maria Lourdes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Maria Luisa | Maria Luisa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Liz Ordoñez | Liz Ordoñez | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Giancarlo | Giancarlo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | José Puntriano | José Puntriano | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on B2: Admin: Describe la cantidad de problemas registrados, discriminados por el estado de la Incidencia.
Note on E2: Admin: Listar nombre de las personas que realizan la identificación y diligenciamiento del problema
Note on F2: Admin: Listar nombre de los responsables asignados para atender el problema

## Incidencias
REPORTE DE INCIDENCIAS
| Entregable | Fase 1
| Consorcio | NA
Analista de Calidad:
Analista Desarrollador:
Analista BD:
Analista Operaciones:
Analista Funcional:
[5 empty] | Seleccionar el ambiente de la lista desplegable | Seleccionar el tipo de prueba de la lista desplegable | Seleccionar el tipo de incidencia de la lista desplegable |  |  | Seleccionar la gravedad de la lista desplegable | Seleccionar al responsable de la lista desplegable |  | Seleccionar el estado de la lista desplegable
NRO. | EPICA | HU/CP | VERSIÓN DE HU | MODULO | Ambiente de prueba | TIPO DE PRUEBA | TIPO INCIDENCIA | FECHA | INCIDENTE | GRAVEDAD | REGISTRADOR | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO RESPONSABLE | COMENTARIO REGISTRADOR
1 | CALCULO DE INDICADORES | HU_028 “Calcular información de Indicador 3.13.4” | 1 | INDICADORES | Certificación | Software | Funcional | 19/06/2024 | Cuando se borraron todos los datos en la colección que alimenta el indicador: Evolución de trámites de mercancías restringidas en VUCE. El sistema muestra la ventana de cargando de forma constante, no se tiene mapeado (en HU/PPS/Adenda u otro documento) el comportamiento del sistema cuando no existen datos | Mayor | Jorge Cisneros |  | PENDIENTE
2 | CALCULO DE INDICADORES | HU_028 “Calcular información de Indicador 3.13.4” | 1 | INDICADORES | Certificación | Software | Funcional | 19/06/2024 | Se acuerdo a la renunión con el equipo OLCE, se observó que en la documentación no menciona la caracteristica del calculo si es de caracter incremental u otros. No menciona que el indicador pasa por el flujo de carga incremental. | Mayor | Jorge Cisneros |  | PENDIENTE
3 | CALCULO DE INDICADORES | HU_028 “Calcular información de Indicador 3.13.4” | 1 | INDICADORES | Certificación | Software | Funcional | 19/06/2024 | Se acuerdo a la renunión con el equipo OLCE, se observó que en la documentación no menciona la caracteristica del calculo si es de caracter incremental u otros. No menciona que el indicador pasa por el flujo de carga incremental. | Mayor | Jorge Cisneros |  | PENDIENTE
Note on F16: Adaia: Seleccionar de la lista desplegable
Note on G16: Adaia: Seleccionar de la lista desplegable
Note on H16: Adaia: Seleccionar de la lista desplegable
Note on K16: Adaia: Seleccionar de la lista desplegable
Note on L16: Adaia: Seleccionar de la lista desplegable

## 1
FECHA: | 19/06/2024
ANALISTA: | Jorge Cisneros
ESTADO | Pendiente
Cuando se borraron todos los datos en la colección que alimenta el indicador: Evolución de trámites de mercancías restringidas en VUCE
El sistema muestra la ventana de cargando de forma constante, no se tiene mapeado (en HU/PPS/Adenda u otro documento) el comportamiento del sistema cuando no existen datos
Sugerencia de Calidad 1: Debería mostrarse los cuadrantes vacíos sin mostrar información. O ALGUN MENSAJE, que informe que no exista data
Sugerencia de Calidad 2: Se tendrá que homologar la solución que se aplique para los demás indicadores debido que este comportamiento tiene caracter tranversal
| ANTES DEL BORRADO | DESPUES DEL BORRADO

## 2
FECHA: | 19/06/2024
ANALISTA: | Jorge Cisneros
ESTADO | Pendiente
Se acuerdo a la renunión con el equipo OLCE, se observó que en la documentación no menciona la caracteristica del calculo si es de caracter incremental u otros
No menciona que el indicador pasa por el flujo de carga incremental.

## 3
FECHA: | 19/06/2024
ANALISTA: | Jorge Cisneros
ESTADO | Pendiente
Se acuerdo a la renunión con el equipo OLCE, se observó que en el log del Kafka, debería tambien registrar el log del procesamiento de los datos.

## Otros (hidden)
Tipo de prueba | Gravedad | Estado | Tipo de incidencia | Ambiente | Analistas QA
Documentación | Bloqueante | PENDIENTE | Funcional | Certificación
Software | Mayor | SOLUCIONADO | No Funcional | Capacitación | Adaia Silvera
| Menor | NO APLICA | Descarga Masiva | Producción | Celia Ramirez | USUARIO | USUARIO | 15
| Mejora | DEVUELTO | Intercambio Electrónico |  | Daniel Sanchez | VISITAS | VISITAS | 32
|  | DEVUELTO PARA VUCE | Versionamiento |  | Gabriela Polanco | VISITAS | CONTRATOS | 22
|  | SIGUIENTE VERSION |  |  | Jorge Cisneros | USUARIO | DRAFT | 29
|  | VALIDAR CON EQ. TECNICO |  |  | Gianella Arotuma | CONTRATOS | AFORO | 6
|  | DESESTIMADO |  |  | Max | CONTRATOS | PERFILES Y ROLES | 7
|  | OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  | Julio Soria | CONTRATOS | CONTROL INCIAL | 18
|  | CERRADO |  |  | Luis | DRAFT | REGISTRO DE LLEGADA | 5
[5 empty] | Maria Lourdes | USUARIO | LOTES | 11
[5 empty] | Maria Luisa | USUARIO
[5 empty] | Liz Ordoñez | DRAFT
[5 empty] | Giancarlo | DRAFT
[5 empty] | José Puntriano | DRAFT
VISITAS
DRAFT
DRAFT
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
USUARIO
USUARIO
USUARIO
DRAFT
DRAFT
AFORO
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
AFORO
AFORO
AFORO
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
AFORO
AFORO
DRAFT
CONTRATOS
CONTRATOS
PERFILES Y ROLES
PERFILES Y ROLES
DRAFT
DRAFT
DRAFT
PERFILES Y ROLES
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
PERFILES Y ROLES
REGISTRO DE LLEGADA
PERFILES Y ROLES
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
PERFILES Y ROLES
CONTRATOS
REGISTRO DE LLEGADA
REGISTRO DE LLEGADA
VISITAS
VISITAS
VISITAS
REGISTRO DE LLEGADA
REGISTRO DE LLEGADA
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
PERFILES Y ROLES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
DRAFT
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
LOTES
LOTES
LOTES
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT
USUARIO
USUARIO
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
USUARIO
CONTRATOS
DRAFT
DRAFT
USUARIO
DRAFT
DRAFT
USUARIO