## Ejemplo
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
[Nro. del caso de prueba del PPS] Ejm: CP01 | [Nombre del formato o proyecto a probar] Ejm: AUTENTICACIÓN | [En caso aplique colocar el nro. De TUPA, caso contrario un guíon (-) | [colocar los datos de prueba indicados en el PPS, o actualizar en ambos documentos] | [Ruta de prueba] Ejm: https://landing-test.vuce.gob.pe/autenticacion2/landing-componentes/components | [Resultado de la prueba según la lista] Ejm: Pendiente | [Comentario u observación que sea relevante según el resultado] Ejm: el caso de prueba está pendiente por tener registrada una incidencia nro. 50
RESULTADO
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
PENDIENTE

## DATOS
INFORME DE PRUEBAS DE SISTEMAS
| Fecha | Nro. De cliclo | Descripción del cambio |  | Autor
| 14/01/2024 | 1 | Inicio de ejecución de casos para ciclo 1 de pruebas. |  | Jorge Cisneros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba |  | Estado CP
Casos de Pruebas Conforme |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme |  | 0
Casos de Pruebas que no aplica |  | 5
Casos de Pruebas Pendientes |  | 12
Total Casos de Prueba |  | 17
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
CP01 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP02 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP03 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP04 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP05 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP06 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP07 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO APLICA | De acuerdo al documento adjunto, no estará aplicando los casos relacionados al Rol Tramitador por disposición del equipo funcional
CP08 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP09 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO APLICA | De acuerdo al documento adjunto, no estará aplicando los casos relacionados al Rol Tramitador por disposición del equipo funcional
CP10 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP11 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP12 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP13 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO APLICA | De acuerdo al documento adjunto, no estará aplicando los casos relacionados al Rol Tramitador por disposición del equipo funcional
CP14 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO APLICA | De acuerdo al documento adjunto, no estará aplicando los casos relacionados al Rol Tramitador por disposición del equipo funcional
CP15 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP16 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP17 | MR 2.0 | 16 | 1) Numero ruc 2) Usuario 3) Registro Vencido | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO APLICA | De acuerdo al documento adjunto, no estará aplicando los casos relacionados al Rol Tramitador por disposición del equipo funcional

## 01
PASO 01: Ingresar a la página MR https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/
R1: Se visualiza el sistema MR, con mensaje de bienvenida y con los cuadros de logeo Usuario y Password.
PASO 02: Ingresar las credenciales Usuario y Password seguido de presionar el botón "Ingresar"
R2: El sistema muestra la pantalla principal e indicando el nombre del perfil logeado.
PASO 03: En la seccion de nombre de usuario, seleccionar el rol correspondiente del dropboxdown
R3: Se asignará el rol y las características segun su configuración.
PASO 04: En el menú principal, seleccionar la opción Solicitudes -> Mis Solicitudes
R4: Visualiza todas las solicitudes.
PASO 05: Identificar la Solicitud registrada y seleccionar el botón "Ver SUCE" (Icono del ojo)
R5: Se muestra toda la información relacionada a la solicitud, agrupada en las siguientes pestañas: SUCE, Observaciones, Escritos, Documento Resolutivo (dependiendo del tipo de Tupa).
PASO 06: Seleccionar pestaña "Observaciones"
R6: Se mostrará las observaciones encontradas con las cabeceras:
-Numero de Notificacion, -Estado, -Fecha de notificacion, - Plazo de Subsanacion, -Fecha limite y -Grupo de Acciones
PASO 07: Validar el estado inicial de la observación
R7: Se muestra la actual caracteristica en:
- Estado en: "Observado"
Fecha de Notificacion + Dias de Plazo de subsanación: Debe ser mayor a la Fecha de Hoy
Acciones Disponibles (visibles)
PASO 08: Validar el estado final de la observación (superada la fecha de subsanación)
R8: Se muestra la nueva caracteristica en:
- Estado en: "Notificacion Vencida"
Fecha de Notificacion + Dias de Plazo de subsanación: Debe ser igual o mayor a la Fecha de Hoy
Acciones Indisponibles (ocultas)
Se registra el Indicador: NV

## Hoja1
|  |  |  | 30000 | 100
|  |  |  | 30350.07 | 101.1669
| 30000 | 101.2% | 30350.07
3meses | 30350.07 | 101.2% | 30704.225
3meses | 30704.225 | 101.2% | 31062.5126
3meses | 31062.5126 | 101.2% | 31424.981
3meses | 31424.981 | 101.2% | 31791.6791
| 30000 | 100
| 31791.6791 | 105.9723