## Ejemplo
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
[Nro. del caso de prueba del PPS] Ejm: CP01 | [Nombre del formato o proyecto a probar] Ejm: AUTENTICACIÓN | [En caso aplique colocar el nro. De TUPA, caso contrario un guíon (-) | [colocar los datos de prueba indicados en el PPS, o actualizar en ambos documentos] | [Ruta de prueba] Ejm: https://landing-test.vuce.gob.pe/autenticacion2/landing-componentes/components | [Resultado de la prueba según la lista] Ejm: Pendiente | [Comentario u observación que sea relevante según el resultado] Ejm: el caso de prueba está pendiente por tener registrada una incidencia nro. 50
RESULTADO
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
PENDIENTE

## DATOS
INFORME DE PRUEBAS DE SISTEMAS
| Fecha | Nro. De cliclo | Descripción del cambio |  | Autor
| 27/09/2024 | 1 | Inicio de ejecución de casos para ciclo 1 de pruebas. |  | Jorge Cisneros
| 2025-01-10 | 2 | Ejecución de casos para ciclo 2 de pruebas. |  | Jorge Cisneros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba |  | Estado CP
Casos de Pruebas Conforme |  | 3
Casos de Pruebas No Conforme |  | 6
Casos de Pruebas que no aplica |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes |  | 0
Total Casos de Prueba |  | 9
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
CP01 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | CONFORME
CP02 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | CONFORME
CP03 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | CONFORME
CP04 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | Se tiene error encontrado de recepcion de notificación y simular un error de no generación de CPB
CP05 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | Se tiene error encontrado de recepcion de notificación y simular un error de no generación de CPB
CP06 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | Se tiene error encontrado de recepcion de notificación y simular un error de no generación de CPB
CP07 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | Tiene dependencia de los casos en estado no conforme
CP08 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | Tiene dependencia de los casos en estado no conforme
CP09 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME | Tiene dependencia de los casos en estado no conforme

## 01
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema muestra pantalla principal de Componente MR
La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB
- El sistema realiza las siguientes acciones
- Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles
(contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago"
- Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago"
- Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago"
- Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE

## 02
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema muestra pantalla principal de Componente MR
La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB
- El sistema realiza las siguientes acciones
- Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles
(contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago"
- Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago"
- Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago"
- Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE

## 03
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema muestra pantalla principal de Componente MR
La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB
- El sistema realiza las siguientes acciones
- Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles
(contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago"
- Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago"
- Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago"
- Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE

## 04
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema muestra pantalla principal de Componente MR
El sistema guarda los datos del CPB
| Campo | / Descripción
| - ID/ | Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde
NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda.
| - XML/ | XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT.
| - Fecha Registro/ | Fecha y hora de registro
| - Estado/ | Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE
| - Fecha Actualización/ | Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro.
Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado

## 04 05 06
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema guarda los datos del CPB
Campo | Descripción
- ID | Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda.
- XML | XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT.
- Fecha Registro | Fecha y hora de registro
- Estado | Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE
- Fecha Actualización | Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro.
Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado
No se haya obtenido el número de CPB - No se haya podido generar el CPB exitosamente.

## 07 08 09
Disparo automatico del Job
El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente"
Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada
El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada"
El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente"
Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada
El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada"
'- La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB
- El sistema realiza las siguientes acciones
- Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles
(contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago"
- Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago"
- Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago"
- Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE( como estaba antes el requerimiento y en que estado?)
- Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2)
El estado de la solicitud CPB permanece en estado "Pendiente"