## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU: HU_GS.SP.002 "Seleccionar Procedimiento" -CA 001: Iniciar Pantalla Ver Procedimientos -CA 002: Seleccionar Filtros de búsqueda -CA 003: Buscar Procedimientos -CA 004: Limpiar filtro de Búsqueda -CA 005: Gestionar Favoritos -CA 006: Desplegar información adicional -CA 007: Seleccionar Procedimiento | 26 | 100 | 50 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU: HU_GS.SP.002 "Seleccionar Procedimiento" -CA 001: Iniciar Pantalla Ver Procedimientos -CA 002: Seleccionar Filtros de búsqueda -CA 003: Buscar Procedimientos -CA 004: Limpiar filtro de Búsqueda -CA 005: Gestionar Favoritos -CA 006: Desplegar información adicional -CA 007: Seleccionar Procedimiento | 26 | 100 | 50 | - | Test y preparacion de data
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIA | Atención de Incidencia para el HU: HU: HU_GS.SP.002 "Seleccionar Procedimiento" en pruebas de Ambiente de Certificacion, atención de 55 tickets generados por el equipo DVUCEPT. | 0 | 0 | 0 | 55 | -
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_IT.PP.004 Solicitar Anulación de Orden de Pago -CA 001: Solicitar anulación de orden de pago -CA 002: Gestionar errores de anulación de orden de pago -CA 003: Reenvío automático de solicitudes de anulación | 59 | 24 | 0 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU_IT.PP.004 Solicitar Anulación de Orden de Pago -CA 001: Solicitar anulación de orden de pago -CA 002: Gestionar errores de anulación de orden de pago -CA 003: Reenvío automático de solicitudes de anulación | 59 | 24 | 0 | - | Test y preparacion de data
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIA | Atención de Incidencia para el HU_IT.PP.004 Solicitar Anulación de Orden de Pago para el registro de la solicitud en pruebas de Ambiente de Certificacion, atención de 1 ticket generados por el equipo DVUCEPT. | 0 | 0 | 0 | 5 | -
MR 2 / AUTOMATIZACIÓN / REGRESION PARA GENERAR DATA MODULO GENERAR EXPEDIENTE | MODULO EXPEDIENTE -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 16 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 23 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 24 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 25 Con asignación de responsable | 4 | 0 | 0 | - | Re-test y gestion de la información para el consumo de los casos de prueba asignados
MR 2 / AUTOMATIZACIÓN / REGRESION PARA GENERAR DATA MODULO GENERAR SOLICITUD Y PAGOS | MODULO NOTIFICAR DR -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 16 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 23 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 24 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 25 Con asignación de responsable | 4 | 0 | 0 | - | Re-test y gestion de la información para el consumo de los casos de prueba asignados
MR 2.0 / PPS & IPS REVISION DE PARES | HU_GE.CS.001 Formato general para el Administrado en la etapa SUCE | 0 | 0 | 64 |  | Revision que cumplan los lineamientos, los casos no son ejecutados, solo validados que cumplan en el contexto y lineamientos utilizados por el equipo DVUCEPT
MR 2.0 / PPS & IPS REVISION DE PARES | HU_GE.ET.004 Ordenar SUCE | 0 | 0 | 18 | - | Revision que cumplan los lineamientos, los casos no son ejecutados, solo validados que cumplan en el contexto y lineamientos utilizados por el equipo DVUCEPT
|  | 178 | 248 | 182 | 60