## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 20 | 74 | 30 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 20 | 74 | 30 | - | Test y preparacion de data + Registro de incidencias
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 pendiente(s) 3 cerrado(s) 1 devuelto(s)
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU-GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes. -CA 008: Guardar -CA 009: Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 0 | 18 | 10 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU-GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes. -CA 008: Guardar -CA 009: Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 0 | 18 | 10 | - | Test y preparacion de data + Registro de incidencias
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU-GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes. -CA 008: Guardar -CA 009: Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 0 | 0 | 0 | 5 | Cerradas 2 Devuelta 1 Pendiente 1 Siguiente fase 1
ZEE / CICLO 4 / AUTOMATIZACIÓN - MATARANI | vuce-control-acceso.side VUCE-ZEE.side vuce-zee-aforo.side vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side vuce-zee-contrato-registro-inversion.side vuce-zee-ingresos-control-inicial.side vuce-zee-notificaciones.side vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side | 0 | 0 | 9 | - | -
ZEE / CICLO 4 / AUTOMATIZACIÓN - PAITA | vuce-control-acceso.side VUCE-ZEE.side vuce-zee-aforo.side vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side vuce-zee-contrato-registro-inversion.side vuce-zee-ingresos-control-inicial.side vuce-zee-notificaciones.side vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side | 0 | 0 | 9 | - | -
Buzon Electrónico / PPS RNF - Cuantitativo ANALISIS (Actualizacion) | Acta de Requerimientos 2.0 v03 -RNF-006: Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos -RNF-010: Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 0 | 8 | 8 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
Buzon Electrónico / IPS RNF - Cuantitativo Ejecución | Acta de Requerimientos 2.0 v03 -RNF-006: Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos -RNF-010: Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 0 | 8 | 8 | - | Test y preparacion de data
Buzon Electrónico / PPS RNF - Cualitativo (Actualizacion) | Acta Funcional Migración v0.2 -RNF-006: Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos -RNF-010: Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 0 | 8 | 8 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
Buzon Electrónico / IPS RNF - Cualitativo Ejecución | Acta de Requerimientos 2.0 v03 -RNF-006: Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos -RNF-010: Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 0 | 8 | 8 | - | Test y preparacion de data
|  | 40 | 216 | 130 | 10