## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Fecha | Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  |  | Mayor | Medio | Menor
1/11/2024 - 6/11/2024 | CP / Automatización (Entregable 3) | VUCEPERPAM-173 Detalle de la Declaración de Carga VUCEPERPAM-8066 Detalle de la Declaración General VUCEPERPAM-8071 Guardar información de una pestaña VUCEPERPAM-261- Modificar tripulantes en la Lista de Tripulantes VUCEPERPAM-7002 Revertir envío documento VUCEPERPAM-249 Agregar mercancía peligrosa al manifiesto de mercancías peligrosas VUCEPERPAM-8001 Buscar nave VUCEPERPAM-8081 Gestión del convoy VUCEPERPAM-231 Detalle de la Declaración de la Lista de Efectos de la Tripulación VUCEPERPAM-258 Detalle de la Lista de Tripulantes VUCEPERPAM-263- Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes VUCEPERPAM-8058 Reutilización de información de la información de entrada VUCEPERPAM-8069 Enviar información de una pestaña (para las 11 pestañas) VUCEPERPAM-807 Detalle de la Lista de Narcóticos VUCEPERPAM-3164 Mostrar la Programación Arribo y Zarpe VUCEPERPAM-8067 Registrar Solo zarpe (cuando una nave no tiene datos de arribo) VUCEPERPAM-246 Eliminar pasajero en la Lista de Pasajeros VUCEPERPAM-239 Detalle de la Lista de Pasajeros VUCEPERPAM-8024 Registrar entrada y salida de la Nave en Puerto | 20 | 10 | 2 | 14 | - Retest - Capacitaciones - Indisponibilidad del sistema - Inspección de codigo de automatización - Registro de incidencias
6/11/2024 - 8/11/2024 | CP / Automatización (Entregable 2) | VUCEPERPAM-291 Listado de fichas técnicas_V.3 VUCEPERPAM-292 Buscar ficha técnica de la nave v.3 VUCEPERPAM-8011 Guardar la ficha técnica de la nave_V3 VUCEPERPAM-8012 Enviar la ficha técnica de la nave v.3 VUCEPERPAM-8017 Desistir la ficha técnica de la nave_V3 VUCEPERPAM-8080_Eliminar documento VUCEPERPAM-8008 Ver opinión | 10 | 2 | 2 | 7 | - Retest - Capacitaciones - Indisponibilidad del sistema - Inspección de codigo de automatización - Registro de incidencias
11/11/2024 - 12/11/2024 | CP / Manual | VUCEPERPAM-230 Agregar efecto personal de la lista de efectos | 0 | 17 | 0 | 0 | -
12/11/2024 - 13/11/2024 | CP / Manual | VUCEPERPAM-237 Eliminar efecto personal de la lista de efectos de la Tripulación | 0 | 10 | 0 | 1 | -Defecto bloqueante - Registro de defectos
15/11/2024 - 18/11/2024 | CP / Manual | VUCEPERPAM-1506 Cambio de Inspector en Ficha de Inspección Sanitaria_v2.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | -Retest
19/11/2024 - 20/11/2024 | CP / Manual | VUCEPERPAM-807 Detalle de la Lista de Narcóticos | 10 | 11 | 7 | 6 | -Defecto bloqueante - Registro de defectos
14/11/2024 | MR 2 - INCIDENCIAS | 4. ReporteIncidencias_MR2.0_FASE1 |  |  |  | 7 | 5 cerrados, 2 persistentes
14/11/2024 | MR 2 - INCIDENCIAS | 5. ReporteIncidencias_MR2.0_FASE1 |  |  |  | 1 | Cerrado
14/11/2024 | MR 2 - INCIDENCIAS | 7. ReporteIncidencias_MR2.0_FASE1 |  |  |  | 3 | 2 Cerrados, 1 Estopeado
|  |  | 43 | 55 | 16 | 39