## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_GP.GP.003 Ver Bandeja de Pagos Administrado -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 0 | 0 | 240 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU_GP.GP.003 Ver Bandeja de Pagos Administrado -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 40 | 100 | 100 | - | Test y preparacion de data + Registro de incidencias
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 20 | 74 | 30 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 20 | 74 | 30 | - | Test y preparacion de data + Registro de incidencias
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 pendiente(s) 3 cerrado(s) 1 devuelto(s)
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_GP.GP.002 Obtener Orden de Pago -CA 001: Seleccionar “Imprimir CPB” -CA 002: Envío de notificación del CPB al Administrado -CA 003: Gestionar errores de la Pasarela de Pagos -CA 004: Reenviar solicitudes de CPB pendientes | 16 | 9 | 2 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU_GP.GP.002 Obtener Orden de Pago -CA 001: Seleccionar “Imprimir CPB” -CA 002: Envío de notificación del CPB al Administrado -CA 003: Gestionar errores de la Pasarela de Pagos -CA 004: Reenviar solicitudes de CPB pendientes | 16 | 9 | 2 | - | Test y preparacion de data + Registro de incidencias
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU_GP.GP.002 Obtener Orden de Pago -CA 001: Seleccionar “Imprimir CPB” -CA 002: Envío de notificación del CPB al Administrado -CA 003: Gestionar errores de la Pasarela de Pagos -CA 004: Reenviar solicitudes de CPB pendientes | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 cerrado(s)
CP / PPS&IPS Auditoria | VUCEPERPAM-8071 Guardar información de una pestaña | 0 | 30 | 39 | - | Acciones Aplicadas: - Homologacion de los estados de PPS / IPS - Revision de Roles - Analisis de HU y retiro de Caso de prueba que se retiró del HU. - Corrección de nombre Caso de prueba en IPS
CP / PPS&IPS Auditoria | VUCEPERPAM-1454 Visualizar la Ficha de Inspección Sanitaria | 0 | 9 | 0 | - | Acciones Aplicadas: - Homologacion de los estados de PPS / IPS - Revision de Roles - Analisis de HU y retiro de Caso de prueba que se retiró del HU. - Corrección de nombre Caso de prueba en IPS
CP / PPS&IPS Auditoria | VUCEPERPAM-1468 Modificar la Ficha de Inspeccion sanitaria | 0 | 25 | 16 | - | Acciones Aplicadas: - Homologacion de los estados de PPS / IPS - Revision de Roles - Analisis de HU y retiro de Caso de prueba que se retiró del HU. - Corrección de nombre Caso de prueba en IPS
CP / PPS&IPS Auditoria | VUCEPERPAM-8001 Buscar Nave | 0 | 30 | 8 | - | Acciones Aplicadas: - Homologacion de los estados de PPS / IPS - Revision de Roles - Analisis de HU y retiro de Caso de prueba que se retiró del HU. - Corrección de nombre Caso de prueba en IPS
CP / INCIDENCIAS | 1.2 ReporteIncidencias_CP2.0 - E3-IPS-Subsanacion2 2.1 ReporteIncidencias_CP2.0 - E3-IPS-Subsanacion2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 Devuelto(s) 5 cerrado(s)
Buzon Electrónico / PPS RNF - Cuantitativo ANALISIS | Acta de Requerimientos 2.0 v03 -RNF-006: Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos -RNF-010: Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 56 | 0 | 0 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
Buzon Electrónico / PPS RNF - Cualitativo ANALISIS | Acta Funcional Migración v0.2 -RNF-006: Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos -RNF-010: Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 0 | 56 | 0 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
|  | 168 | 416 | 467 | 18