## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 2024-01-17 |  | 1.0 |  | Creación de casos de pruebas | [12 empty] | Julio Cesar Soria Llantoy
[5 empty] | 2025-01-03 |  | 2.0 |  | Creación de casos de pruebas | [12 empty] | Jorge Cisneros
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_GS.RS.003
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud
Componente | [5 empty] | Mercancias Restringidas
Formato | [5 empty] | N.A.
Versión del formato | [5 empty] | -
Analista de Calidad: | [7 empty] | Jorge Cisneros
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Pentium IV, 4GB de RAM, 1GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Windows XP Service Pack 2+, Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 36 |  |  | 100
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 36 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/HU |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar la Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. Dado: Que se requiere visualizar la información de la cabecera de la solicitud. Cuando: El rol autorizado inicia una solicitud. Entonces: El sistema muestra la siguiente información: - Breadcrumbs: Corresponde a la ruta de donde se encuentra el Rol autorizado. La estructura está de acuerdo a la Épica: Transversales(HU_TR.TR.001 Breadcrumbs). - Título: Es el título que tiene el formulario. Para el registro de la solicitud sería el nombre, código y formato del procedimiento seleccionado, el mismo tiene la siguiente estructura: [Tipo de trámite] [# Tipo de trámite] - [Nombre del procedimiento] ([Código del formato]) Ejemplo: TUPA 23 - Autorización para importar fuentes de radiación ionizante nuevas o usadas (IPN006) - Número de Solicitud: Al encontrarse en la etapa Solicitud se muestra en la cabecera al costado del título este número que identifica a la solicitud registrada. Se describe un mayor detalle en el criterio de aceptación: CA002 Generación del número de solicitud. - Número de SUCE: Al encontrarse en la etapa SUCE, se muestra en la cabecera al costado del título este número que identifica a la SUCE que indica que el trámite ya se encuentra en la Entidad y que mantiene el mismo número de la solicitud. Se describe un mayor detalle en el criterio de aceptación: CA003 Generación del número de SUCE. - Número de Expediente: Al encontrarse en la etapa SUCE, se muestra en la cabecera al costado del título y el número de SUCE este número que identifica al trámite dentro la Entidad, ya que manejan un sistema de trámite documentario que identifican a todos sus trámites. Se describe un mayor detalle en el criterio de aceptación: CA004 Obtención o registro del número de expediente. - Texto de ayuda: “Para completar el registro de la solicitud, ingresa todos los datos requeridos y adjunta la documentación solicitada”. Nota. Este texto de ayuda sólo se muestra hasta el envío de la solicitud. - Barra de progreso: Es la que muestra una línea de tiempo del trámite con las diferentes etapas, estados y códigos de colores definidos en Épica: Transversales(HU_TR.TR.002 Barra de progreso) - Datos de la solicitud / SUCE: Son los datos más relevantes del trámite y muestra la información de acuerdo a la etapa en que se encuentre el mismo. Esto está definido en Épica: Registro de la solicitud(HU_GS.RS.002 Consultar datos de la solicitud - IPEN) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó la Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | Pendiente
CP02 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Generación del número de solicitud. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar la Generación del número de solicitud. Dado: Que se requiere generar un número de solicitud. Cuando: El rol autorizado inicia una solicitud mediante el botón Continuar. Entonces: El sistema obtiene un número único de la solicitud, el cual es generado al crear la solicitud de acuerdo a Épica: Registro de la solicitud(HU_GS.RS.001 Registrar y consultar datos del solicitante - IPEN) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud | Se verificó que se ha generado el número de solicitud al trámite. | Pendiente
CP03 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Generación del número de SUCE. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar la Generación del número de SUCE. Dado: Que se requiere generar un número de SUCE. Cuando: El rol autorizado ha realizado el pago correspondiente o el sistema detecta que está exonerado de pago o la tasa es gratuita. Entonces: El sistema actualiza el estado, de acuerdo a la Épica: Creación de SUCE(HU_CS.CS.001 Generar SUCE) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da click en el botón transmitir la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se ha generado el número de Suce al trámite. | Pendiente
CP04 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Generación del número de Expediente. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar la Generación del número de Expediente. Dado: Que se requiere contar con el número de expediente de la entidad. Cuando: El rol autorizado ha realizado el pago correspondiente o el sistema ha detectado que está exonerado de pago o la tasa es gratuita y se cuente con un número de SUCE. Entonces: El sistema permite el registro del número de expediente según la entidad. Esto se realiza de acuerdo a: • Épica: HU_CS.CS.004 Registrar número de expediente) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se ha generado el número de Expediente al trámite. | Pendiente
CP05 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se muestre la Barra flotante estática. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se muestre los filtros de busqueda por Tipo de Operación. Dado: Que se requiere visualizar datos específicos. Cuando: El rol autorizado realiza el segundo scroll. Entonces: El sistema muestra una barra flotante en la parte superior del formulario. Esta barra flotante contiene la siguiente información: - Título: Es el título que tiene el formulario, es decir el nombre, código y formato del procedimiento seleccionado. Ejemplo: TUPA 23 - Autorización para importar fuentes de radiación ionizante nuevas o usadas (IPN006). - Número de Solicitud: Es el número que genera el sistema para identificar la solicitud de un trámite. Se muestra cuando este en la etapa de solicitud. - Número de SUCE: Es el número que genera el sistema para identificar el inicio del trámite en la Entidad. Se muestra cuando este en la etapa SUCE. - Número de Expediente: Es el número que genera la entidad para identificar el trámite. Se muestra cuando este en la etapa SUCE. - Botón (flechita atraz): Este botón permite regresar al inicio del formulario. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que muestra la Barra flotante estática. | Pendiente
CP06 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza la información del cuerpo de la solicitud. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza la información del cuerpo de la solicitud. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo de la solicitud. Cuando: El rol autorizado inicia una solicitud. Entonces: El sistema muestra la siguiente información (Ver figura 3): - Datos del solicitante: Es un acordeón que al seleccionarlo muestra la sección de Datos del solicitante. Los campos y estructura de esta sección están detallados en la Épica: Registro de la solicitud (HU_GS.RS.001 Registrar y consultar datos del solicitante - IPEN) - Registro de trámite: Es un acordeón que al seleccionarlo muestra las diferentes secciones y pestañas con las que cuenta el procedimiento seleccionado. En la etapa SUCE, la información se muestra de otra forma la cual será detallada en el criterio de aceptación: CA010 Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE. - Botones: Finalmente se cuenta con los botones Guardar y Transmitir, los mismos están detallados en los criterios de aceptación: CA007 Botón Ir a Mis solicitudes, CA008 Botón Guardar y CA009 Botón Transmitir | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que se visualiza la información del cuerpo de la solicitud.. | Pendiente
CP07 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se selecciona el botón Guardar y que permite guardar la información registrada. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se selecciona el botón Guardar y que permite guardar la información registrada. Dado: Que se requiere guardar el registro de la solicitud. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Guardar. Entonces: El sistema debe guardar la información registrada hasta ese momento en las diferentes pestañas de la solicitud con la finalidad de no perder lo registrado. Al guardar, se debe realizar las validaciones por campo para confirmar el correcto llenado. De no superar la validación del campos, estos valores no se guardarán y el sistema debe señalar los campos que no cumplieron la validación mediante un subrayado en color rojo o señal sobre el campo incorrecto con la finalidad de que el usuario pueda corregir estos campos. y las pestañas realizarán lo descrito en: • Épica: Transversales o HU_TR.TR.009.MNM Validar campos en pestañas | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que el botón Guardar permite guardar la información registrada. | Pendiente
CP08 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se transmite una solicitud. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se transmite una solicitud. Dado: Que se requiere transmitir una solicitud. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Transmitir. Entonces: El sistema debe transmitir la solicitud registrada para que genere el CPB o en su defecto la SUCE correspondiente. El detalle de este botón se encuentra en la Épica: Registro de la solicitud (HU_GS.RS.004 Transmitir solicitud - IPEN) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que se transmite una solicitud de un trámite. | Pendiente
CP09 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña SUCE. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - SUCE: Es la pestaña que muestra toda la información registrada en la solicitud. Esta pestaña se muestra por defecto. Los campos y estructura a mostrar serán de acuerdo a lo detallado en el criterio de aceptación: CA002 Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña SUCE | Pendiente
CP10 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña Notificaciones. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - Notificaciones: : Es la pestaña donde se puede realizar la subsanación de las observaciones que puede tener el trámite. Los campos y estructura de esta sección están detallados en: • Épica: Subsanación del trámite o HU_GE.ST.002 Subsanar observaciones Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña Notificaciones. | Pendiente
CP11 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña Escritos. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - Escritos: Es la pestaña donde se puede enviar escritos a la Entidad para complementar la información registrada previamente. Los campos y estructura de esta sección están detallados en: • Épica: Presentación de escritos o HU_GE.PE.001 Presentar escritos Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña Escritos. | Pendiente
CP12 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña Documentos resolutivos. (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - Documentos Resolutivos: Es la pestaña que permite visualizar el documento resolutivo emitido por la Entidad. Además desde esta pestaña se podrá solicitar una rectificación al DR si así lo requiere. Los campos y estructura de esta sección están detallados en: • Épica: Consulta del DR o HU_GE.ET.015 Ver pestaña del Documento resolutivo por el Administrado Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña Documentos resolutivos | Pendiente
CP13 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Botón de "Ir a Mis Solicitudes" cuando registra una Solicitud (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere salir del registro de una solicitud o subsanación de observaciones. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Ir a Mis solicitudes (Ver figura 3). Entonces: El sistema muestra el mensaje de confirmación (Figura 4): MSJ0197 Se perderán los cambios que no fueron guardados ¿Está seguro que desea salir del registro? Este mensaje cuenta con las opciones: No, cancelar: Al seleccionar esta opción, se cierra el mensaje de confirmación y permanece en la misma ventana. Si, seguro: Al confirmar la opción, el sistema sale del registro del trámite y muestra la bandeja de Mis solicitudes. Este mensaje se muestra de acuerdo a: Épica: Transversales, HU_TR.TR.004.MNM Visualizar mensajes de alerta, DA_MT.004 Matriz de mensajes y alertas | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se hace clic en el botón "Ir a Mis solicitudes" 9. Clic en el botón "No, Cancelar" 10. Se hace clic en el botón "Ir a Mis solicitudes" 11. Clic en el botón "Si, Seguro" | El sistema sale de la SUCE y muestra la bandeja de Mis solicitudes | Pendiente
CP14 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Botón de "Ir a Mis Solicitudes" cuando visualiza una SUCE (ROL MR.USUARIO.PRINCIPAL) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere salir de la visualización de la SUCE. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Ir a Mis solicitudes. Entonces: El sistema sale de la SUCE y muestra la bandeja de Mis solicitudes. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.PRINCIPAL (Administrado) 2. Clic en la opcion "Solicitudes -> Mis Solicitudes" 3. Se hace clic en el boton "Ver Suce" (de la columna Acciones) 4. Se hace clic en el botón "Ir a Mis solicitudes" | El sistema sale de la SUCE y muestra la bandeja de Mis solicitudes | Pendiente
CP15 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar la Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. Dado: Que se requiere visualizar la información de la cabecera de la solicitud. Cuando: El rol autorizado inicia una solicitud. Entonces: El sistema muestra la siguiente información: - Breadcrumbs: Corresponde a la ruta de donde se encuentra el Rol autorizado. La estructura está de acuerdo a la Épica: Transversales(HU_TR.TR.001 Breadcrumbs). - Título: Es el título que tiene el formulario. Para el registro de la solicitud sería el nombre, código y formato del procedimiento seleccionado, el mismo tiene la siguiente estructura: [Tipo de trámite] [# Tipo de trámite] - [Nombre del procedimiento] ([Código del formato]) Ejemplo: TUPA 23 - Autorización para importar fuentes de radiación ionizante nuevas o usadas (IPN006) - Número de Solicitud: Al encontrarse en la etapa Solicitud se muestra en la cabecera al costado del título este número que identifica a la solicitud registrada. Se describe un mayor detalle en el criterio de aceptación: CA002 Generación del número de solicitud. - Número de SUCE: Al encontrarse en la etapa SUCE, se muestra en la cabecera al costado del título este número que identifica a la SUCE que indica que el trámite ya se encuentra en la Entidad y que mantiene el mismo número de la solicitud. Se describe un mayor detalle en el criterio de aceptación: CA003 Generación del número de SUCE. - Número de Expediente: Al encontrarse en la etapa SUCE, se muestra en la cabecera al costado del título y el número de SUCE este número que identifica al trámite dentro la Entidad, ya que manejan un sistema de trámite documentario que identifican a todos sus trámites. Se describe un mayor detalle en el criterio de aceptación: CA004 Obtención o registro del número de expediente. - Texto de ayuda: “Para completar el registro de la solicitud, ingresa todos los datos requeridos y adjunta la documentación solicitada”. Nota. Este texto de ayuda sólo se muestra hasta el envío de la solicitud. - Barra de progreso: Es la que muestra una línea de tiempo del trámite con las diferentes etapas, estados y códigos de colores definidos en Épica: Transversales(HU_TR.TR.002 Barra de progreso) - Datos de la solicitud / SUCE: Son los datos más relevantes del trámite y muestra la información de acuerdo a la etapa en que se encuentre el mismo. Esto está definido en Épica: Registro de la solicitud(HU_GS.RS.002 Consultar datos de la solicitud - IPEN) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó la Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | Pendiente
CP16 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Generación del número de solicitud. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar la Generación del número de solicitud. Dado: Que se requiere generar un número de solicitud. Cuando: El rol autorizado inicia una solicitud mediante el botón Continuar. Entonces: El sistema obtiene un número único de la solicitud, el cual es generado al crear la solicitud de acuerdo a Épica: Registro de la solicitud(HU_GS.RS.001 Registrar y consultar datos del solicitante - IPEN) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud | Se verificó que se ha generado el número de solicitud al trámite. | Pendiente
CP17 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Generación del número de SUCE. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar la Generación del número de SUCE. Dado: Que se requiere generar un número de SUCE. Cuando: El rol autorizado ha realizado el pago correspondiente o el sistema detecta que está exonerado de pago o la tasa es gratuita. Entonces: El sistema actualiza el estado, de acuerdo a la Épica: Creación de SUCE(HU_CS.CS.001 Generar SUCE) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da click en el botón transmitir la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se ha generado el número de Suce al trámite. | Pendiente
CP18 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar la Generación del número de Expediente. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar la Generación del número de Expediente. Dado: Que se requiere contar con el número de expediente de la entidad. Cuando: El rol autorizado ha realizado el pago correspondiente o el sistema ha detectado que está exonerado de pago o la tasa es gratuita y se cuente con un número de SUCE. Entonces: El sistema permite el registro del número de expediente según la entidad. Esto se realiza de acuerdo a: • Épica: HU_CS.CS.004 Registrar número de expediente) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se ha generado el número de Expediente al trámite. | Pendiente
CP19 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se muestre la Barra flotante estática. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se muestre los filtros de busqueda por Tipo de Operación. Dado: Que se requiere visualizar datos específicos. Cuando: El rol autorizado realiza el segundo scroll. Entonces: El sistema muestra una barra flotante en la parte superior del formulario. Esta barra flotante contiene la siguiente información: - Título: Es el título que tiene el formulario, es decir el nombre, código y formato del procedimiento seleccionado. Ejemplo: TUPA 23 - Autorización para importar fuentes de radiación ionizante nuevas o usadas (IPN006). - Número de Solicitud: Es el número que genera el sistema para identificar la solicitud de un trámite. Se muestra cuando este en la etapa de solicitud. - Número de SUCE: Es el número que genera el sistema para identificar el inicio del trámite en la Entidad. Se muestra cuando este en la etapa SUCE. - Número de Expediente: Es el número que genera la entidad para identificar el trámite. Se muestra cuando este en la etapa SUCE. - Botón (flechita atraz): Este botón permite regresar al inicio del formulario. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que muestra la Barra flotante estática. | Pendiente
CP20 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza la información del cuerpo de la solicitud. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza la información del cuerpo de la solicitud. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo de la solicitud. Cuando: El rol autorizado inicia una solicitud. Entonces: El sistema muestra la siguiente información (Ver figura 3): - Datos del solicitante: Es un acordeón que al seleccionarlo muestra la sección de Datos del solicitante. Los campos y estructura de esta sección están detallados en la Épica: Registro de la solicitud (HU_GS.RS.001 Registrar y consultar datos del solicitante - IPEN) - Registro de trámite: Es un acordeón que al seleccionarlo muestra las diferentes secciones y pestañas con las que cuenta el procedimiento seleccionado. En la etapa SUCE, la información se muestra de otra forma la cual será detallada en el criterio de aceptación: CA010 Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE. - Botones: Finalmente se cuenta con los botones Guardar y Transmitir, los mismos están detallados en los criterios de aceptación: CA007 Botón Ir a Mis solicitudes, CA008 Botón Guardar y CA009 Botón Transmitir | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que se visualiza la información del cuerpo de la solicitud.. | Pendiente
CP21 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se selecciona el botón Guardar y que permite guardar la información registrada. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se selecciona el botón Guardar y que permite guardar la información registrada. Dado: Que se requiere guardar el registro de la solicitud. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Guardar. Entonces: El sistema debe guardar la información registrada hasta ese momento en las diferentes pestañas de la solicitud con la finalidad de no perder lo registrado. Al guardar, se debe realizar las validaciones por campo para confirmar el correcto llenado. De no superar la validación del campos, estos valores no se guardarán y el sistema debe señalar los campos que no cumplieron la validación mediante un subrayado en color rojo o señal sobre el campo incorrecto con la finalidad de que el usuario pueda corregir estos campos. y las pestañas realizarán lo descrito en: • Épica: Transversales o HU_TR.TR.009.MNM Validar campos en pestañas | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que el botón Guardar permite guardar la información registrada. | Pendiente
CP22 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se transmite una solicitud. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se transmite una solicitud. Dado: Que se requiere transmitir una solicitud. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Transmitir. Entonces: El sistema debe transmitir la solicitud registrada para que genere el CPB o en su defecto la SUCE correspondiente. El detalle de este botón se encuentra en la Épica: Registro de la solicitud (HU_GS.RS.004 Transmitir solicitud - IPEN) | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" | Se verificó que se transmite una solicitud de un trámite. | Pendiente
CP23 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña SUCE. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - SUCE: Es la pestaña que muestra toda la información registrada en la solicitud. Esta pestaña se muestra por defecto. Los campos y estructura a mostrar serán de acuerdo a lo detallado en el criterio de aceptación: CA002 Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña SUCE | Pendiente
CP24 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña Notificaciones. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - Notificaciones: : Es la pestaña donde se puede realizar la subsanación de las observaciones que puede tener el trámite. Los campos y estructura de esta sección están detallados en: • Épica: Subsanación del trámite o HU_GE.ST.002 Subsanar observaciones Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña Notificaciones. | Pendiente
CP25 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña Escritos. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - Escritos: Es la pestaña donde se puede enviar escritos a la Entidad para complementar la información registrada previamente. Los campos y estructura de esta sección están detallados en: • Épica: Presentación de escritos o HU_GE.PE.001 Presentar escritos Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña Escritos. | Pendiente
CP26 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE en la pestaña Documentos resolutivos. (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere visualizar la información del cuerpo del formulario en la etapa SUCE. Cuando: El rol autorizado ingresa a ver su trámite que ya cuenta con SUCE. Entonces: El sistema muestra la pestaña : - Documentos Resolutivos: Es la pestaña que permite visualizar el documento resolutivo emitido por la Entidad. Además desde esta pestaña se podrá solicitar una rectificación al DR si así lo requiere. Los campos y estructura de esta sección están detallados en: • Épica: Consulta del DR o HU_GE.ET.015 Ver pestaña del Documento resolutivo por el Administrado Nota. En esta etapa la cabecera será la misma que en la etapa de solicitud, tal como lo describe el criterio de aceptación: CA 001 Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR (Administrado) 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se llenan los datos del formulario y se da en enviar la solicitud. 9.Se realiza el pago del trámite. | Se verificó que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE de la pestaña Documentos resolutivos | Pendiente
CP27 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Botón de "Ir a Mis Solicitudes" cuando registra una Solicitud (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere salir del registro de una solicitud o subsanación de observaciones. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Ir a Mis solicitudes (Ver figura 3). Entonces: El sistema muestra el mensaje de confirmación (Figura 4): MSJ0197 Se perderán los cambios que no fueron guardados ¿Está seguro que desea salir del registro? Este mensaje cuenta con las opciones: No, cancelar: Al seleccionar esta opción, se cierra el mensaje de confirmación y permanece en la misma ventana. Si, seguro: Al confirmar la opción, el sistema sale del registro del trámite y muestra la bandeja de Mis solicitudes. Este mensaje se muestra de acuerdo a: Épica: Transversales, HU_TR.TR.004.MNM Visualizar mensajes de alerta, DA_MT.004 Matriz de mensajes y alertas | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR 2. Ingresar en la pantalla “Nueva Solicitud” 3. Dirigirse a la pestaña “Entidades” 4. Seleccionar una entidad (IPEN) 5. Dar click en Botón "iniciar Solicitud" 6. Se muestra la información de cabecera, se da click en botón "Continuar". 7. Se obtiene el número único de solicitud. 8. Se hace clic en el botón "Ir a Mis solicitudes" 9. Clic en el botón "No, Cancelar" 10. Se hace clic en el botón "Ir a Mis solicitudes" 11. Clic en el botón "Si, Seguro" | El sistema sale de la SUCE y muestra la bandeja de Mis solicitudes | Pendiente
CP28 |  | Acta |  | MR |  | HU_GS.RS.003 3.7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Botón de "Ir a Mis Solicitudes" cuando visualiza una SUCE (ROL MR.USUARIO.OPERADOR) |  | Verificar que se visualiza de la información del cuerpo en la etapa SUCE. Dado: Que se requiere salir de la visualización de la SUCE. Cuando: El rol autorizado selecciona el botón Ir a Mis solicitudes. Entonces: El sistema sale de la SUCE y muestra la bandeja de Mis solicitudes. | [9 empty] | 1) El usuario este registrado en base de datos 2) El administrado se encuentra logueado dentro del sistema | 1) Numero ruc 2) Usuario | 1. Loguearse como usuario en el sistema con el ROL: MR.USUARIO.OPERADOR 2. Clic en la opcion "Solicitudes -> Mis Solicitudes" 3. Se hace clic en el boton "Ver Suce" (de la columna Acciones) 4. Se hace clic en el botón "Ir a Mis solicitudes" | El sistema sale de la SUCE y muestra la bandeja de Mis solicitudes | Pendiente
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: |  |  |  | DVUCEPT | [19 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 3 | 1 | 2025
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
Ruth Elizabeth Huapaya Zárate

## Hoja1
Tipos de Pruebas
1 | Pruebas funcionales
2 | Pruebas no funcionales
3 | Pruebas estructurales
4 | Pruebas de asociadas al cambio
5 | Otros
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Técnicas de caja negra
2 | Técnicas de caja blanca
3 | Técnicas basadas en la experiencia
4 | Otros
5 | Sin Asignar
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Partición de equivalencia
2 | Análisis de valores límite
3 | Causa efecto
4 | Transición de estado
5 | Caso de uso
6 | Cobertura de sentencia
7 | Cobertura de decisión
8 | Cobertura de camino
9 | Cobertura de condición
10 | Otros
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Ok
No Ok
No Aplica
Pendiente
Otros
MR
CO
CP
GEE
Otros
Sin Asignar
Sin Asignar