## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[6 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [11 empty] | Autor
[6 empty] | 2025-02-24 |  | 1.0 |  | Proyecto Buzón Electrónico - Pruebas No funcionales de Tipo Cualitativa | [11 empty] | Jorge Cisneros Cabello
[6 empty] | 2025-04-16 |  | 2.0 |  | Finalización de Pruebas y Actualización de Resultados | [11 empty] | Jorge Cisneros Cabello
Datos Generales
Acta / Sustento/HU | [6 empty] | RNF
Formato de Entidad
Versión inicial del formato
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software |  |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones |  |  |  |  | N/A
Seguridad |  |  |  |  | N/A
Configuración entorno |  |  |  |  | N/A
Otros |  |  |  |  | N/A
Tipo de Prueba (Marque con X) | [7 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | De Carga |  | X | De Stress | De Instalación |  | x |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [6 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [6 empty] | 7 |  |  | 100
Casos de Pruebas No Conforme | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas que No Aplica | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Bloqueados | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [6 empty] | 7 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Componente | N°.HU/N° RF/RNF |  | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF |  | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF |  |  | Tipos de Prueba |  | Tecnica de Prueba | Métodos para especificar CP |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es MENSUAL con Rol BUZON.SUPERVISOR.ENTIDAD - Muestra 1 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.SUPERVISOR.ENTIDAD -UsuarioRegID: 1731 -Tipo Envio: Notificacion -Rango de Fecha: 01/12/24 al 31/12/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
CP02 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es MENSUAL con Rol BUZON.SUPERVISOR.ENTIDAD - Muestra 2 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.SUPERVISOR.ENTIDAD -UsuarioRegID: 74913 -Tipo Envio: Notificacion -Rango de Fecha: 01/12/24 al 31/12/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
CP03 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es QUINCENAL con Rol BUZON.SUPERVISOR.ADMINISTRADO - Muestra 1 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.SUPERVISOR.ADMINISTRADO -UsuarioRegID: 446803 -Tipo Envio: Notificacion -Rango de Fecha: 15/01/24 al 31/01/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
CP04 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es MENSUAL con Rol BUZON.ENTIDAD - Muestra 1 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.ENTIDAD -UsuarioRegID: 376642 -Tipo Envio: Notificación -Rango de Fecha: 01/12/24 al 31/12/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
CP05 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es MENSUAL con Rol BUZON.ENTIDAD - Muestra 2 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.ENTIDAD -UsuarioRegID: 394113 -Tipo Envio: Notificacion -Rango de Fecha: 01/01/24 al 31/01/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
CP06 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es QUINCENAL con Rol BUZON.SUPERVISOR.ADMINISTRADO - Muestra 2 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.SUPERVISOR.ADMINISTRADO -UsuarioRegID: 482559 -Tipo Envio: Notificacion -Rango de Fecha: 15/12/24 al 31/12/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
CP07 |  | Buzón Electrónico | RNF-006 RNF-010 |  | El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. |  | Porcentaje de peticiones procesados sin fallos en un minutos Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar la Calidad de NOTIFICACIONES por Migración de MongoProd a MongoCert cuando lapso de tiempo es MENSUAL con Rol BUZON.SUPERVISOR.ENTIDAD - Muestra 3 |  | El objetivo de la prueba es validar la calidad de la migracion en distintas fuentes de datos: MongoDB, Postgress y Oracle. Y corroborar los detalles en Auth con la carga de Buzon 2.0. | [9 empty] | Caso válido | Mayor | Tener la información migrada en mongo de Producción Tener ya Verificacada la existencia de los datos como el año, mes, mensaje, Adj, Plantilla, Rol, Usuario | Se requiere tener la siguiente información: -Rol: BUZON.SUPERVISOR.ENTIDAD -UsuarioRegID: 71233 -Tipo Envio: Notificacion -Rango de Fecha: 01/12/24 al 31/12/24 | P1: IDENTIFICAR EL ROL CON EL COMPONENTE P2: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL ID ROL P3: IDENTIFICAR EL USUARIO RELACIONADO AL CODE PASO 4: IDENTIFICAR LOS AVISOS EN PERIODIO DETERMINADO PASO 5: Entrar a la aplicación ingresando las credenciales PASO 6: Seleccionar la sección "Buzon Electronico" PASO 7: Filtrar los mensajes de acuerdo a rango identificado en la BD de MongoDB PASO 8: Validar la carga de Buzon 2.0 en AMB Certificación | R1. Se extrae el _id para identicar con los usuarios de dicho ROL R2: Se extrae el propietario.code para identicar el Id del usuario R3. Se extrae el usuario_id para identicar en los envios R4. Se muestra un total de registros de asivo en el periodo configurado R5. Se muestra exitosamente la pagina de login para el acceso al menu principal R6. El sistema muestra el contenido de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario R7. El sistema muestra la cantidad exactada de Notificaciones / Mensajeria que posee el Usuario con respecto al criterio de rango de fecha R8. Se muestra la información que ya se cargó (con la fuente de MongoDB) | CONFORME
| Nota 1: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 |  | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 |  | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 |  | Técnicas de caja blanca
| 3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 |  | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 |  | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
Ruth Huapaya | [19 empty] | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: |  |  |  |  | Mincetur - Proyecto Autenticación | [18 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 12 | 12 | 2024
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## ejemplo
Consideraciones
Orden: Crear casos de prueba que cubran un rol y luego continuar con los demás roles
Claridad: Casos de prueba bien descritos, sin ambigüedades.
Cobertura: Asegurar que se cubran todos los requisitos.
Simplicidad: Diseñar casos de prueba simples y enfocados en escenarios específicos.
Priorización: Probar primero las funcionalidades más críticas.
Pruebas positivas y negativas: Cubrir tanto escenarios exitosos como fallidos.
Automatización: Pensar en la automatización desde el diseño.
Revisión continua: Validar y actualizar los casos de prueba regularmente.
Datos Generales
|  | Acta / Sustento/HU | Colocar nro y título
|  | Componente | Tipo de Componente según la lista
|  | Formato de Entidad | Formatos que maneja cada Entidad
|  | Versión inicial del formato | Nro. De versión inicial
N° CP | Componente | N°.HU/N° RF/RNF | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF | Tipos de Prueba | Tecnica de Prueba | Métodos para especificar CP | Nombre del Caso de Prueba | Especificación del caso de prueba (Propósito) | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
Nro. correplativo del caso de prueba Ejm: CP01 | tipo de componente según la lista Ejm: Mercancias restringidas | [Nro. De la HU] Ejm: HU_AU.CV.003 | [Criterio de aceptación] Ejm: Criterio de Aceptación 001: Inicio de sesión de la Cuenta | [Escenario] Ejm: Escenario 1: Acceso del Usuario | [Correlativo del tipo de prueba] Ejm:1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 3 | [El nombre debe describir claramente la funcionalidad o el escenario que se está probando] Estructura: [Acción/ Funcionalidad]+ [Datos/Condición] + [Resultado esperado] + Ambiente/Plataforma (Opcional) Acción/funcionalidad (¿Qué se está haciendo/probando?) Datos/Condiciones (¿Qué condiciones o datos se utilizan?) Resultado esperado (¿Qué resultado se espera?) Ambiente/Plataforma (Opcional: ¿En qué entorno se prueba?) Ejm:Iniciar sesión con un usuario y contraseña validos Iniciar sesión con un usuario y contraseña incorrectas | [Explica brevemente el propósito del caso de prueba, es decir, lo que se pretende verificar o validar.] Ejm: Verificar que el usuario puede iniciar sesión correctamente con un nombre de usuario y contraseña válidos. | [Tipo de resultado según la lista] Ejm: Caso válido | [Tipo de criticidad según la lista] Ejm: Critico | [son los requisitos o condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba para garantizar que el entorno de prueba sea adecuado y que los resultados sean válidos. Agunas consideraciones: - Estado en el que debe estar el sistema - Configuraciones, registros, o archivos necesarios para el caso de prueba. - Permisos y autenticaciones necesarias - Dependencias Externas (Apis,etc) - Estado y perfil del Usuario] Ejm: El Sistema debe estar disponible y listo para realizar pruebas El usuario debe estar registrado en el sistema y estar activo El usuario debe conocer su nombre de usuario y contraseña. | [Son datos de entrada que deben representar los datos reales que el sistema manejará en producción. Deben cubrir todos los casos posibles, incluidos datos válidos, inválidos y bordes.] Ejm: Usuario: usuario1 Contraseña: Prueba1@ | [Los pasos deben seguir un orden lógico y secuencial ser claros y detallados para evitar malentendidos] Estructura: Número del paso: Asignar un número secuencial a cada paso. Acción: Describir la acción específica que debe realizarse en cada paso. Ejm: Paso 1: Ingresar la URL https://example.com/login en el navegador Paso 2: Introducir un nombre de usuario válido en el campo "Nombre de Usuario". Paso 3: Introducir una contraseña válida en el campo "Contraseña". Paso 4: Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión". | [El resultado esperado en un caso de prueba es la salida o el comportamiento que se realiza después de ejecutar el escenario. Quiere decir un resultado final sobre lo que el sistema muestra, valida o verifica] Ejm 1: El sistema muestra el dashboard inicial. Ejm 2: El sistema valida lo siguiente: - Se muestra un check cada vez que se valida un campo. - Se muestra el mensaje de confirmación "El usuario fue creado correctamente.". | [Tipo de estado según lista] Ejm: Conforme
Tipos de Pruebas |  | Descripción
1 |  | Pruebas funcionales
2 |  | Pruebas no funcionales
3 |  | Pruebas estructurales
4 |  | Pruebas de asociadas al cambio
5 |  | Otros
6 |  | Sin Asignar
Técnicas de pruebas |  | Descripción
1 |  | Técnicas de caja negra
2 |  | Técnicas de caja blanca
3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
4 |  | Otros
5 |  | Sin Asignar
Métodos para especificar el CP |  | Descripción
1 |  | Partición de equivalencia
2 |  | Análisis de valores límite
3 |  | Causa efecto
4 |  | Transición de estado
5 |  | Caso de uso
6 |  | Cobertura de sentencia
7 |  | Cobertura de decisión
8 |  | Cobertura de camino
9 |  | Cobertura de condición
10 |  | Otros
Tipo de Requerimiento
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Estado |  | Descripción
Conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado es lo esperado
No conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado no es lo esperado
No Aplica |  | Cuando un CP ha sido desestimado
Pendiente |  | Cuando un CP no ha sido aún ejecutado (todos los casos de prueba inician con este estado)
Componente
Todos
Mercancias restringidas
Componente Portuario
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Sistema de Autenticación
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Portal de Acceso a Mercado
Buzón Electrónico
Sin Asignar
Tipo de criticidad |  | Descripción
Critico |  | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro 2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación (validan funcionalidades esenciales para el negocio)
Mayor |  | Casos de prueba que provengan de los RF(que no sean criticos) y RNF
Menor |  | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página
Tipo de Caso |  | Descripción
Caso válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está validando un flujo donde todas las operaciones se realizan correctamente y se obtiene el resultado esperado (flujo principal y deseado.).
Caso no válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está verificando cómo el sistema maneja situaciones en las que algo sale mal o se proporcionan datos incorrectos (enfocados en flujos no exitosos o alternativos).