## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud | 0 | 0 | 0 | 5 | Como registro de incidencias
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 Cerrados - Revalidación
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIAS | HU_GP.GP.014 Ver Comprobante de Pago Bancario_v2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 Cerrados - Revalidación
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes. -CA 008: Guardar -CA 009: Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 10 | 16 | 2 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud. -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud. -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes. -CA 008: Guardar -CA 009: Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 10 | 16 | 2 | - | Test y preparacion de data + Registro de incidencias
MR 2 / FASE 3 / PPS ANALISIS | HU_GE.ST.005 Controlar el vencimiento de plazo de subsanación -CA 001: Control de vencimiento de plazo de subsanación (Administrado). -CA 002: Control de vencimiento de plazo de subsanación (Evaluador). -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Resultado de la evaluación de la SUCE | 17 | 0 | 0 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | - | 50 | 74 | - | Tiempo de Analisis (Actualizacion del documento respecto a nueva HU)
MR 2 / FASE 1 / PPS EJECUCIÓN | HU_TR.TR.002 Barra de Progreso -CA 001: Visualización de barra de progreso -CA 002: Barra de progreso con solicitud de rectificación / Recurso administrativo | - | 50 | 74 | - | 33 No Aplica (descartados por nueva version HU+ desestimacion con perfil Tramitador) 91 En curso
|  | 37 | 132 | 152 | 11