## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU: HU_GP.GP.014 "Ver Comprobante Bancario" -CA 001: Seleccionar “Ver CPB” -CA 002: Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón -CA 003: Mostrar Código de Pago Bancario generado | 10 | 33 | 49 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU: HU_GP.GP.014 "Ver Comprobante Bancario" -CA 001: Seleccionar “Ver CPB” -CA 002: Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón -CA 003: Mostrar Código de Pago Bancario generado | 10 | 33 | 49 | - | Test y preparacion de data
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIA | Generacion de Incidencia en pruebas de Ambiente de Certificacion Relacionado a la Convivencia: No se muestra los registros con las distintas entidades distintas a IPEN | 0 | 0 | 0 | 1 | -
MR 2 / AUTOMATIZACIÓN / EJECUCIÓN MODULO NUEVA SOLICITUD | MODULO NUEVA SOLICITUD -Tupa 16: Con Pago Sunat CPB -Tupa 23: Con Pago Sunat CPB -Tupa 24: Con Pago Sunat CPB -Tupa 25: Con Pago Sunat CPB | 4 | 0 | 0 | - | Tiempo test y re-test, correcciones de desarrollo, implementación de mejora en gherkin
MR 2 / AUTOMATIZACIÓN / EJECUCIÓN EXPEDIENTE | MODULO EXPEDIENTE -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 16 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 23 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 24 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 25 Con asignación de responsable | 4 | 0 | 0 | - | Tiempo test y re-test, correcciones de desarrollo, implementación de mejora en gherkin
Buzon Electrónico / PPS - Acta Sincronizacion en ambiente Certificación | Ejecucion de escenarios del Acta de Funcionalidad en Amb Certificacion -Prueba Happy Path (Manual) -Prueba Mensajes Leidos a No Leidos (de MR 2 a MR1) -Prueba de Restauracion de Error a Sincronizado | 3 | 0 | 0 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
Buzon Electrónico / IPS - Acta Sincronizacion en ambiente Certificación | Ejecucion de escenarios del Acta de Funcionalidad en Amb Certificacion -Prueba Happy Path (Manual) -Prueba Mensajes Leidos a No Leidos (de MR 2 a MR1) -Prueba de Restauracion de Error a Sincronizado | 3 | 0 | 0 | - | Test y preparacion de data
Buzon Electrónico / Registro de Incidencia - Acta Sincronizacion en ambiente Certificación | Generacion de Incidencia en pruebas de Ambiente de Certificacion El motivo que no se registra los LOGs en el AirFlow al hacer un proceso de sincronizacion de forma Manual | 0 | 0 | 0 | 1 | -
Buzon Electrónico / PPS - Acta Sincronizacion en ambiente Capacitacion | Ejecucion de escenarios del Acta de Funcionalidad en Amb Capacitacion -Prueba Happy Path (Manual) -Prueba Mensajes Leidos a No Leidos (de MR 2 a MR1) -Prueba de Restauracion de Error a Sincronizado | 3 | 0 | 0 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
Buzon Electrónico / IPS - Acta Sincronizacion en ambiente Capacitacion | Ejecucion de escenarios del Acta de Funcionalidad en Amb Capacitacion -Prueba Happy Path (Manual) -Prueba Mensajes Leidos a No Leidos (de MR 2 a MR1) -Prueba de Restauracion de Error a Sincronizado | 3 | 0 | 0 | - | Test y preparacion de data
Buzon Electrónico / Registro de Incidencia - Acta Sincronizacion en ambiente Certificación | Generacion de Incidencia en pruebas de Ambiente de Capacitacion El motivo que no se evidencia el cambio de estado de E (error) al S (Sincronizacion) | 0 | 0 | 0 | 1 | -
|  | 40 | 66 | 98 | 3