## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[6 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [11 empty] | Autor
[6 empty] | 2025-10-02 |  | 1.0 |  | 1er Ciclo de pruebas base al documento Requerimiento no funcional codigo: REQ-NOF-13 | [11 empty] | Jorge Cisneros Cabello
Datos Generales
Acta / Sustento/HU | [6 empty] | RNF-006, RNF-009, RNF-010, RNF-013
Formato de Entidad
Versión inicial del formato
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software |  |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones |  |  |  |  | N/A
Seguridad |  |  |  |  | N/A
Configuración entorno |  |  |  |  | N/A
Otros |  |  |  |  | N/A
Tipo de Prueba (Marque con X) | [7 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | De Carga |  | X | De Stress | X | De Instalación |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [6 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [6 empty] | 26 |  |  | 100
Casos de Pruebas No Conforme | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas que no aplica | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [6 empty] | 26 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Componente | N°.HU/N° RF/RNF |  | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF |  | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF |  |  | Tipos de Prueba |  | Tecnica de Prueba | Métodos para especificar CP |  | Nombre del Caso de Prueba |  |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [8 empty] | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 1 Trafico Internacional Crear DUE" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: .- ViewResultTree.csv .- Summary Report.csv .- ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP02 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 2 Trafico Internacional Declarar Arribo" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP03 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 2 FIX Trafico Internacional Declarar Arribo" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP04 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 3 Trafico Internacional Opiniones Arribo" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP05 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 FIX Segmento 3 Trafico Internacional Opiniones Arribo" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP06 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 4 Trafico Internacional Autorizacion Arribo" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP07 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 4 FIX Trafico Internacional Autorizacion Arribo" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP08 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 5 Trafico Internacional Declaracion Zarpe" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP09 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-01-Trafico-INTERNACIONAL" - Cuando Segmento es "DUE-01 Segmento 6 Trafico Internacional Autorizacion Zarpe" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP10 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-02 Cabotaje Convoy No Paga" - Cuando Segmento es "DUE-02 Segmento 1 Cabotaje Convoy Suma Arqueos menor a 500 Tn No Paga - Creacion Convoy Agente" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP11 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-02 Cabotaje Convoy No Paga" - Cuando Segmento es "DUE-02 Segmento 2 Cabotaje Convoy Suma Arqueos menor a 500 Tn No Paga - Opiniones" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP12 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-02 Cabotaje Convoy No Paga" - Cuando Segmento es "DUE-02 Segmento 3 Cabotaje Convoy Suma Arqueos menor a 500 Tn No Paga - Agente Zarpe" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP13 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-02 Cabotaje Convoy No Paga" - Cuando Segmento es "DUE-02 Segmento 4 Cabotaje Convoy Suma Arqueos menor a 500 Tn No Paga - Agente Despacho" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP14 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-03-Cabotaje-Convoy-Si-Paga" - Cuando Segmento es "DUE-03 Segmento 1 Cabotaje Convoy - Agente" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP15 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-03-Cabotaje-Convoy-Si-Paga" - Cuando Segmento es "DUE-03 Segmento 2 Cabotaje Convoy - Opinion Funcionarios" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP16 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-03-Cabotaje-Convoy-Si-Paga" - Cuando Segmento es "DUE-03 Segmento 3 Cabotaje Convoy - Zarpe" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP17 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-03-Cabotaje-Convoy-Si-Paga" - Cuando Segmento es "DUE-03 Segmento 4 Cabotaje Convoy - Agente Despacho" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP18 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-04 Solo Zarpe Integrado" - Cuando Segmento es "DUE-04 Segmento 1 Declaracion de Administrado" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP19 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-04 Solo Zarpe Integrado" - Cuando Segmento es "DUE-04 Segmento 1 FIX Declaracion de Administrado" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP20 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-04 Solo Zarpe Integrado" - Cuando Segmento es "DUE-04 Segmento 2 Opiniones de Funcionarios y Autorizacion Zarpe" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP21 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-04 Solo Zarpe Integrado" - Cuando Segmento es "DUE-04 Segmento 3 - Registro de Tiempos y Movimientos" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP22 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "DUE-05 Listado-De-DUE" - Cuando Segmento es "DUE-05 Segmento 1" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP23 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "FICHA-TECNICA" - Cuando Segmento es "FT-01 Administrado Grabar Enviar FT" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP24 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "FICHA-TECNICA" - Cuando Segmento es "FT-02 Funcionario Opinar Favorable FT" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP25 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "FICHA-TECNICA" - Cuando Segmento es "FT-03 Administrado Nueva Version FT" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
CP26 |  | Componente Portuario | REQ-NOF-13 |  | Eficiencia y Desempeño |  | Aplicar el estándar Apdex (www.apdex.org) para medir la satisfacción del usuario |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | Validar resultados APDEX del Flujo "FICHA-TECNICA" - Cuando Segmento es "FT-04 Consulta Bandeja FT" |  |  | Validar que la solución deberá aplicar el estándar Apdex para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 teniendo como métrica lo siguiente: - Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos; - Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos; - Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló. | [8 empty] | Caso válido | Mayor | Tener disponibilidad del API WebService Permisos de accesos a al sistema Contar con la Herramienta JMETER Contar con el Plugin instalado en la herramienta Jmeter Contar con el complemento instalado "APDEX Calculator" Tener la configuración en el ambiente calidad y la coordinación del lapso de tiempo para la pruebas Abierto el artefacto .jmx, y de solicitar la prueba, configurar los archivos de carga en los endpoint que consumen: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx | Dominio: gateway-apim-test.vuce.gob.pe Uri: Endpoints del segmento Archivo(s) Input de Carga: - listapasajeros.xlsx - mercancias_peligrosas.xlsx - narcoticos.xlsx - provision.xlsx - Reporte_Listado.pdf - tripulantes.xlsx Archivo(s) Output de Resultado(s): - ViewResultTree.csv | 1. Habilitar los objetos "Thread Group" y "Recording Controller" del Segmento de prueba que forma parte del test 2. Deshabilitar el (los) objeto(s) "Thread Group" y "Recordring Control" de (los) segmento de prueba(s) que no forma parte del test 3. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del listener "View Result Tree" 4. Asignar en Filename la ruta del Summary Report.csv del listener "Summary Report" 5. Asignar en Filename la ruta del ViewResultTree.csv del test element "Apdex Score Calculator" 6. Asignar en "Apdex Target Threshold" el valor "2", en "Apdex Acceptable Quality" en valor "0.94" del test element "Apdex Score Calculator" 7. Clic en el botón "Start" (de aparecer popup "Warning", clic en botón "Overwrite existing file" para sobre escribir archivos) 8. Validar en "View Result Tree" la respuesta de los endpoint en estado satisfactorio 9. Clic en el botón "Calculate" del test element "Apdex Score Calculator" 10. Clic en el botón "Save Table Data" | El sistema muestra los resultados APDEX en la columna "Apdex Rating" en estado "Excellent" (Satisfecho), se manera satisfactoria y se obtienen los Reportes: -ViewResultTree.csv -Summary Report.csv -ViewResultTree_ApdexScores.csv | Conforme
| Nota 1: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 |  | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 |  | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 |  | Técnicas de caja blanca
| 3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 |  | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 |  | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
Ruth Huapaya | [19 empty] | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: |  |  |  |  | Mincetur - Proyecto Autenticación | [18 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 11 | 13 | 2024
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## ejemplo
Consideraciones
Orden: Crear casos de prueba que cubran un rol y luego continuar con los demás roles
Claridad: Casos de prueba bien descritos, sin ambigüedades.
Cobertura: Asegurar que se cubran todos los requisitos.
Simplicidad: Diseñar casos de prueba simples y enfocados en escenarios específicos.
Priorización: Probar primero las funcionalidades más críticas.
Pruebas positivas y negativas: Cubrir tanto escenarios exitosos como fallidos.
Automatización: Pensar en la automatización desde el diseño.
Revisión continua: Validar y actualizar los casos de prueba regularmente.
Datos Generales
|  | Acta / Sustento/HU | Colocar nro y título
|  | Componente | Tipo de Componente según la lista
|  | Formato de Entidad | Formatos que maneja cada Entidad
|  | Versión inicial del formato | Nro. De versión inicial
N° CP | Componente | N°.HU/N° RF/RNF | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF | Tipos de Prueba | Tecnica de Prueba | Métodos para especificar CP | Nombre del Caso de Prueba | Especificación del caso de prueba (Propósito) | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
Nro. correplativo del caso de prueba Ejm: CP01 | tipo de componente según la lista Ejm: Mercancias restringidas | [Nro. De la HU] Ejm: HU_AU.CV.003 | [Criterio de aceptación] Ejm: Criterio de Aceptación 001: Inicio de sesión de la Cuenta | [Escenario] Ejm: Escenario 1: Acceso del Usuario | [Correlativo del tipo de prueba] Ejm:1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 3 | [El nombre debe describir claramente la funcionalidad o el escenario que se está probando] Estructura: [Acción/ Funcionalidad]+ [Datos/Condición] + [Resultado esperado] + Ambiente/Plataforma (Opcional) Acción/funcionalidad (¿Qué se está haciendo/probando?) Datos/Condiciones (¿Qué condiciones o datos se utilizan?) Resultado esperado (¿Qué resultado se espera?) Ambiente/Plataforma (Opcional: ¿En qué entorno se prueba?) Ejm:Iniciar sesión con un usuario y contraseña validos Iniciar sesión con un usuario y contraseña incorrectas | [Explica brevemente el propósito del caso de prueba, es decir, lo que se pretende verificar o validar.] Ejm: Verificar que el usuario puede iniciar sesión correctamente con un nombre de usuario y contraseña válidos. | [Tipo de resultado según la lista] Ejm: Caso válido | [Tipo de criticidad según la lista] Ejm: Critico | [son los requisitos o condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba para garantizar que el entorno de prueba sea adecuado y que los resultados sean válidos. Agunas consideraciones: - Estado en el que debe estar el sistema - Configuraciones, registros, o archivos necesarios para el caso de prueba. - Permisos y autenticaciones necesarias - Dependencias Externas (Apis,etc) - Estado y perfil del Usuario] Ejm: El Sistema debe estar disponible y listo para realizar pruebas El usuario debe estar registrado en el sistema y estar activo El usuario debe conocer su nombre de usuario y contraseña. | [Son datos de entrada que deben representar los datos reales que el sistema manejará en producción. Deben cubrir todos los casos posibles, incluidos datos válidos, inválidos y bordes.] Ejm: Usuario: usuario1 Contraseña: Prueba1@ | [Los pasos deben seguir un orden lógico y secuencial ser claros y detallados para evitar malentendidos] Estructura: Número del paso: Asignar un número secuencial a cada paso. Acción: Describir la acción específica que debe realizarse en cada paso. Ejm: Paso 1: Ingresar la URL https://example.com/login en el navegador Paso 2: Introducir un nombre de usuario válido en el campo "Nombre de Usuario". Paso 3: Introducir una contraseña válida en el campo "Contraseña". Paso 4: Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión". | [El resultado esperado en un caso de prueba es la salida o el comportamiento que se realiza después de ejecutar el escenario. Quiere decir un resultado final sobre lo que el sistema muestra, valida o verifica] Ejm 1: El sistema muestra el dashboard inicial. Ejm 2: El sistema valida lo siguiente: - Se muestra un check cada vez que se valida un campo. - Se muestra el mensaje de confirmación "El usuario fue creado correctamente.". | [Tipo de estado según lista] Ejm: Conforme
Tipos de Pruebas |  | Descripción
1 |  | Pruebas funcionales
2 |  | Pruebas no funcionales
3 |  | Pruebas estructurales
4 |  | Pruebas de asociadas al cambio
5 |  | Otros
6 |  | Sin Asignar
Técnicas de pruebas |  | Descripción
1 |  | Técnicas de caja negra
2 |  | Técnicas de caja blanca
3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
4 |  | Otros
5 |  | Sin Asignar
Métodos para especificar el CP |  | Descripción
1 |  | Partición de equivalencia
2 |  | Análisis de valores límite
3 |  | Causa efecto
4 |  | Transición de estado
5 |  | Caso de uso
6 |  | Cobertura de sentencia
7 |  | Cobertura de decisión
8 |  | Cobertura de camino
9 |  | Cobertura de condición
10 |  | Otros
Tipo de Requerimiento
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Estado |  | Descripción
Conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado es lo esperado
No conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado no es lo esperado
No Aplica |  | Cuando un CP ha sido desestimado
Pendiente |  | Cuando un CP no ha sido aún ejecutado (todos los casos de prueba inician con este estado)
Componente
Todos
Mercancias restringidas
Componente Portuario
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Sistema de Autenticación
Pasarella
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad |  | Descripción
Critico |  | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro 2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación (validan funcionalidades esenciales para el negocio)
Mayor |  | Casos de prueba que provengan de los RF(que no sean criticos) y RNF
Menor |  | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página
Tipo de Caso |  | Descripción
Caso válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está validando un flujo donde todas las operaciones se realizan correctamente y se obtiene el resultado esperado (flujo principal y deseado.).
Caso no válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está verificando cómo el sistema maneja situaciones en las que algo sale mal o se proporcionan datos incorrectos (enfocados en flujos no exitosos o alternativos).