## PPS - GRUPO 1
NRO. | ENTREGABLE | CASO DE PRUEBA ASOCIADO | MODULO | Ambiente de prueba | TIPO DE PRUEBA | TIPO INCIDENCIA | COD JIRA | FECHA | INCIDENTE | GRAVEDAD | REGISTRADOR
226 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8053 Modificar DUE (habilitar botón) | Gestión del DUE | Certificación | Software | Funcional |  | 2024-09-25 | 25/09/2024 - Zurya M . no es correcto este habilitada la opcion Modificar escala cuando el estado de la DUE es Recepcionado, no cumple con el resultado esperado indicado en la H.U en los navegadores , edge, chrome, firefox | Mayor | Liz O. | Gianella
227 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8053 Modificar DUE (habilitar botón) | Gestión del DUE | Certificación | Software | Funcional |  | 2024-09-25 | 25/09/2024 - Zurya M . no es correcto este habilitada la opcion Modificar escala cuando el estado de la DUE es Despachado, no cumple con el resultado esperado indicado en la H.U en los navegadores , edge, chrome, firefox | Mayor | Liz O. | Gianella
228 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8053 Modificar DUE (habilitar botón) | Gestión del DUE | Certificación | Documentación | Funcional |  | 2024-09-25 | 25/09/2024 - Zurya M . En los CP del IPS , 21, 22y 23 no se ha completado los pasos planteados en el PPS, asimismo esta incompleto las evidencia de prueba, se debe actualizar | Mayor | Liz O. | Gianella
229 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8053 Modificar DUE (habilitar botón) | Gestión del DUE | Certificación | Software | Funcional |  | 2024-09-25 | 25/09/2024 - Zurya M . es incorrecto que se muestre editable las pestañas en estado diferente a "por corregir" cuando el estado de la DUE es zarpe confirmado, no cumple con la H.U | Mayor | Liz O. | Gianella
230 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8053 Modificar DUE (habilitar botón) | Gestión del DUE | Certificación | Software | Funcional |  | 2024-09-25 | 25/09/2024 - Zurya M . Para el estado de la DUE " arribo confirmado" es incorrecto mostrar editable la pestañas con estado diferente a "Por corregir", no cumple con la H.U, se debe corregir | Mayor | Liz O. | Gianella

## PPS-GRUPO2
NRO. | ENTREGABLE | CASO DE PRUEBA ASOCIADO | TIPO DE PRUEBA | INCIDENTE | GRAVEDAD | REGISTRADOR | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO VUCE | COMENTARIO CONSORCIO | QA
120 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos | Documentación | Corregir, todos los casos dicen flujo principal, regresion y automatizado | Mayor |  | Carmela Romero | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 Lesly Gutierrez. Se realiza modificación teniendo en cuenta que los casos de regresión no aplican por ser primera entrega. | Jorge
|  |  |  | Carmela Romero : 09-10: Persiste | [5 empty] | 14/10/2024 Lesly Gutierrez: La modificación los casos dicen flujo principal, regresion y automatizado se encuentra en la pps actualizada v2.
122 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. El Rol evaluador no está en la lista de Roles autorizados | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se realiza modificación con respecto al rol autorizado | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación, Debe especificarse los Roles, el poner rol autorizado deja abierta las posibilidades, debe alinearse a la HU | [5 empty] | 16/10/2024: Se modificó Rol encargado.
123 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. El nombre de caso de prueba es igual al propósito | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se procede a mofificar el PPS para la corrección del CP con el propósito. | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación,nombre del Caso de prueba debe ser diferente del propósito | [5 empty] | Se actualizó el Nombre del caso y Especificación del caso de prueba (Propósito)
124 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. Todos los casos están orientados a probarse con Firefox, no hay casos para pruebas en otros navegadores. | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se procede a mofificar el PPS para probar en los diferentes navegadores | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación, En pre-condiciones debe mostrar el navegador correcto, sigue orientado solo a Firefox | [5 empty] | 16/10/2024 - Susana Suarez: Se actualizó los casos de prueba, para probarse en diferentes navegadores
125 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. Separar en 2 casos son diferentes condiciones, el propósito es Validar que se pueda eliminar tripulante cuando el estado Por Enviar y otro caso para el estado Por corregir | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se procede a mofificar el PPS para probar el poder eliminar el tripulante por diferentes estados | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. No veo en el PPS compartido el CP dividido | [5 empty] | 16/10/2024 Susana Suarez: Se creó los casos de prueba indicados
126 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. En el Resultado esperado debe mencionarse lo indicado x la HU | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que si se tiene un CP por el resultado esperado indicado. | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. El resultado esperado no indica los pasos | [5 empty] | 16/10/2024 Susana Suarez: Se corrigío todos los resultado esperado de los casos de prueba
127 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se procede a modificar el PPS, se corrige el paso y resultado espero de acuerdo al propósito de cada CP. | Liz
|  |  |  | Todos los Casos de prueba tienen los mismos pasos y resultados esperados, deben ir acorde al propósito | [5 empty] | 16/10/2024 Susana Suarez: Se corrigío los pasos y resultado esperado
15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación, De los Flujos principales debemos plantear escenarios alternativos
128 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. No se ha marcado Flujos alternativos , todos están como principal | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que todos los casos son los principales , debido a que todos se refieren a la eliminación del tripulante | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación, se mantiene la Observación | [5 empty] | 16/10/2024 - Susana Suarez: Se actualizó la columna Flujo
129 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. Falta indicar los CP que deben automatizarse, por defecto está marcado como si a todo; sin embargo debe seleccionarse los flujos prinicipales y críticos | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que todos los casos son repetitivos por lo tanto deben automatizarse. | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación, se mantiene la Observación | [5 empty] | 16/10/2024 Susana Suarez: Se actualizó la columna Automatizado
130 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 23/08/2024 Liz Ordoñez. Por defecto todos son de criticidad alta , debe seleccionarse aquellos que son de criticidad menor, normalmente van de la mano con los flujos alternativos | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que todos los casos sonde criticidad Alta, debido a que todos se refieren a la eliminación del tripulante. | Liz
|  |  |  | 15/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación, se mantiene la Observación | [5 empty] | 16/10/2024 Susana Suarez: Se corrigío columna Criticidad
133 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-268 Verificación de información del manifiesto de mercancías peligrosas | Documentación | 16/10/2024 Giancarlo C. No se entiende el caso (revisar detalle). Devuelto | Mayor |  | Giancarlo C. | SOLUCIONADO |  | 17/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se procede a modificar el PPS, con los casos de pruebas indicados de acuerdo a la casuistica que indica la HU. | Jorge
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. El nombre de los casos de prueba se ha colocado transcribiendo el texto de la HU (revisar todos los casos). Se adjunta ejemplo. | [5 empty] | 24/10/2024 - Susana Suarez: Se mejoró el caso de prueba indicado.
134 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-268 Verificación de información del manifiesto de mercancías peligrosas | Documentación | 16/10/2024 Giancarlo C. Para el campo Flujo P/A se deben considerar como alterno los que envian mensaje E0002 por ej. Para el campo Regresión se deben considerar solo los que se ejecutan en cada iteración para garantizar la continuidad del negocio (no se pueden ejecutar todos). Devuelto | Menor |  | Giancarlo C. | SOLUCIONADO |  | 17/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que todos los casos son de criticidad Alta, flujos principales , regresión y automatizado, debido a que todos se refieren a la información de la lista de mercancías peligrosas. | Jorge
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. Todos los casos se han considerado con la misma criticidad, como Flujo Principal, Regresión y Automatizado | [5 empty] | 18/10/2024 Lesly Gutierrez: e realiza la actualización de criticidad, flujo principal, regresión y automatizado en la PPS actualizada.
135 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-268 Verificación de información del manifiesto de mercancías peligrosas | Documentación | 16/10/2024 Giancarlo C. Lo que se requiere es que se incluyan flujos anternos por cada uno de los principales (es decir que no cumplan con cada una de las validaciones). Devuelto | Mayor |  | Giancarlo C. | SOLUCIONADO |  | 17/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que todos los casos son de flujos principales debido a que todos se refieren a la información de la lista de mercancías peligrosas. | Jorge
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. Considerar casos por cada condicion que no se cumple como flujo alterno. Se adjunta ejemplo | [5 empty] | 18/10/2024 Lesly Gutierrez: Se actualiza en la PPS con los casos relacionados a flujos alternos.
142 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 17/10/2024 Giancarlo C. Confirmar con equipo funcional VUCE. Frank C. | Mayor |  | Giancarlo C. | DEVUELTO PARA VUCE |  | 16/09/2024 Stephany Cisneros: Se quito el criterio de aceptacion del salir , este CP no aplica | Gian
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. Para el caso salir de la pantalla se debe dar click en "Volver" (se indica boton salir en el PPS) y el resultado esperado esta incompleto (falta que se debe volver a la pagina anterior). Revisar los 4 casos asociados | [5 empty] | 21/10/2024 Michael Cisneros. Se debe revisar en mesa de trabajo con equipo VUCE QA y AF.
143 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 17/10/2024 Giancarlo C. Aun se tiene nombre y proposito de casos de prueba duplicados. Se devuelve | Mayor |  | Giancarlo C. | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/24 Stephany Cisneros :Se actualizo el pps | Jorge
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. Se tiene duplicado el nombre y proposito del caso de prueba registrar resultado a pesar que los pasos son diferentes | [5 empty] | 18/10/2024 - Susana Suarez: Se ha modificado los nombres de los casos de prueba
144 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 17/10/2024 Giancarlo C. De la observación solo se agregó un caso para el estado no verificado. Pendientes los demas puntos | Mayor |  | Giancarlo C. | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/24 Stephany Cisneros :Se actualizo el pps. | Jorge
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. La HU indica validaciones por cada campo, sin embargo en el caso de prueba solo se menciona el estado y documento de forma generica. Es importante considerar el mapeo funcional. Se adjunta ejemplo | [5 empty] | 18/10/2024 - Susana Suarez: Se añadieron 4 casos de pruebos segun los criterios indicados.
145 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 26/08/2024 Giancarlo C. En la definición de la HU se indica que el mensaje es E0048 pero en el Criterio de aceptación E0001 (consultar al funcional) | Mayor |  | Giancarlo C. | CERRADO |  | 16/09/2024/24 Stephany Cisneros :Reportado | Jorge
|  |  |  | 24/12/2024 Ivania P. Cerrado | [5 empty] | 24/10/2024 - Susana Suarez: La HU ha sido corregida, el codigo E0001 es el correcto como el mensaje de error a mostrarse.
146 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 26/08/2024 Giancarlo C. Se tienen 2 registros identicos para el caso visualizar detalle del comentario y el paso P5/R4 no corresponde con lo definido en la HU (revisar los 4 casos asociados) | Mayor |  | Giancarlo C. | CERRADO |  | 16/09/2024/24 Stephany Cisneros : Reportado | Jorge
24/10/2024 - Susana Suarez: Se ha mejorado los casos de prueba de la PPS 8026
147 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 17/10/2024 Giancarlo C. El PPS indica consultar. Lo que se pide es agregar un caso como indica la HU: "El usuario seleccionará este indicador, que será guardado internamente para identificar estos tipos de arribo" (considerar el paso y resultado) | Mayor |  | Giancarlo C. | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/24 Stephany Cisneros : Son los CP 1 CP 2 , se actualizo los pasos el ingreso a la ventana PBIP. | Jorge
|  |  |  | 26/08/2024 Giancarlo C. No se tienen casos relacionados con la actualización del indicador de arribo forzoso (definido en la HU) | [5 empty] | 18/10/2024 - Susana Suarez: Se crearon loscasos de prueba con los criterios relacionados con la actualización del indicador de arribo forzoso
148 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-8026 Control de arribo forzoso | Documentación | 26/08/2024 Giancarlo C. En el resultado esperado de guardar no se indica el "historico de cambios". | Mayor |  | Giancarlo C. | DEVUELTO PARA VUCE |  | 16/09/2024/24 Stephany Cisneros : Postergado, no esta construido todavia, eso seria parte de auditoria. | Gian
24/10/2024 Michael Cisnberos. Se acordado con VUCE que no es parte de esta entrega E3 el "Historico de cambios". (Coordinado con Martín).
150 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos | Documentación | Para los casos del CP09 al CP24, No se debe juntar 2 estados en un solo caso de prueba o es ESTADO GUARDADO u OPINADO DESFAVORABLE, pero deben existir casos independientes para validar cada estado en distinos casos de prueba. | Mayor |  | Carmela Romero | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024 Lesly Gutierrez. Se realiza modificación en PPS VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos DUE_v2. | Jorge
|  |  |  | Carmela Romero 09-10: Persiste | [5 empty] | 14/10/2024 Lesly Gutierrez: La modificación del CP se encuentra en la PPS PPS VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos DUE v2.
151 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos | Documentación | Falta caso de prueba donde se valide que no adjunte documentos a estados diferentes a ESTADO GUARDADO u OPINADO DESFAVORABLE | Mayor |  | Carmela Romero | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024 Lesly Gutierrez. Se adjunta link de certifcación en la PPS VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos DUE_v2. | Jorge
|  |  |  | Carmela Romero 10-10: Persiste | [5 empty] | 14/10/2024 Lesly Gutierrez: modificado en la PPS VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos DUE v2.
152 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos | Documentación | En la HU no indica que tipo de extension deben ser los documentos que permite adjuntar y que tipo no me permite. | Mayor |  | Carmela Romero | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024 Lesly Gutierrez. aun pendiente en el entregable 3, CP roles | Jorge
|  |  |  | Carmela Romero 10-10: Persiste | [5 empty] | 14/10/2024 Lesly Gutierrez: modificado en la PPS VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos DUE v2.
153 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8103 Adjuntar Documentos | Documentación | Corregir, todos los casos dicen flujo principal, regresion y automatizado | Mayor |  | Carmela Romero | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024 Lesly Gutierrez. Se realiza modificación teniendo en cuenta que los casos de regresión no aplican por ser primera entrega. | Jorge
|  |  |  | Carmela Romero : 09-10: Persiste | [5 empty] | 14/10/2024 Lesly Gutierrez: Se realiza modificación con respecto a flujo principal, regresion y automatizado.
185 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. No hay casos sobre el mapeo técnico | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica el PPS que se realizan los escenarios de CP de acuerdo al detalle requerido que se indica en la respectiva HU. | Liz
|  |  |  | 16/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación ya que no se muestran casos relacionados al mapeo técnico | [5 empty] | 18/10/2024 Lesly Gutierrez: Se modifican casos relacionados con el Mapeo Técnico.
186 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. No hay casos o pasos en los que contraste la información con la BD | Mayor |  | Liz Ordoñez | DEVUELTO PARA VUCE |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica que no aplica los casos o pasos en los que se contraste la información con la BD | Liz
15/10/2024 Michael Cisneros. Se debe revisar por parte del equipo de QA Vuce.
187 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. No hay casos sobre contrastar la información en Camunda | Mayor |  | Liz Ordoñez | DEVUELTO PARA VUCE |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se verifica el PPS que se realizan los escenarios de CP de acuerdo al detalle requerido que se indica en la respectiva HU. | Liz
|  |  |  | 16/10/2024 Liz Ordoñez. Se revisará con el equipo técnico | [5 empty] | 18/10/2024 Lesly Gutierrez: Se modifican casos relacionados con el Mapeo Técnico.
21/10/2024. Michael Cisneros. Camunda no aplica para el E3. Se informa con equipo de Proyecto.
188 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-263 Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. Hay casos sobre mensajes de error pero no se indica el código mostrado en la HU | Mayor |  | Liz Ordoñez | SOLUCIONADO |  | 16/09/2024/2024 - Evelyn Salazar: Solucionado , Se procede a mofificar el PPS, se verifica que si se muestran el código de mensaje de error según validación del escenario. | Liz
|  |  |  | 16/10/2024 Liz Ordoñez. Se devuelve la Observación ya que no se muestran casos relacionados al mensaje I0165 | [5 empty] | 18/09/2024 Lesly Gutierrez: Se modifica CP y se muestra en la PPS actualizada v2.
191 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-237 Eliminar efecto personal de la lista de efectos de la Tripulación | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. No hay casos relacionados al Mapeo Funcional | Mayor |  | Liz Ordoñez | DEVUELTO PARA VUCE |  | 11/10/2024 Shirley Balboa. Se reviso el mapeo funcional y no aplicaria los casos de datos obligatorios, formatos, limites de longitud para esta HU. | Liz
15/10/2024 Michael Cisneros. No aplica casos al eliminar casos del mapeo.
25/10/2024 Michael Cisneros. El equipo de QA VUCE debe confirmar. Se devuelve para su revisión y confirmación.
192 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-237 Eliminar efecto personal de la lista de efectos de la Tripulación | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. No hay casos relacionados a contrastar la información en la BD | Mayor |  | Liz Ordoñez | DEVUELTO PARA VUCE |  | 11/10/2024/2024 Shirley Balboa. Se verifica que no aplica los casos o pasos en los que se contraste la información con la BD | Liz
15/10/2024 Michael Cisneros. Se debe revisar por parte del equipo de QA Vuce.
193 | Entregable 3 | VVUCEPERPAM-237 Eliminar efecto personal de la lista de efectos de la Tripulación | Documentación | 26/08/2024 Liz Ordoñez. No hay casos sobre Camunda | Mayor |  | Liz Ordoñez | DEVUELTO PARA VUCE |  | 11/10/2024: Shirley Balboa: Revisar con VUCE 2.0 y consorcio | Liz
199 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-1265 Modificar o Cancelar Solicitud de Cambio de Agencia | Documentación | 26/08/2024 - Santiago Mejia. No existen casos de prueba del mapeo funcional | Mayor |  | Santiago Mejia | DEVUELTO |  | 17/09/2024/2024 Lady Quintero. Se tienen elaborados Casos de Pruebas validando campos obligatorios, longitud y formatos, y mensajes de alertas, esos casos hacen referencia al Mapeo Funcional. | Jorge
|  |  |  | 24/12/2024 Ivania P No se indica los nuevos casos de prueba. | [5 empty] | 14/10 - Susana Suarez: Se señaló los casos de prueba que hacen referencia al Mapeo Funcional.

## PPS-GRUPO 3
NRO. | ENTREGABLE | CASO DE PRUEBA ASOCIADO | FECHA | INCIDENTE | ESTADO | COMENTARIO VUCE
145 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-3157 Enviar notificaciones y tareas al Buzón Electrónico | 2024-09-16 | 16/09/2024 - Norma Ruiz. En el CP01 enumerar las notificaciones de cada proceso donde deberan enviarse las notificaciones, todos se encuentran detallados en la plantillas notificaciones 10/10/2024 - Santiago Mejia. Devuelto No hay solucion | SOLUCIONADO |  | Gianella
160 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. El Nombre del Caso es igual al propósito, lo único que lo diferencia es el navegador | SOLUCIONADO |  | Alejo
161 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. No hay Flujos Alternativos | SOLUCIONADO |  | Alejo
162 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. EL CP01 debe separarse por pestaña | SOLUCIONADO |  | Alejo
163 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. No hay casos de prueba sobre la validación de pestañas | SOLUCIONADO |  | Alejo
164 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. No hay casos de prueba sobre MERP | SOLUCIONADO |  | Alejo
165 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. No hay casos de prueba sobre si se tiene una declaración jurada | SOLUCIONADO |  | Alejo
166 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. El CP04 debe separarse hay 2 escenarios | SOLUCIONADO |  | Alejo
167 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8063 Validación de documentación y pagos | 2024-09-17 | 17/09/2024 - Liz Ordoñez. No hay casos de prueba sobre los mensajes para que se muestren en Inglés | DEVUELTO PARA VUCE |  | Liz
170 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-1506 Cambio de Inspector en Ficha de Inspección Sanitaria | 2024-09-17 | En todos los casos el modulo que indica no es el correcto según la HU | SOLUCIONADO |  | Gianella
14-10 Carmela Romero: Persiste
171 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-1506 Cambio de Inspector en Ficha de Inspección Sanitaria | 2024-09-17 | No hay casos de pruebas de cambio de inspector | SOLUCIONADO |  | Gianella
14-10 Carmela Romero: Persiste, no hay casos de pruebe donde haya cambio de un inspector A a otro inspector B
174 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8082 Visualización de campos con información extensa | 2024-09-17 | No hay casos de pruebas para todos los roles | SOLUCIONADO |  | Gianella
14-10 Carmela Romero: Persiste
175 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8082 Visualización de campos con información extensa | 2024-09-17 | La HU es con respecto a los campos con informacion extensa pero ningun caso de prueba indica ello | SOLUCIONADO |  | Gianella
14-10 Carmela Romero: Persiste
178 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8151 Generar reporte de grilla | 2024-09-17 | No hay casos de pruebas para todos los roles | SOLUCIONADO |  | Gianella
14-10 Carmela Romero: Persiste
179 | Entregable 3 | VUCEPERPAM-8151 Generar reporte de grilla | 2024-09-17 | Por cada escenario de descarga ya sea excel o pdf debe ser por separado en cada caso de prueba | SOLUCIONADO |  | Gianella
14-10 Carmela Romero: Persiste