## Status Arquitectura
| COMENTARIOS | [6 empty] | % AVANCE
Transversal | Documento Arquitectura | Principios de Arquitectura | Riesgos Tecnológicos | Viabilidad Tecnológica | Manual Técnico | EDS | #Componentes | Documento Arquitectura | Principios de Arquitectura | Riesgos Tecnológicos | Viabilidad Tecnológica | Manual Técnico | EDS
Autenticación 2.0 | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Documento inicial actualizado, pendiente revisión general | Pendiente | 9 | 85% | 40% | 90% | 70% | 60% | 20%
Buzón Electrónico 2.0 | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Documento inicial actualizado, pendiente revisión general | Pendiente | 9 | 85% | 50% | 90% | 70% | 50% | 0%
Auditoría 2.0 | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | En desarrollo, todavía no cuenta con documento. | Pendiente | 3 | 85% | 40% | 90% | 70% | 0% | 0%
Interoperatibilidad 2.0 | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente EDS para end-points PIDE + SUNARP | 3 | 85% | 40% | 90% | 70% | 95% | 75%
Gestor de Procedimientos | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Documento inicial, pendiente evaluar aplicación de formato y alinear con doc. arquitectura | Pendiente | 1 | 85% | 40% | 90% | 70% | 90% | 0%
Gestor de FileNet | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Documento inicial, pendiente evaluar aplicación de formato y alinear con doc. arquitectura | Pendiente | 2 | 85% | 40% | 90% | 70% | 50% | 0%
Firma Electrónica 2.0 | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Documento inicial, pendiente evaluar aplicación de formato y alinear con doc. arquitectura | Pendiente | 4 | 85% | 40% | 90% | 70% | 50% | 0%
Pasarela de Pagos 2.0 | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | Pendiente revisión y actualización con Equipo de Desarrollo | Elaborado, pendiente revisión DVUCEPT | En proceso de Elaboración | Documento inicial, pendiente evaluar aplicación de formato y alinear con doc. arquitectura | Pendiente |  | 85% | 40% | 90% | 70% | 50% | 0%
Transmisiones 2.0 | En proceso | pendiente | pendiente | pendiente | Documento inicial, pendiente evaluar aplicación de formato y alinear con doc. arquitectura | Pendiente |  | 60% | 40% | 90% | 70% | 50% | 0%

## End-Points
Componente | Microservicio | Endpoints |  |  | Insumos
|  | Consultas (Query) GET | transacciones (Commands) POST, PUT, DELETE | Total | Base de datos | APIS | Plataformas | Fecha estimada
Autenticación 2.0 | auth-landing-componentes-ui | - | - | 0 | - | - | -
| auth-landing-componentes-api | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| authentication-ui | - | - | 0 | - | - | -
| authentication-api | 35 | 17 | 52 | 2 | 17 | 1
| authentication-common-api (R2) | 16 | 0 | 16 | 1 |  |  | 2024-09-30
| authentication-profile-api (R3) |  |  | 0 |  |  |  | 2024-10-31
| authentication-data-legacy-api | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
| authentication-data-api | 40 | 19 | 59 | 2 | 0 | 0
| authentication-ui-keycloack | - | - | 0 | - | - | -
| auth-keycloak-theme | - | - | 0 | - | - | -
| user-federation | - | - | 0 | - | - | -
Auditoría 2.0 | vuce-audit-common (librería) | - | - | 0 | - | - | 1
| vuce-audit-data-api | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
| vuce-audit-api | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
Buzón Electrónico 2.0 | buzon-user-ui | - | - | 0 | - | - | -
| buzon-user-api | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0
| buzon-operation-api | 14 | 12 | 26 | 1 | 12 | 1
| buzon-notification-api | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| buzon-attachment-api | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1
| buzon-producer-api | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| buzon-consumer-api | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| buzon-admin-ui | - | - | 0 | - | - | -
| buzon-admin-api | 11 | 14 | 25 | 1 | 5 | 0
Interoperatibilidad 2.0 | vuce-sunat-api | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0
| vuce-sunat-data-legacy-api | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| vuce-pide-api | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0
Gestor de Procedimientos | vuce-gp-api (GP R1) | 13 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1
| GP R2 |  |  | 0
| GP R2 |  |  | 0
Gestor de Archivos | vuce-filenet-api | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1
| vuce-filechunk-api | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Firma Electrónica | vuce-signature-client | - | - | 0 | - | - | -
| vuce-signature-service | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3
| vuce-util-v1 | - | - | 0 | - | - | -
| wrapper-firma-masiva | - | - | 0 | - | - | -
Pasarela de Pagos | vuce-liquidaciones-api | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0
| vuce-pasarela-configuracion-api | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| vuce-pasarela-pagos-api | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1
| vuce-pasarelapagos-reintento-api | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
| vuce-pasarelapagos-wrapper | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
| vuce-proxy-common-api | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0
| vuce-proxy-mensajeria-api | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
| vuce-proxy-transmisiones-api | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| vuce-transferencias-bancarias-api | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1
| vuce-canales-ui | - | - | 0 | - | - | -
Transmisiones | transmisiones-vuce-api | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2
| vuce-vucent-wrapper | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
0
0

## Cronograma - Status
Proyecto | Entregable | Actividad | Responsable | Fec. Fin | % avance | 15-19 Jul | 22-26 Jul | 29 Jul - 02 Ago | 05-09 Ago | 12-16 Ago | 19-23 Ago | 26-30 Ago | 2-6 Sep | 9-13 Sep
Autenticación 2.0: R2 - Certificación (10.07 - 09.08) |  |  | Joel Ramirez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-19 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | 2024-07-19 | 90%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-18 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-02 | 50%
Documento Técnico
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 100%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 0%
EDS
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 0%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 85%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 95%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-08-08 | 50%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-05 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-07 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-24 | 75%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
Auditoría 2.0: R1 - Desarrollo POC |  |  | Joel Ramirez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-18 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | 2024-07-18 | 90%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-12 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-09 | 0%
Documento Técnico
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | 2024-08-07 | 0%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | -
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-09 | 0%
EDS
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-08-07 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-09 | 0%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-23 | 80%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 80%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-24 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-20 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-23 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-08-13 | 40%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-07-18 | 50%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-07-24 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-07-24 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-09 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-12 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-24 | 0%
Buzón Electrónico 2.0: R2 - Desarrollo |  |  | Joel Ramirez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-19 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | 2024-07-19 | 90%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-12 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-17 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-20 | 50%
| Documento Técnico |  |  |  | 50%
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 50%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-08-15 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-20 | 50%
| EDS |  |  |  | 50%
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-08-15 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-20 | 50%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-29 | 85%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-23 | 90%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-27 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-29 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-08-27 | 40%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-07-24 | 50%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-19 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-22 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-27 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-25 | 0%
Interoperatibilidad 2.0: R2 - Certificación |  |  | Joel Ramirez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-19 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | 2024-07-19 | 80%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-09 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-14 | 85%
| FICHA RUC |  |  |  | 100%
Documento Técnico - Ficha RUC
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 100%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-12 | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 100%
EDS - Ficha RUC
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-12 | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 100%
| PIDE |  |  |  | 75%
Documento Técnico - PIDE
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 100%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-08-09 | 75%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-14 | 75%
EDS - PIDE
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-08-09 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-14 | 50%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 90%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 95%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-08-27 | 40%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-07-25 | 50%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-19 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-22 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-27 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
Gestor de Procedimientos: R1 - Certificación |  |  | Gino Chávez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-18 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | - | 100%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-18 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-02 | 50%
| Documento Técnico |  |  |  | 50%
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 50%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 50%
| EDS |  |  |  | 50%
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 50%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 80%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 90%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-08-27 | 25%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-08-02 | 25%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-08-08 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-08-08 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-29 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-29 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-09-03 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
Gestor de Archivos: R1 |  |  | Gino Chávez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-18 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | - | 100%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-18 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-02 | 50%
| Documento Técnico |  |  |  | 50%
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 50%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 50%
| EDS |  |  |  | 50%
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 50%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 85%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 90%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-09-03 | 25%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-08-02 | 25%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-08-08 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-08-08 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-29 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-29 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-09-03 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
Firma Electrónica: R1 |  |  | Gino Chávez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-18 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | - | 100%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-16 | 0%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-18 | 0%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-02 | 50%
| Documento Técnico |  |  |  | 50%
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 50%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 50%
| EDS |  |  |  | 50%
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 50%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | - | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 85%
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 90%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-09-03 | 25%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-08-07 | 25%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-08-12 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-08-12 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-29 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-29 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-09-03 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 50%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
Pasarela de Pagos: R2 - Desarrollo |  |  | Joel Ramirez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-19 | 75%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | 2024-07-19 | 100%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-16 | 50%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-18 | 50%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-02 | 50%
Documento Técnico
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 100%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 0%
EDS
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 0%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 50%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-16 | 100%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-16 | 100%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 85%
|  | Elaborar documento versión inicial | Arquitectura | 2024-07-19 | 90%
|  | Actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-24 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-09-10 | 0%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-08-09 | 0%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-08-15 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-08-15 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-29 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-09-06 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-09-10 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%
Transmisiones: R2 - Desarrollo |  |  | Joel Ramirez
| Documentación Análisis, Especificaciones (Pre-requisitos) |  |  | 2024-07-19 | 50%
|  | Revisión de documentos | Arquitectura | 2024-07-19 | 50%
|  | Elaborar o actualizar documentos adicionales | Desarrollo | 2024-07-16 | 50%
|  | Respuesta a dudas, consultas, observaciones | Desarrollo | 2024-07-18 | 50%
| Documentación Técnica |  |  | 2024-08-02 | 50%
Documento Técnico
|  | Documento base o inicial | Desarrollo | - | 100%
|  | Documento actualizado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 0%
EDS
|  | Documento elaborado (formato) | Desarrollo | 2024-07-31 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-02 | 0%
| Template Evaluación Arquitectura |  |  | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_PRINCIPIOS_ARQ
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-16 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Desarrollo | 2024-07-30 | 0%
EVALUACION_RIESGOS_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-16 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
EVALUACIÓN_VIABILIDAD_TECN
|  | Elaborar documento | Arquitectura | 2024-07-19 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-07-24 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
| Documento Arquitectura 1.0 |  |  | 2024-08-13 | 0%
|  | Elaborar documento versión inicial | Arquitectura | 2024-07-19 | 10%
|  | Actualizar documento | Arquitectura | 2024-08-05 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento (datos estadísticos de uso) | Desarrollo | 2024-07-24 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-08-08 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-08-13 | 0%
| Evaluación cumplimiento Arq. + RNF |  |  | 2024-09-10 | 0%
Evaluación cumplimiento Arq.
|  | Elaboración de evaluación de cumplimiento | Arquitectura | 2024-08-14 | 0%
|  | Revisión de evaluación | Desarrollo | 2024-08-19 | 0%
|  | Entrega de plan de remediación | Desarrollo | 2024-08-19 | 0%
|  | Remediar observaciones críticas | Desarrollo | 2024-08-29 | 0%
|  | Actualización de documento | Arquitectura | 2024-09-06 | 0%
|  | Revisión con DVUCEPT | Arquitectura | 2024-09-10 | 0%
RNF del proyecto
|  | Elaborar / actualizar documento | Arquitectura | 2024-07-30 | 0%
|  | Revisión y actualización de documento | Desarrollo | 2024-08-02 | 0%

## Cumplimiento de Transversales
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO - ARQUITECTURA VUCE 2.0 |  |  | Documento Arquitectura | [31 empty] | RNFs
|  |  | Auditoría | Repositorios | Usuario BD y Pool | Kafka | Transacciones | Reintentos | No Duplicidad | Integridad | SAGA + CrtBkr | Performance / QA | CPU RAM / YAML | CQRS / REDIS | HPA / YAML | Carga + Pool / QA | Cobertura | Sonar / QA | Loggin | DevOps | Modular | APIs | FrontEnd / QA | FrontEnd Angular SPA | OWASP / QA | Secrets | SSLv3/ TLSv1.2 | Uso de token JWT | Ctl Acceso + Autorización | Autenticación 2.0 | WS02 | OWASP ZAP / QA | Ethical Hacking | Soporte I18N | Arquitectura Flexible | Arq. Mantenible | Cump. Linea. Arqu. | Transmisiones
Transversal | Proyecto | Tipo (Front / Back) | ARQ-001 | ARQ-002 | ARQ-003 | ARQ-004 | ARQ-005 | ARQ-006 | ARQ-007 | ARQ-008 | ARQ-009 | ARQ-010 | ARQ-011 | ARQ-012 | ARQ-013 | ARQ-014 | ARQ-015 | ARQ-016 | ARQ-017 | ARQ-018 | ARQ-019 | ARQ-020 | ARQ-021 | ARQ-022 | ARQ-023 | ARQ-024 | ARQ-025 | ARQ-026 | ARQ-027 | ARQ-028 | ARQ-029 | ARQ-030 | ARQ-031 | ARQ-032 | RNF-035 | RNF-036 | RNF-037 | RNF-043
Autenticación 2.0 | auth-landing-componentes-ui | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | REV | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | NA | PEND | NA | PEND | PEND QA | NA | S | S | S | PEND QA | S | PEND QA | NA | S | NA | NA | S | NA | PEND QA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| auth-landing-componentes-api | BACKEND | PEND | S | OBS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | S | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | OBS | S | NA | NA | S | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| authentication-ui | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | REV | S | PEND | NA | PEND QA | PEND | NA | PEND | NA | PEND | PEND QA | NA | S | S | S | PEND QA | S | PEND QA | NA | S | NA | NA | S | NA | PEND QA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| authentication-api | BACKEND | PEND | NA | NA | NA | OBS | NA | NA | PEND | PEND | PEND QA | PEND | PEND | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | S | NA | S | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| authentication-common-api (R2) | BACKEND
| authentication-profile-api (R4) | BACKEND
| authentication-data-legacy-api | BACKEND | PEND | S | OBS | NA | S | NA | REV | NA | PEND | PEND QA | PEND | REV | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | NA | NA | S | NA | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| authentication-data-api | BACKEND | PEND | S | OBS | NA | S | NA | REV | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | NA | NA | S | NA | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| authentication-ui-keycloack | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | S | PEND QA | NA | S | NA | NA | S | NA | PEND QA | PEND | NA | NA | NA | REV | NA
| auth-keycloak-theme | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | S | PEND QA | NA | S | NA | NA | S | NA | NA | PEND | NA | NA | NA | REV | NA
| user-federation | BACKEND | PEND | S | OBS | NA | OBS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | PEND | PEND | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | OBS | S | NA | NA | S | NA | NA | PEND | NA | NA | NA | REV | NA
Auditoría 2.0 | vuce-audit-common (librería) | BACKEND | NA | NA | NA | REV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | REV | PEND QA | PEND | S | NA | NA | NA | NA | PEND QA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | NA | NA | S | REV | NA
| vuce-audit-data-api | BACKEND | NA | S | REV | REV | S | NA | NA | NA | PEND | PEND QA | PEND | NA | PEND | NA | REV | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-audit-api | BACKEND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | PEND QA | PEND | NA | PEND | NA | REV | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
Buzón Electrónico 2.0 | buzon-user-ui | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | NA | NA | PEND | NA | PEND | NA | PEND | PEND QA | NA | S | NA | NA | PEND QA | S | PEND QA | NA | S | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-user-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | OBS | NA | REV | PEND | NA | PEND QA | PEND | PEND | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-operation-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | REV | NA | REV | NA | NA | PEND QA | PEND | REV | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | REV
| buzon-notification-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-attachment-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | NA | NA | REV | NA | PEND | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-producer-api | BACKEND | PEND | S | REV | REV | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-consumer-api | BACKEND | PEND | S | REV | REV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | NA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | NA | NA | NA | PEND QA | REV | S | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-admin-ui | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND | NA | NA | PEND | NA | PEND | NA | PEND | PEND QA | NA | S | NA | NA | PEND QA | S | PEND QA | NA | S | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| buzon-admin-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | OBS |  | REV | PEND | NA | PEND QA | PEND | REV | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
Interoperatibilidad 2.0 | vuce-sunat-api | BACKEND | PEND | REV | REV | REV | NA | REV | NA | NA | PEND | PEND QA | PEND | REV | PEND | NA | REV | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | REV | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-sunat-data-legacy-api | BACKEND | PEND | S | OBS | REV | OBS | NA | REV | NA | NA | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | REV | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | REV | REV | S | NA | REV | REV | NA | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-pide-api | BACKEND | PEND | NA | NA | NA | NA | REV | NA | NA | PEND | PEND QA | PEND | NA | PEND | NA | REV | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | REV | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
Gestor de Procedimientos | vuce-gp-api (GP R1) | BACKEND | PEND | S | OBS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | OBS | PEND | PEND QA | REV | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | REV | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-gp-integración (R2) (PEND) | BACKEND | bar: ARQ-001 to RNF-043
| vuce-gp-mantenimiento (R2) (PEND) | BACKEND | bar: ARQ-001 to RNF-043
| TBD (R2) (PEND) | FRONTEND | bar: ARQ-001 to RNF-043
Gestor de Archivos | vuce-filenet-api | BACKEND | PEND | S | OBS | REV | NA | NA | NA | NA | OBS | PEND QA | PEND | OBS | PEND | PEND QA | PEND | REV | PEND | REV | S | S | NA | NA | REV | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-filechunk-api | BACKEND | PEND | S | OBS | REV | NA | NA | OBS | NA | OBS | PEND QA | PEND | OBS | PEND | PEND QA | PEND | REV | REV | REV | S | S | NA | NA | REV | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-filenet-client-ui (ejemplo de uso) | FRONTEND | bar: ARQ-001 to RNF-043
| vuce-filechunk-client (ejemplo de uso) | FRONTEND | bar: ARQ-001 to RNF-043
Firma Electrónica | vuce-signature-client | FRONTEND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | REV | REV | NA | NA | NA | NA | PEND QA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | REV | PEND | NA | NA | REV | REV | NA
| vuce-signature-service | BACKEND | PEND | S | REV | REV | OBS | NA | OBS | S | OBS | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | REV | REV | S | S | S | REV | S | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-util-v1 | LIBRERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | NA | REV | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | REV | REV | NA
| wrapper-firma-masiva | LIBRERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | REV | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | REV | REV | NA
Pasarela de Pagos | vuce-liquidaciones-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | S | NA | NA | NA | OBS | PEND QA | PEND | REV | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-pasarela-configuracion-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | REV | NA | NA | NA | OBS | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-pasarela-pagos-api | BACKEND | PEND | S | REV | REV | S | NA | NA | NA | OBS | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | PEND | NA | S | S | REV | NA
| vuce-pasarelapagos-reintento-api | BACKEND | PEND | S | REV | REV | S | NA | NA | NA | OBS | PEND QA | PEND | NA | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | REV | NA
| vuce-pasarelapagos-wrapper | BACKEND | PEND | S | REV | NA | REV | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | S | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | NA | NA | S | S | REV | NA
| vuce-proxy-common-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | S | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | NA | NA | S | S | REV | NA
| vuce-proxy-mensajeria-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PEND QA | PEND | S | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | NA | NA | S | S | REV | NA
| vuce-proxy-transmisiones-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | REV | NA | REV | NA | OBS | PEND QA | PEND | S | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | NA | NA | S | S | REV | NA
| vuce-transferencias-bancarias-api | BACKEND | PEND | S | REV | NA | REV | NA | REV | NA | OBS | PEND QA | PEND | S | PEND | PEND QA | PEND | PEND QA | PEND | S | S | S | NA | NA | PEND QA | REV | S | REV | REV | REV | REV | NA | NA | NA | S | S | REV | NA
| vuce-canales-ui | FRONTEND | bar: ARQ-001 to ARQ-002
Transmisiones | transmisiones-vuce-api | BACKEND
| vuce-vucent-wrapper | BACKEND
Note on N2: Referencia: https://docs.openshift.com/container-platform/3.11/admin_guide/limits.html
Note on P2: Referencia: https://docs.openshift.com/container-platform/4.9/nodes/pods/nodes-pods-autoscaling.html
Note on AA2: Los secrets se definen en OCP y se almacenan de manera cifrada, se aplican como variables de ambiente. A nivel de .properties ó yaml de aplicación, se deben referenciar a estos secrets, no debiendo almacenar variables en plano (usuarios, passwords, o datos restringidos)

## ResumenCumplimiento
Criterio | Descripción | Bloqueante para Pase
Auditoría | Uso del componente de Auditoría 2.0 (en desarrollo) | N
Usuario BD único por MS | Cada microservicio debe contar con usuario de BD (usuario de aplicación) | S
Conf. Pool | Se debe indicar en properties o yaml el min y máx para el pool de conexiones | N
Kafka | Se debe indicar nivel de concurrencia en listeners | N
Transacciones | Se debe asegurar un correcto manejo de transacciones | S
SAGA + CrtBkr | Uso de circuit braker para llamado a servicios internos y externos | N
CPU RAM / YAML | asignación de recursos a pods (OCP / K8s) | N
CQRS / REDIS | Remediación de observaciones | N
HPA / YAML | HPA (OCP / K8s) | N
Cobertura | Asegurar % de cobertura de código | N
Loggin | Logs estandarizados | N
OWASP / QA | Pruebas QA - Sonarqube | S
Secrets | Uso de secrets (OCP / K8s) | N

## Observaciones
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO - ARQUITECTURA VUCE 2.0 |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | Auditoría | Repositorios | Usuario BD y Pool | Kafka | Transacciones | Reintentos | No Duplicidad | Integridad | SAGA + CrtBkr | Performance | CPU RAM / YAML | CQRS / REDIS | HPA / YAML | Carga + Pool / QA | Cobertura | Sonar / QA | Loggin | DevOps | Modular | APIs | FrontEnd / QA | FrontEnd Angular SPA | OWASP / QA | Secrets | SSLv3/ TLSv1.2 | Uso de token JWT | Ctl Acceso + Autorización | Autenticación 2.0 | WS02 | OWASP ZAP / QA | Ethical Hacking | Soporte I18N | Arquitectura Flexible | Arq. Mantenible | Cump. Linea. Arqu. | Transmisiones
Transversal | Proyecto | Tipo (Front / Back) | ARQ-001 | ARQ-002 | ARQ-003 | ARQ-004 | ARQ-005 | ARQ-006 | ARQ-007 | ARQ-008 | ARQ-009 | ARQ-010 | ARQ-011 | ARQ-012 | ARQ-013 | ARQ-014 | ARQ-015 | ARQ-016 | ARQ-017 | ARQ-018 | ARQ-019 | ARQ-020 | ARQ-021 | ARQ-022 | ARQ-023 | ARQ-024 | ARQ-025 | ARQ-026 | ARQ-027 | ARQ-028 | ARQ-029 | ARQ-030 | ARQ-031 | ARQ-032 | RNF-035 | RNF-036 | RNF-037 | RNF-043
Autenticación 2.0 | auth-landing-componentes-ui | FRONTEND | - | - | - | - | - | Confirmar si aplica | No aplica, no existe formularios | - | - | Validar si se cuenta con herramientas para pruebas de desempeño para FrontEnd | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | - | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | No aplica | - | - | - | Resultado de pruebas OWAS ZAP | Por definir | No aplica, no se indica en requerimientos aprobados | - | - | Parte de la presente revisión | -
| auth-landing-componentes-api | BACKEND | Integración pendiente | - | No aplica transacciones. Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | - | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Se actualiza fuentes para uso de Redis. ok | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Se observa secret "spring.data.mongodb.uri" en yml, sin embargo no se usa en .properties (java) | - | No aplica | - | - | si aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| authentication-ui | FRONTEND | - | - | - | - | - | Confirmar si aplica | Si. Se usa la opción loading … modal | Arq. Brinda ejemplo para cumplimiento (branch "desa_integridad_psilva") | - | Validar si se cuenta con herramientas para pruebas de desempeño para FrontEnd | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | - | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | No aplica | - | - | - | Resultado de pruebas OWAS ZAP | Por definir | No aplica, no se indica en requerimientos aprobados | - | - | Parte de la presente revisión | -
| authentication-api | BACKEND | Integración pendiente | - | - | - | Para "/registrar-cuenta": Cómo se maneja el caso de fallo al consumir data-api? Debería revertir el consumo a data-legacy-api | - | - | Arq. Brinda ejemplo para cumplimiento (branch "desa_integridad_psilva") | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Debido a la cantidad de endpoints, DVUCEPT observa que se debe aplicar el patrón CQRS, por lo que se deberá planificar su remediación | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Se observa diversos secrets planos en yml, sin embargo no su uso en .properties (java) | - | Aplica , flujos posteriores al login. Admin cuenta vuce , perfiles, gestot de acceso, | - | - | si aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| authentication-data-legacy-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | - | - | - | Si bien se cuenta con Transacciones Se cuenta con unique constraints en BD? O hay validaciones en back para evitar duplicidad? | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Se debe evaluar / justificar la aplicación del patrón CQRS y planificar su remediación | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Se observa diversos secrets en yml, sin embargo no su uso en .properties (java) | - | No aplica | - | - | no aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| authentication-data-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | - | - | - | Si bien se cuenta con Transacciones Se cuenta con unique constraints en BD? O hay validaciones en back para evitar duplicidad? | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Si método GET obtiene datos que no cambian en el tiempo, se debe utilizar REDIS, por ejemplo: /ubigeo, /pais, etc | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Se observa diversos secrets en yml, sin embargo no su uso en .properties (java) | - | No aplica | - | - | no aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| authentication-ui-keycloack | FRONTEND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | - | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | - | - | - | - | Resultado de pruebas OWAS ZAP | Por definir | No aplica, no se indica en requerimientos aprobados | - | - | Parte de la presente revisión | -
| auth-keycloak-theme | FRONTEND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | - | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | - | - | - | - | - | Por definir | No aplica, no se indica en requerimientos aprobados | - | - | Parte de la presente revisión | -
| user-federation | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). Se observa cadena de conexión hardcode en fuentes | - | Para cambio de contraseña, no se observa uso de transacciones, o manejo de errores. | - | - | - | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Revisión de código: DatabaseConfig.java, application.properties | - | - | - | - | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
Auditoría 2.0 | vuce-audit-common | BACKEND | - | - | - | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | - | - | - | Verificar si uso de redis cubre los endpoints necesarios | - | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | - | - | - | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-audit-data-api | BACKEND | - | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | - | - | - | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-audit-api | BACKEND | - | - | - | - | - | - | - | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
Buzón Electrónico 2.0 | buzon-user-ui | FRONTEND | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño |  | Se debe contar con yaml HPA por microservicio |  |  |  |  | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | - |  |  | - | Resultado de pruebas OWAS ZAP | Por definir | No aplica, no se indica en requerimientos aprobados | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-user-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | - | no se observa notación @transactional, si se aprecia lógica que realiza varios pasos y no se identifica acciones de rollback. | - | Si bien se cuenta con Transacciones Se cuenta con unique constraints en BD? O hay validaciones en back para evitar duplicidad? | Arq. Brinda ejemplo para cumplimiento (authentication-api branch "desa_integridad_psilva") | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | aplicar uso de Redis para casos de consulta de parámetros, datos que no cambien con frecuencia | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-operation-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | - | no se observa notación @transactional. Si bien hay acciones puntuales, se debe asegurar que no haya problemas de transacciones. | - | Si bien se cuenta con Transacciones Se cuenta con unique constraints en BD? O hay validaciones en back para evitar duplicidad? | Arq. Brinda ejemplo para cumplimiento (authentication-api branch "desa_integridad_psilva") | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Evaluar aplicar patrón CQRS y divir por dominio o el tipo de acciones sobre la BD | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | Revalidar integración con Transmisiones 2.0
| buzon-notification-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | - | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño |  | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-attachment-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | - | - | - | Si bien se cuenta con Transacciones Se cuenta con unique constraints en BD? O hay validaciones en back para evitar duplicidad? | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes (filenet) | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño |  | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-producer-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño |  | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-consumer-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño |  | Se debe contar con yaml HPA por microservicio |  | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | - | - | - | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-admin-ui | FRONTEND | - | - | - | - | - | - | - | Arq. Brinda ejemplo para cumplimiento (authentication-api branch "desa_integridad_psilva") | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño |  | Se debe contar con yaml HPA por microservicio |  |  |  |  | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | Revisión de reporte de SonarQube | - | - | - | - | - | - | Resultado de pruebas OWAS ZAP | Por definir | No aplica, no se indica en requerimientos aprobados | - | - | Parte de la presente revisión | -
| buzon-admin-api | BACKEND | Integración pendiente (cambio de contraseña) | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | - | - | - | Si bien se cuenta con Transacciones Se cuenta con unique constraints en BD? O hay validaciones en back para evitar duplicidad? | Arq. Brinda ejemplo para cumplimiento (authentication-api branch "desa_integridad_psilva") | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Evaluar aplicar patrón CQRS y divir por dominio o el tipo de acciones sobre la BD | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
Interoperatibilidad 2.0 | vuce-sunat-api | BACKEND | Integración pendiente | Acceso a Operadores (BD) para futura versión (pendiente mapear) | Depende cuando se trabaje la contingencia en BD | Revisar notación de concurrencia | Depende cuando se trabaje la contingencia en BD | Confirmar: No aplica el reintento de llamado a servicios externos | - | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-sunat-data-legacy-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | Revisar notación de concurrencia | no se observa manejo de transacciones. Verificar | - | Se cuenta con unique constraints? Cómo se implementa? | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-pide-api | BACKEND | Integración pendiente | - | - | - | - | Confirmar: No aplica el reintento de llamado a servicios externos | - | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | - | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
Presentar el reporte de SonarQube como evidencia
Gestor de Procedimientos | vuce-gp-api (GP R1) | BACKEND | Integración pendiente | - | No aplica transacciones. Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | - | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Los métodos GET que consulten tablas que su data no cambia con frecuencia (parámetros, configuraciones), se debe utilizar REDIS | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - |  |  |  |  | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| GP R2 | BACKEND
| GP R2 | FRONTEND
Gestor de Archivos | vuce-filenet-api | BACKEND | Integración pendiente | - | No aplica transacciones. Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | No implementado | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | para la consulta de Configuracion se debe considerar uso de Redis | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | Confirmar repositorio de jenkins file | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-filechunk-api | BACKEND | Integración pendiente | - | No aplica transacciones. Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, Pool por defecto (10), será configurable (pendiente). | Revisar notación de concurrencia | - | - | Transactionid == FileName El nombre del archivo siempre es único desde el origen? | - | No implementado | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | para la consulta de Configuracion se debe considerar uso de Redis | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Se cuenta con loggin, pero no con la estructura indicada en doc. Arquitectura | Confirmar repositorio de jenkins file | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-filenet-client-ui (ejemplo de uso) | FRONTEND
| vuce-filechunk-client (ejemplo de uso) | FRONTEND
Firma Digital | vuce-signature-client | FRONTEND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resultado pruebas QA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | revisión estándares de codificación, comentarios, etc. | Parte de la presente revisión | -
| vuce-signature-service | BACKEND | Integración pendiente |  | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | Revisar notación de concurrencia | No se observa acciones de rollback ante errores en la ejecución. Por ejemplo, se publica en Kafka, y luego se registra en bd, si falla bd, no se anula la acción en kafka | - | Confirmar si se debe controlar el caso de enviar dos veces o más el mismo documento a firmar | - | No implementado | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | - | - | Precisar si hay flujos que apliquen | - | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-util-v1 | LIBRERIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | revisión estándares de codificación, comentarios, etc. | Parte de la presente revisión | -
| wrapper-firma-masiva | LIBRERIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | revisión estándares de codificación, comentarios, etc. | Parte de la presente revisión | -
Pasarela de Pagos | vuce-liquidaciones-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | - | - | - | - | - | No implementado, aplica para acceso a datos, consumo de servicios, acceso a componentes | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | Los métodos GET que consulten tablas que su data no cambia con frecuencia (parámetros, configuraciones), se debe utilizar REDIS | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-pasarela-configuracion-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | - | Se observa código no utilizado, que realiza transacciones. Se debe revisar el código fuente | - | - | - | Verificar si es correcto el código relacionado con WS (AdmCDAVUCE) de SUNAT | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-pasarela-pagos-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | Verificar si es correcto el código relacionado con WS (AdmCDAVUCE) de SUNAT | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | Precisar si hay flujos que apliquen | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-pasarelapagos-reintento-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | Revisar notación de concurrencia | - | - | - | - | Verificar si es correcto el código relacionado con WS (AdmCDAVUCE) de SUNAT | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-pasarelapagos-wrapper | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | - | Revalidar la transacción de registrarPago, si aplica la notación @transactional o no | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api) y otro desde SUNAT. Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api) y otro desde SUNAT. Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api) y otro desde SUNAT. Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api) y otro desde SUNAT. Confirmar si aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-proxy-common-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Validar si usuario asignado es exclusivo para el API, pool por defecto (10), debe ser configurable. | - | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-proxy-mensajeria-api | BACKEND | Integración pendiente | - | Desarrollo en progreso. Confirmar usuario de aplicación. Para MongoDB (por defecto: max pool = 100 y min pool = 0), en principio no aplica para MongoDB | - | - | - | - | - | - | Pruebas Desempeño | YAML con limites no encontrado. Se complementa con Pruebas Desempeño | - | Se debe contar con yaml HPA por microservicio | Pruebas Desempeño Evaluar tamaño de Pool de conexiones. | Presentar el reporte de SonarQube (Cobertura) como evidencia | Presentar el reporte de SonarQube como evidencia | Pendiente aplicar loggin según estructura del doc. Arqu. | - | - | - | - | - | Revisión de reporte de SonarQube | Asegurar uso de secrets (cifrados) | - | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-reintento-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-reintento-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-reintento-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | Hay métodos de llamado interno (pasarelapagos-reintento-api, liquidaciones-api). Confirmar si aplica | - | Por definir | - | - | - | Parte de la presente revisión | -
| vuce-proxy-transmisiones-api | BACKEND
| vuce-transferencias-bancarias-api | BACKEND
| vuce-canales-ui | FRONTEND
Transmisiones

## Doc. Arquitectura
CATALOGO DE REQUISITOS, BUENAS PRACTICAS, PATRONES Y COMPONENTES
COD. | TIPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO (BACKEND / FRONTEND) | COD. RNF RELACIONADO
ARQ-001 | Auditoría | Uso de servicio transversal de Auditoría | Tener la capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, así como, rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad. | BACKEND | RNF-032, RNF-033, RNF-054, RNF-055
ARQ-002 | Base de Datos | Uso de repositorio de datos indicado en Documento de Arquitectura Patrón | Permitidos: PostgreSql, Redis, MongoDB, ECM FileNet (Gestor Filenet) No se permite uso de procedimientos almacenados, funciones o programas que ejecuten lógica de negocio en la base de datos | BACKEND | -
ARQ-003 | Base de Datos | Cada microservicio que acceda a la base de datos transaccional tendrá su propio usuario de aplicación y pool de conexiones. |  | BACKEND | -
ARQ-004 | Confiabilidad | Uso de Comunicación asíncrona | Para los escenarios más transaccionales la comunicación entre las peticiones del Front end hacia el Back end y de este último hacia los otros componentes se basa en mecanismos asíncronos, soportados por la plataforma distribuida para la transmisión de datos de Apache Kafka | BACKEND, FRONTEND | -
ARQ-005 | Confiabilidad | Control de transacciones | No quedará transacciones grabadas a medias o transacciones que no hubieran concluido totalmente con la operación que se estaba realizando | BACKEND | RNF-006
ARQ-006 | Confiabilidad | Uso de Patrón de Reintentos | En los casos que ocurra una anomalía a nivel servidor y la operación se cancele abruptamente, se intentará hasta concretar la transacción. | BACKEND, FRONTEND | RNF-006
ARQ-007 | Confiabilidad | No debe permitir registro de duplicidad de información | En caso un usuario esté realizando un proceso y deba esperar unos segundos, no se debe permitir que este vuelva a realizar la misma operación y se genere una duplicidad en la ejecución del proceso | BACKEND, FRONTEND | RNF-006
ARQ-008 | Confiabilidad | Garantizar la integridad de la información intercambiada entre los módulos. | No debe ser alterada de manera accidental ni intencional durante la transmisión a su destino final. Si llegase a ocurrir algún tipo de alteración, esta seria evidente para los módulos utilizando mecanismos adecuados de verificación. | BACKEND, FRONTEND | RNF-006
ARQ-009 | Confiabilidad | Para confiabilidad | Se utilizará el patrón SAGA mediante el cual por medio de eventos se asegura que el sistema realice las transacciones correctamente ya sea mediante coreografía u orquestación, garantizando la coherencia de los datos. También se implementará el Patrón Circuit Breaker con reintentos en los microservicios. | BACKEND | -
ARQ-010 | Eficiencia y Desempeño | Aplicar el estándar Apdex (apdex.org) para medir la satisfacción del usuario, la misma que demostrará un score mínimo de 0.94 | * Satisfecho: tiempo de respuesta de la página de 2 segundos o menos. * Tolerante: tiempo de respuesta de la página de entre 2 y 8 segundos. * Frustrado: el tiempo de respuesta de la página es superior a 8 segundos o la prueba falló | FRONTEND | RNF-014, RNF-009, RNF-010, RNF-013, RNF-015, RNF-016, RNF-017, RNF-020
ARQ-011 | Eficiencia y Desempeño | El uso de CPU, RAM y Storage requerido para el funcionamiento será sustentado con pruebas no funcionales. |  | BACKEND, FRONTEND | RNF-011
ARQ-012 | Eficiencia y Desempeño | Uso de Patrón CQRS | Para los requerimientos complejos se usará este patrón que separa la escritura y lectura, donde se enviará los datos a la base de datos y otros al cache. | BACKEND | -
ARQ-013 | Eficiencia y Desempeño | Escalabilidad | Se configurará los pods de los microservicios con escalabilidad automática horizontal HPA que es componente del gestor de contenedores | BACKEND | -
ARQ-014 | Eficiencia y Desempeño | Eficiencia | Se configurará pools de conexiones a la base de datos por cada microservicio de alta concurrencia con valores máximos de hasta 50 conexiones por cada pod y establecer la cantidad de pods mínimos para soportar un escenario de 600 transacciones por segundo. | BACKEND | RNF-010
ARQ-015 | Mantenibilidad | Todos los componentes tanto front end y back end contarán con 80% de cobertura de las pruebas unitarias |  | BACKEND, FRONTEND | RNF-041
ARQ-016 | Mantenibilidad | Para mantenibilidad | Asegurar cumplimiento de: INDICADOR VALOR Código Repetido < 1% Documentación del Código > 20% Cobertura > 80% Cumplimiento de Reglas > 90% Mantenibilidad A Deuda Técnica 4 h Seguridad A | BACKEND, FRONTEND | RNF-042
ARQ-017 | Mantenibilidad | Uso de Loggin y trazabilidad distribuida | Asegurar el registro de datos estructurados en logs para su registro y explotación en ELK | BACKEND | RNF-046, RNF-047
ARQ-018 | Mantenibilidad | Soporte con DevOps reducirá los tiempos de despliegue al automatizar tareas de ensamblaje, configuración y despliegue de la solución. |  | BACKEND | RNF-044, RNF-045
ARQ-019 | Mantenibilidad | Será modular, una actualización en uno de los módulos no deberá tener impacto en los otros. Del mismo modo una caída de un modelo no deberá afectar a los otros |  | BACKEND | RNF-039
ARQ-020 | Mantenibilidad | Estará orientado a APIs de tal forma que permita construir nuevas aplicaciones alrededor de cada uno de los módulos o componentes. |  | BACKEND | RNF-040
ARQ-021 | Presentación | Front end soportará la navegación Web de los siguientes navegadores, en su última versión: Chrome, Firefox, Edge, Safari | Las versiones se indican en el Documento de Arquitectura | FRONTEND | RNF-019, RNF-021, RNF-022, RNF-024
ARQ-022 | Presentación | Front end usará el Framework Angular, y el paradigma SPA (Single Page Application) |  | FRONTEND | -
ARQ-023 | Seguridad | Cumplimiento seguridad: OWASP 10. Realizar análisis de código estático con SonarQube. | Se usará el nivel A que es 0 Vulnerabilidades de Seguridad | BACKEND, FRONTEND | RNF-025, RNF-026, RNF-027,
ARQ-024 | Seguridad | En caso de uso de contraseñas en archivos de configuración deberá estar encriptado. |  | BACKEND | RNF-028,
ARQ-025 | Seguridad | Operará bajo los protocolos SSLv3/TLSv1.2 en adelante. | Asegurar correcta configuración en plataforma OpenShift | BACKEND, FRONTEND | RNF-027
ARQ-026 | Seguridad | Deberá tener la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente | Control de acceso, niveles de autorización. | BACKEND, FRONTEND | RNF-027
ARQ-027 | Seguridad | Uso de políticas de seguridad en el API Manager y listas de control de acceso en cada componente de la arquitectura. | Control de acceso, niveles de autorización. | BACKEND | RNF-027
ARQ-028 | Seguridad | Uso de servicio transversal de Autenticación | Tener la capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. | BACKEND | RNF-027
ARQ-029 | Seguridad | Para el caso de las APIs que usan Token JWT, el acceso será controlado a través del componente del WSO2 API Gateway |  | BACKEND | RNF-027
ARQ-030 | Seguridad | Realizar pruebas de penetración automatizadas en tiempo de ejecución usando la herramienta OWASP ZAP. |  | BACKEND, FRONTEND | RNF-034
ARQ-031 | Seguridad | Servicio deEthical Hacking para validar el cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad en la aplicación. |  | BACKEND, FRONTEND | RNF-034
ARQ-032 | Usabilidad | La implementación deberá de soportar I18N. La interfaz deberá de soportar el uso de múltiples idiomas y la capacidad para cambiar uno a otro en tiempo de ejecución. |  | FRONTEND | -

## Documentos Entregables
Documento Plantilla para Entregables | Responsable
VUCE2 - XXX - Documento Funcional.docx | Desarrollo
VUCE2-DocumentoArquitectura-TEMPLATE.docx | Arquitectura
VUCE2.0-XXX-Manual-Tecnico-Desarrollo-V1.0.docx | Desarrollo
VUCE2-XXX-EDS_YYYY_V.0.docx | Desarrollo
VUCE2.0-XXX-Manual de Instalacion y Despliegue.docx | Desarrollo
VUCE2-ManualOperaciones-TEMPLATE.docx | Desarrollo
Referencia
https://minceturgobpe.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FVUCE2%2FMR%2F%5BMR%202%2E0%5D%20Documentos%20de%20trabajo%2F17%2E%20MR%202%2E0%20%2D%202023%2F1%5FGestion%2F1%5FMR%2F3%5FDocumento%20de%20Trabajo%2F2%5FProtocoloDePase%2F1%5FFormatos&p=true&ga=1

## RNF
Tipo | Responsable | Confiabilidad | Código | Es RNF? | Responsable(s) | Descripción | Métricas (Actualizar/Validar umbrales con Arquitectura y Equipo Técnico) | [5 empty] | RNF-Auth2.0 | RNF-Auth2.0 (sub-item) | RNF-BZN2.0 | RNF-BZN2.0 (sub-item) | INTEROPERABILIDAD | INTEROPERABILIDAD | AUDITORIA | AUDITORIA | GP (R1) | GP (R1) | SWF | SWF | GFilenet | GFilenet
Infraestructura | Responsable: Infraestructura: Acorde a Arquitectura Física: 2 datacenters en HA (NUTANIX - OCP) Pruebas: como parte de DRP | Disponibilidad | RNF-001 | SI | Soporte e Infraestructura | Alta Disponibilidad | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | El Sistema deberá ofrecer una alta disponibilidad en el horario de 24x7 los 365 días del año para todos sus usuarios. Este tiempo es válido con excepción de los periodos de mantenimiento que serán comunicados oportunamente a los usuarios en el portal Web y vía notificación | Disponibilidad del Sistema al año para los administrados dentro y fuera de Perú en el horario de 24x7 los 365 días del año | 90% | 99.98%
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | La alta disponibilidad deberá ser validada con la infraestructura tecnológica. El Sistema deberá operar según lo previsto aún en presencia de fallos de hardware o software, el Sistema deberá estar en alta disponibilidad y balanceo a nivel de software. | Disponibilidad del Sistema al año para otros sistemas interconectados dentro de Perú en el horario de 24x7 los 365 días del año | 90% | 99.98%
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Tiempo de Sistema no disponible debido a fallos. | 24 horas al año | 72 horas al año
Infraestructura | Responsabilidad de Soporte e Infraestructura | Disponibilidad | RNF-002 | SI | Soporte e Infraestructura | Tiempo fuera de línea planificado | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | Los mantenimientos que hagan no disponible al Sistema deben ser planificados y comunicados de manera oportuna a los usuarios, incluyendo administradores, funcionarios y otros, a través del portal Web y mediante notificación. | Tiempo no disponible del Sistema debido a mantenimiento programado. | 4 horas al año | 24 horas al año
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | El procesamiento de datos por lotes no deberá afectar la disponibilidad del Sistema. | Tiempo no disponible del Sistema debido a procesamiento de datos por lotes | 0 horas al año | 0 horas al año
Infraestructura | Responsable: Infraestructura: Acorde a Arquitectura Física: 2 datacenters en HA (NUTANIX - OCP) Pruebas: como parte de DRP (forzar caida de nodos de componentes de Sw: Postgres, Nginx, Redis, MongoDB, Nodos worker) | Disponibilidad | RNF-003 | SI | Soporte e Infraestructura | Recuperabilidad y Resiliencia | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | El Sistema deberá poder reanudar la operación en caso de fallo del sistema por componentes internos o externos en el menor tiempo posible. La capacidad de recuperabilidad operativa posterior a fallos deberá ser validada por la infraestructura considerando la resiliencia y redundancia de los componentes del sistema para minimizar el tiempo de recuperación. | Tiempo requerido por el Sistema para reanudar operaciones tras la ocurrencia de un fallo de componentes internos del sistema | 5 minutos | 20 minutos
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Tiempo requerido por el Sistema para reanudar operaciones tras la ocurrencia de un fallo a causa de componentes externos que se interoperan con el sistema | 5 minutos | 60 minutos
Infraestructura | Responsable: Infraestructura: Acorde a Arquitectura Física: 2 datacenters en HA (NUTANIX - OCP) Pruebas: como parte de DRP | Disponibilidad | RNF-004 | SI | Soporte e Infraestructura | Recuperación ante desastres | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | El sistema debe contemplar un plan de recuperación en caso de desastres dentro de un tiempo razonable de tiempo, para lo cual se deberá implementar varios procesos integrados con el Plan de Recuperación de la VUCE. Se debe evaluar la criticidad de los procesos y el impacto de la pérdida para los administrados y entidades en caso de no disponibilidad del Sistema. | Tiempo necesario para restaurar las funcionalidades críticas para los administrados y entidades | 0 minutos | 120 minutos
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Tiempo necesario para restaurar todas las funcionalidades del Sistema | 0 horas | 24 horas
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Tiempo necesario para realizar una copia de seguridad de los datos | 0 minutos | 60 minutos
Descartado | Similar al RNF-019 | Confiabilidad | RNF-005 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | Confiabilidad en diferentes dispositivos | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Descartado |  | Confiabilidad | RNF-005 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | El Sistema debe funcionar de manera consistente en diferentes dispositivos y sistemas operativos con una tasa de confiabilidad. | Confiabilidad en diferentes dispositivos | 80% | 99.98%
QA+118:155 | Responsable QA: BackEnd - Transacciones IPS | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | Integridad de la información durante las transacciones | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA PARCIAL | APLICA | APLICA PARCIAL | APLICA | APLICA PARCIAL | APLICA | APLICA PARCIAL | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA PARCIAL | APLICA | NO APLICA | NO APLICA
QA |  | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | a) El sistema debe contar con controles transaccionales para garantizar que las transacciones ejecutadas finalicen de manera adecuada, registrando y generando toda la información pertinente. | Porcentaje de peticiones procesadas sin fallos durante el mes | 80% | 99.98% |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA |  | APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA
QA |  | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | b) El Sistema no debe permitir que exista transacciones grabadas de manera incompleta ni transacciones que no se hayan procesado completamente. En caso de que se produzca alguna falla durante las actualizaciones, se debe revertir por completo la transacción afectada. | Porcentaje de transacciones revertidas del total de transacciones realizadas | 5% | 10% |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA |  | APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA
QA |  | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | c) Se debe garantizar que las transacciones con base de datos se realicen al primer intento. | Porcentaje de transacciones procesadas al primer intento | 90% | 99.98% |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA |  | APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA
QA |  | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | d) Se utilizará patrones de reintento, en los casos que ocurra una anomalía a nivel servidor y la operación se cancele abruptamente, el sistema intentará hacer concretar la transacción. El usuario final no debe enterarse de este tipo de errores. | Porcentaje de transacciones procesadas posterior al primer intento | 10% | 15% |  |  |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
QA |  | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | e) En caso un usuario esté realizando un proceso y deba esperar unos segundos, no se debe permitir que se vuelva realizar la misma operación y se genere duplicidad en la ejecución del proceso. | Porcentaje de transacciones registradas con duplicidad | 0% | 0% |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA
QA |  | Confiabilidad | RNF-006 | SI | Desarrollo, QA, Arquitectura | f) Se debe garantizar la integridad de la información entre los componentes. No debe ser alterada de manera accidental ni intencional durante la transmisión a su destino final. Se debe incluir mecanismos de verificación de alteración de información. | Precisión en el procesamiento e integridad de los datos registrados de transacciones de solicitudes, SUCEs, DR. | 90% | 100% |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA |  | APLICA |  | NO APLICA
Infraestructura | Responsable: Soporte e Infraestructura Monitoreo: ELK, Graphana | Confiabilidad | RNF-007 | SI | Soporte e Infraestructura, Arquitectura | Tolerancia a incidencias y problemas | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura, Arquitectura | Se debe monitorear los componentes internos del Sistema, de modo que se pueda alertar sobre algún incidente o problema que se presente. | Número de incidentes al mes a causa de fallos en los componentes internos del Sistema. | 50 | 100
Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura, Arquitectura |  | Número de problemas al mes a causa de fallos en los componentes internos del Sistema. | 50 | 100
Arquitectura + Infraestructura | * Arquitectura: Todos los microservicios se entregarán con recursos: - cpu - ram - # réplicas - HPA (escalamiento horizontal) Storage de necesitar: NFS * Infraestructura: Monitoreará los recursos en general y aplicará escalamiento vertical (# nodos, o recursos) según corresponda. | Escalabilidad | RNF-008 | SI | Soporte e Infraestructura | La escalabilidad es la capacidad de manejar un aumento en la carga de trabajo sin afectar el desempeño o la capacidad de expandir rápidamente la arquitectura. | Métrica a cumplir | Capacidad actual | Incremento anual |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Arquitectura + Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Escalamiento horizontal
Arquitectura + Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | a) Se debe considerar escalamiento vertical y horizontal | CPU | <valor inicial> | 10%
Arquitectura + Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | b) El Sistema debe considerar un incremento del 10% en las operaciones cada año sin disminuir la eficiencia y desempeño. | RAM | <valor inicial> | 10%
Arquitectura + Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura | c) El Sistema debe considerar un crecimiento de las transacciones, recursos de computación, base de datos en función a la incorporación de nueva entidades y trámites a la VUCE. | Storage | <valor inicial> | 10%
Arquitectura + Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Escalamiento vertical
Arquitectura + Infraestructura |  |  |  |  | Soporte e Infraestructura |  | Nodos | <valor inicial> | 10%
QA | Responsable QA: BackEnd - Transacciones IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-009 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Usuarios conectados | Métrica a cumplir | Frecuencia | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
|  |  | RNF-009 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | El Sistema deberá mantener su eficiencia considerando el acceso de un número de usuarios (Administrados, funcionarios de Entidades, usuarios Mincetur), a través de las distintas plataformas. | Usuarios Administrados que accederán al Sistema diariamente a través de distintas plataformas | Alta | 3000 | 10% anual de crecimiento
|  |  | RNF-009 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Usuarios de las Entidades que accederán al Sistema diariamente a través de distintas plataformas | Alta | 70 | 1% anual de crecimiento
|  |  | RNF-009 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Se considerará un porcentaje de usuarios concurrentes (que accederán en el mismo tiempo al Sistema). | Usuarios de Mincetur que accederán al Sistema diariamente a través de distintas plataformas | Medio | 10 | -
QA |  |  | RNF-009 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Se considerará un porcentaje de usuarios concurrentes (que accederán en el mismo tiempo al Sistema). | Usuarios concurrentes (monitoreado en un intervalo de 10 segundos) | Alta | 5% del total de usuarios | 10% del total de usuarios
QA | Responsable QA: BackEnd - Transacciones IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-010 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Rendimiento (Throughput): | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA
QA |  |  | RNF-010 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | La capacidad del Sistema para ejecutar un número determinado de transacciones dentro de una unidad de tiempo determinada. | Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 1s | 5s
QA |  |  | RNF-010 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Tiempo máximo de ejecución de una transacción en BD | 20ms | 100ms
QA |  |  | RNF-010 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Se deberá mantener los niveles de rendimiento considerando el aumento de usuarios. | Número de transacciones al día que el Sistema debe manejar | 4000 | 10000
QA |  |  | RNF-010 |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Número de transacciones ejecutadas concurrentemente por minuto | 1000 | 4000
Arquitectura | * Arquitectura: Todos los microservicios se entregarán con recursos: - cpu - ram - # réplicas - HPA (escalamiento horizontal) Storage de necesitar: NFS | Eficiencia y Desempeño | RNF-011 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | El uso de CPU, RAM y Storage que se solicitará para el funcionamiento del Sistema deberá ser sustentado con pruebas de esfuerzo. Se deberá demostrar que el Sistema hace un uso eficiente de los recursos. | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Descartado | N.A. | Eficiencia y Desempeño | RNF-012 |  | - | Se podrá hacer uso de consistencia eventual (BASE) en los módulos en donde se considere que podrá obtener una mejor performance. | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: BackEnd IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-013 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Tiempo de respuesta | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Las métricas satisfactorias en Apdex, están relacionadas a un buen desempeño a nivel servidor, por lo tanto, considerar que las siguientes métricas (El tiempo que deberá cumplir el sistema se considera desde la llegada de la petición al servidor, la ejecución de la operación, lógica y/o querys y hasta antes del envío de información a la capa cliente): | Tiempo de respuesta para consulta que devuelve un registro |  | 1 segundo
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Tiempo de respuesta para listados que devuelven hasta 100 registros |  | 1.5 segundos
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Se debe garantizar un tiempo de respuesta adecuado según el volumen de los registros que resulten de la consulta: | Tiempo de respuesta para listado que devuelven más de 100 registros |  | 1.5 segundos por cada página de 100 registros.
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | · Para respuestas que contengan entre 01 a 100 registros se devuelve todo el resultado según la métrica establecida. |  |  | ### segundos para todo el resultado de la consulta.
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | · Para respuestas que devuelvan más de 100 registros: Se deberá usar paginación. La cantidad de registros a mostrar en la paginación deberá ser configurable teniendo como máximo 100 registros.
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-014 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Satisfacción en el Tiempo de respuesta | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Se deberá aplicar el estándar Apdex (apdex.org) para medir la satisfacción del usuario, la misma que deberá demostrar un score mínimo de 0.94 (utilizando herramientas RAM como pingdom o equivalentes). | Satisfecho | 0 segundos | 2 segundos
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Tiempo de respuesta de la página
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Tolerante | 2 segundos | 8 segundos
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Tiempo de respuesta de la página
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Frustado | 8 segundos | Infinito
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura |  | Tiempo de respuesta de la página
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd / BackEnd IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-015 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Generación de Reportes | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema deberá implementar dos formas de solicitud de reportes:
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · En línea: Este tipo de reporte será mostrado de forma inmediata cuando el usuario realiza el requerimiento, y puede ser utilizado para reporte de poca data o dashboards.
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · A demanda: Este tipo de reporte se utilizará cuando se trabaja con más de 500 registros, sea para descarga de datos o estadísticas. El Sistema deberá tener un mecanismo de pedido de reporte, el cual quedará registrado como una solicitud de reporte asignando un ticket de atención. Finalmente, cuando termine su procesamiento enviará una notificación al usuario solicitante indicando que está listo para su descarga. El Sistema deberá evitar cargar todos los datos del reporte a memoria del servidor y en cambio deberá hacer uso de procesamiento por lotes (Por ejemplo, para una descarga de 1000 registros en un archivo CSV, el Sistema deberá paginar cada 100 registros, bajarlo a archivo y repetir la operación hasta completar los 1000 registros).
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd / BackEnd IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-016 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Carga de datos a través de archivos | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | APLICA | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | Para la carga de archivos grandes (mayor a 5MB) se debe utilizar técnicas que garanticen la eficiencia del sistema, por ejemplo, la técnica de File Chunking (técnica usada para cargar archivos grandes separándolos en partes más pequeñas).
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: BackEnd IPS | Eficiencia y Desempeño | RNF-017 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Se debe ejecutar pruebas de rendimiento, carga y estrés realizando análisis de: | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · El tráfico por transacción
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · Cantidad de tráfico por cada segmento (por ejemplo: GET, POST, SOAP, SQL, etc.)
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · Tiempo de respuesta de cada transacción.
Descartado | Similar al RNF-019 | Portabilidad | RNF-018 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Compatibilidad entre navegadores | Navegadores | Versión mínima |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Descartado |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema deberá soportar la navegación Web en por lo menos en las versiones mínimas de los siguientes navegadores garantizando el funcionamiento correcto del Sistema, sin necesidad de instalar algún plugin adicional en el cliente: Chrome, Safari, Firefox. | Chrome
Descartado |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura |  | Safari
Descartado |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura |  | Firefox
Descartado |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura |  | (Revisar Google Analytics para definir la versión mínima y navegadores.)
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd IPS | Portabilidad | RNF-019 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Diseño Web Responsivo | Navegadores | PC-Laptop Versión mínima | Android Móvil Ver. mínima | Android Tablet Ver. mínima | iOs Móvil Ver. mínima | iOs iPad Ver. mínima | APLICA PARCIAL | APLICA | APLICA PARCIAL | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | a) El Sistema aplicará diseño web responsivo, es decir, deberá mostrar los contenidos en función al tamaño y orientación de la pantalla del dispositivo utilizado. | Chrome | [6 empty] | APLICA |  | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | b) Se aplicará en dispositivos de escritorio (PC, laptop), móviles y tablets. Para los dispositivos móviles y tablets, considerará los sistemas navegadores: Chrome (Android) y Safari (iOS). | Safari | [6 empty] | APLICA |  | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | c) Al visualizarse desde dispositivos móviles, el Sistema deberá mostrar el mismo flujo mostrado en dispositivos de escritorio. | Firefox | [6 empty] | APLICA |  | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | d) Se deberá usar el paradigma SPA (Single Page Application), de tal forma que sea un punto único de entrada, que se va transformando y adaptando mediante acciones. | (Revisar Google Analytics para definir la versión mínima y navegadores.) | [6 empty] | APLICA |  | APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | e) Permitirá el uso de operaciones offline desde dispositivos móviles, permitiendo la sincronización posterior al detectar Internet. | [7 empty] | NO APLICA |  | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | f) Podrá utilizar la arquitectura PWA, de tal forma que permita la navegación de la aplicación WEB en los dispositivos móviles como si fueran aplicaciones nativas. Incluyendo la funcionalidad offline. | [7 empty] | NO APLICA |  | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd / BackEnd IPS | Usabilidad | RNF-020 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Paginación: | Ámbito | Por defecto | Valores permitidos |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | La paginación es una solución técnica que permite mejorar el rendimiento y mejorar la experiencia del usuario al facilitar la interacción con los datos. | Bandejas y listados principales | 100 | 10,20,50,100
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura |  | Ventanas emergentes (popups, cortinillas) | 15 | 10,20,50,100
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | Se configurarán la cantidad por defecto de registros por página según el ámbito donde se usa. | Listados de Seguimiento de trámites | 100 | 10,20,50,100
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema deberá permitir al usuario cambiar la cantidad de registros a visualizar por página.
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd IPS | Usabilidad | RNF-021 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Superposición de vistas (layouts) | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema debe manejar solo 2 niveles de vista donde el usuario puede ingresar información:
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · Nivel 1: Bandejas, Formularios
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | · Nivel 2: Popups, panel deslizable (cortinilla), entre otros donde se muestra información de detalle y se visualizarán encima de la vista de Nivel 1.
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | En caso de requerir detalle a un nivel 3, el Sistema debe ofrecer mecanismos a nivel de interfaz de usuario en Nivel 2, por ejemplo, mostrar un formulario con botón Agregar seguido de una grilla con los datos cargados.
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd IPS | Usabilidad | RNF-022 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Botón Regresar hacia Bandejas | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | Cuando se trata de formularios redirigidos a partir de una acción en una bandeja, al presionar el botón "Regresar", el Sistema debe llevar de vuelta a la bandeja anterior, conservando los filtros ingresados y la posición desde la cual se abrió el formulario.
No aplica para Ficha RUC | Responsable QA: FrontEnd IPS | Usabilidad | RNF-024 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Protección contra errores del usuario | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema debe implementar las validaciones de formulario (obligatoriedad, reglas de negocio, validación de campos dependientes, entre otros) en el backend. También puede implementarse a nivel de frontend.
Descartado | N.A. (S-SDLC no es metodología aplicada, sólo se aplica DevOps considerando Sonarqube para pruebas que incluyen Seguridad) | Seguridad | RNF-025 | SI | DevSecOps | Para la implementación se deberá aplicar el modelo de desarrollo S-SDLC (Ciclos de vida de Software Seguro) | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
QA - Herramienta | Responsable: Desarrollo, QA: Resultado Sonarqube Informe de Indicadores de Calidad | Seguridad | RNF-026 | SI | DevSecOps | El Sistema deberá demostrar que ha resuelto los 10 riesgos de seguridad más importantes en aplicaciones web según la organización OWASP (Open Web Application Security Project) | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA-Sonarqbe | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
QA | Responsable QA: FrontEnd / BackEnd IPS | Seguridad | RNF-027 | SI | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema deberá contar con mecanismos para securizar las APIs con Auth 2.0 u otro mecanismo | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
QA - Herramienta | Responsable: Desarrollo, QA: Resultado Sonarqube Informe de Indicadores de Calidad | Seguridad | RNF-028 | SI | DevSecOps | Se deberá asegurar que gestiona contraseñas o password de forma robusta, no deberán colocar password dentro del código fuente, en caso de uso de password en archivos de configuración deberá estar encriptado | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA-Sonarqbe | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Infraestructura | Responsable: Soporte e Infraestructura La plataforma debe contar con Certificados SSL válidos | Seguridad | RNF-029 | SI | Soporte | Se deberá operar bajo los protocolos SSLv3/TLSv1.2 en adelante | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Infraestructura | Responsable: Soporte e Infraestructura El acceso externo debe contar con medidas de protección y seguridad en todas las capas. Todos los componentes como por ejemplo BD y microservicios (Redis, Kafka, etc.) no deben poder ser accedidos libremente. | Seguridad | RNF-030 | SI | Soporte | El Sistema deberá tener la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Infraestructura | Responsable: Soporte e Infraestructura El acceso externo debe contar con medidas de protección y seguridad en todas las capas. Todos los componentes como por ejemplo BD y microservicios (Redis, Kafka, etc.) no deben poder ser accedidos libremente. | Seguridad | RNF-031 | SI | Soporte | El Sistema deberá tener la capacidad de prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Pospuesto | Responsable: Desarrollo, QA: las PPS deben contemplar casos de Auditoría de datos según corresponda. El componente de Auditoría 2.0 deberá ser utilizado por todos los componentes transversales según se establezca. Debido a esto, la mayoría de aplicaciones todavía no contemplan este RNF | Seguridad | RNF-032 | SI | Desarrollo y Arquitectura | No repudio | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA | NO APLICA
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | El Sistema deberá tener la capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Pospuesto | Responsable: Desarrollo, QA: las PPS deben contemplar casos de Auditoría de datos según corresponda. El componente de Auditoría 2.0 deberá ser utilizado por todos los componentes transversales según se establezca. Debido a esto, la mayoría de aplicaciones todavía no contemplan este RNF | Seguridad | RNF-033 | SI | Desarrollo y Arquitectura | Auditoría | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA | NO APLICA
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | a) Se debe implementar un componente centralizado en VUCE para el registro de la auditoría de todas las operaciones realizadas en el Sistema, único para todos los componentes.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | b) Este componente centralizado debe exponer un servicio o API que permita a los demás componentes registrar los datos de auditoría.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | c) Se debe poder seguir el rastro de todas las operaciones realizadas, así como los usuarios/entidades implicadas en esa operación en cada uno de sus estados.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | d) Se debe seguir el rastro de todas las actividades realizadas por un determinado usuario y o entidad.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | e) Se debe registrar:
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 1. Número de Solicitud/SUCE/DR o identificador.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 2. Datos de la trama de conexión.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 3. Datos del usuario.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 4. Fecha y hora del evento.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 5. Datos de servicios web utilizado (número de invocaciones, tiempo de sesión).
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 6. Datos de la acción del componente que origina la auditoría.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo y Arquitectura | 7. Entre otros.
QA - Herramienta | Responsable: Desarrollo, QA: Resultado Sonarqube => stage OWASP Informe de Indicadores de Calidad | Seguridad | RNF-034 | SI | DevSecOps | El Sistema debe superar pruebas de seguridad e intrusión. | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA-Sonarqbe | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Arquitectura | Arquitectura: Documento de Arquitectura | Extensibilidad | RNF-035 | SI | Arquitectura | El Sistema debe adaptarse a cambios futuros a través de una arquitectura, un diseño o una implementación flexible. | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Arquitectura |  |  |  |  | Arquitectura
Arquitectura |  |  |  |  | Arquitectura | Significa que el cambio se ha planificado y se realizará sin esfuerzo.
Arquitectura | Arquitectura: Documento de Arquitectura | Modificabilidad | RNF-036 | SI | Arquitectura | El Sistema debe permitir modificar el software de manera flexible y de la forma menos costosa. | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Arquitectura | Arquitectura: Documento de Arquitectura | Cumplimiento | RNF-037 | SI | Arquitectura | Cumplimiento con lineamientos de arquitectura | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Arquitectura |  |  |  |  | Arquitectura | a) El Sistema debe cumplir con los lineamientos de arquitectura.
Arquitectura |  |  |  |  | Arquitectura | b) El Sistema debe integrarse con los componentes transversales según los lineamientos definidos.
Desarrollo | Arquitectura + Desarrollo: caso desacoplamiento | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-039 | SI | Desarrollo, Arquitectura | Deberá ser modular, una actualización en uno de los módulos no deberá tener impacto en los otros. Del mismo modo una caída de un modelo no deberá afectar a los otros | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Arquitectura | Arquitectura: Documento de Arquitectura | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-040 | SI | Desarrollo, Arquitectura | Deberá estar orientado a APIs de tal forma que permita construir nuevas aplicaciones alrededor de cada uno de los módulos del sistema. | [6 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
QA - Herramienta | Responsable: Desarrollo, QA: Resultado Sonarqube Informe de Indicadores de Calidad | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-041 | SI | Desarrollo, Arquitectura | La funcionalidad que provee el Sistema debe contar con un porcentaje mínimo de las pruebas unitarias ejecutadas correctamente. | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA-Sonarqbe | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
QA - Herramienta |  |  |  |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Cobertura de pruebas unitarias ejecutadas exitosamente | 80% | 100%
QA - Herramienta | Responsable: Desarrollo, QA: Resultado Sonarqube Informe de Indicadores de Calidad | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-042 | SI | Desarrollo, Arquitectura | El Sistema se evaluará con Sonarqube (sonarqube.org), que es una herramienta que permite medir la calidad del código fuente, teniendo que cumplir las siguientes métricas de calidad (definir umbral con Juan Manuel) | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Código innecesario | 0% | 1%
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Código repetido | 0% | 1%
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Documentación del código | 20% | 100%
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Cobertura | 80% | 100%
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Complejidad | 0% | 10%
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Cumplimiento de reglas | 90% | 100%
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Deuda técnica | A | A
QA - Herramienta |  |  | RNF-042 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Seguridad | 0% | 1%
No aplica para Ficha RUC | Responsable: Desarrollo, QA | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-043 | SI | Desarrollo, Arquitectura | Configuración de tamaño de archivo en transmisiones | Métrica a cumplir | Umbral mínimo | Umbral máximo |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
No aplica para Ficha RUC |  |  | RNF-043 |  | Desarrollo, Arquitectura | El Sistema de contar con un tamaño máximo de los archivos a enviar en transmisiones | Tamaño máximo permitido por archivo | ## Mb | ## Mb
No aplica para Ficha RUC |  |  | RNF-043 |  | Desarrollo, Arquitectura |  | Tamaño máximo permitido por SUCE | ## Mb | ## Mb
No aplica para Ficha RUC |  |  | RNF-043 |  | Desarrollo, Arquitectura | Debe ser configurable por roles de Mincetur. El tamaño máximo debe reflejarse al usuario mediante la interfaz del Sistema. | Tamaño máximo por cada lote | ## Mb | ## Mb
Descartado | N.A. | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-044 | SI | Desarrollo, QA | Deberá contar con scripts de pruebas funcionales y de regresión, para ello podrá utilizar Selenium (seleniumhq.org u otra herramienta equivalente). Se deberá tener script para las operaciones de los módulos, en donde aplique | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
QA | Responsable: QA | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-045 | SI | Desarrollo, Arquitectura | El Sistema deberá contar con scripts de pruebas de esfuerzo, para ello podrá utilizar Apache JMeter (jmeter.apache.org u otra herramienta equivalente). Se deberá tener script para los módulos, en donde aplique | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA-jmeter | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
QA | Responsable: Desarrollo, QA Verificación - IPS | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-046 | SI | Desarrollo, Arquitectura | Todos los módulos/APIs deberán generar un LOG con diferentes niveles de visualización de modo que se pueda efectuar un seguimiento al flujo de cualquier módulo e identificar algún punto de error o inconsistencia. Todo error del sistema debe estar reportado en este LOG con su respectivo mensaje de detalle. | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA-QA LOG | APLICA | APLICA | APLICA R2 | APLICA R2 | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA
Desarrollo | Responsable: Arquitectura + Desarrollo. ELK | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-047 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Se debe definir los indicadores para el monitoreo de la operación relacionada con todos los módulos, presentando reportes de disponibilidad del Sistema y errores en el Log de la aplicación. | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | NO APLICA | APLICA | APLICA | APLICA R2 | APLICA R2 | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE)
Pospuesto | Responsable: Desarrollo, QA: las PPS deben contemplar casos de Auditoría de datos según corresponda. El componente de Auditoría 2.0 deberá ser utilizado por todos los componentes transversales según se establezca. Debido a esto, la mayoría de aplicaciones todavía no contemplan este RNF | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-054 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Registro de auditoría | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA | NO APLICA
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | a) El Sistema debe registrar mediante la llamada al servicio o API que expone el componente centralizado de Auditoría en VUCE, los datos de las operaciones y transacciones importantes que realiza el usuario.
Pospuesto |  |  |  |  | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | b) El Sistema debe registrar en los datos de auditoría: Datos del usuario que invoca, fecha y hora del evento, datos de la trama de conexión, datos de la acción del formulario, datos de la SUCE/DR.
Pospuesto | Responsable: Desarrollo, QA: las PPS deben contemplar casos de Auditoría de datos según corresponda. El componente de Auditoría 2.0 deberá ser utilizado por todos los componentes transversales según se establezca. Debido a esto, la mayoría de aplicaciones todavía no contemplan este RNF | Mantenibilidad en Desarrollo a Medida | RNF-055 | SI | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | Registro de auditoría de llamadas a Servicios Web de terceros | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA (MEJORA PARA SIGUIENTE RELEASE) | NO APLICA | NO APLICA
[5 empty] | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | a) El Sistema debe registrar mediante la llamada al servicio o API que expone el componente centralizado de Auditoría en VUCE, los datos de las invocaciones a los servicios web de terceros, por ejemplo, servicios PIDE, servicios SUNAT, entre otros.
[5 empty] | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | b) El Sistema debe controlar el número máximo de invocaciones y tiempo de sesión permitido por servicio, usuario. Debe ser configurable por servicio y usuario.
[5 empty] | Desarrollo, Soporte, Arquitectura | c) El Sistema debe registrar en los datos de auditoría: Datos del usuario que invoca, fecha y hora del evento, datos de la trama de conexión, datos de los parámetros enviados, datos de la respuesta del servicio, datos de la SUCE/DR, datos del origen de los datos (servicio externo o BD VUCE), datos de la acción del formulario que inicia la invocación, entre otros.

## Sheet1
RNF-006
RNF-009
RNF-010
RNF-013
RNF-014
RNF-017
RNF-026
RNF-027
RNF-028
RNF-034
RNF-039
RNF-041
RNF-042
RNF-045
RNF-046