## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU: HU_GS.SP.002 "Seleccionar Procedimiento" -CA 001: Iniciar Pantalla Ver Procedimientos -CA 002: Seleccionar Filtros de búsqueda -CA 003: Buscar Procedimientos -CA 004: Limpiar filtro de Búsqueda -CA 005: Gestionar Favoritos -CA 006: Desplegar información adicional -CA 007: Seleccionar Procedimiento | 26 | 100 | 50 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU: HU_GS.SP.002 "Seleccionar Procedimiento" -CA 001: Iniciar Pantalla Ver Procedimientos -CA 002: Seleccionar Filtros de búsqueda -CA 003: Buscar Procedimientos -CA 004: Limpiar filtro de Búsqueda -CA 005: Gestionar Favoritos -CA 006: Desplegar información adicional -CA 007: Seleccionar Procedimiento | 26 | 100 | 50 | - | Test y preparacion de data
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIA | Atención de Incidencia para el HU: HU: HU_GS.SP.002 "Seleccionar Procedimiento" en pruebas de Ambiente de Certificacion, atención de 55 tickets generados por el equipo DVUCEPT. | 0 | 0 | 0 | 55 | -
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU-GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes -CA 008: Botón Guardar -CA 009: Botón Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 0 | 10 | 16 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU-GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud -CA 001: Visualización de la información de la cabecera de la solicitud -CA 002: Generación del número de solicitud -CA 003: Generación del número de SUCE -CA 004: Registro del número de expediente -CA 005: Barra flotante estática -CA 006: Visualización de la información del cuerpo de la solicitud -CA 007: Botón Ir a Mis solicitudes -CA 008: Botón Guardar -CA 009: Botón Transmitir -CA 010: Visualización de la información del cuerpo en la etapa SUCE | 0 | 10 | 16 | - | Test y preparacion de data
MR 2 / FASE 1 / INCIDENCIA | Atención de Incidencia para el HU: HU-GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud en pruebas de Ambiente de Certificacion, atención de 1 ticket generados por el equipo DVUCEPT. | 0 | 0 | 0 | 1 | -
MR 2 / AUTOMATIZACIÓN / EJECUCIÓN MODULO GENERAR EXPEDIENTE | MODULO EXPEDIENTE -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 16 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 23 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 24 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 25 Con asignación de responsable | 4 | 0 | 0 | - | Tiempo test y re-test, correcciones de desarrollo, implementación de mejora en gherkin
MR 2 / AUTOMATIZACIÓN / EJECUCIÓN MODULO NOTIFICAR DR | MODULO NOTIFICAR DR -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 16 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 23 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 24 Con asignación de responsable -Crear numero de expediente personalizado para Tupa 25 Con asignación de responsable | 4 | 0 | 0 | - | Tiempo test y re-test, correcciones de desarrollo, implementación de mejora en gherkin
ZEE / AUTOMATIZACIÓN / PRUEBAS DE REGRESIÓN - ZEE PAITA | vuce-control-acceso.side VUCE-ZEE.side vuce-zee-aforo.side vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side vuce-zee-contrato-registro-inversion.side vuce-zee-ingresos-control-inicial.side vuce-zee-notificaciones.side vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side | 0 | 0 | 9 | - | Tiempo de Desarrollo / actualización de los objetos.
|  | 60 | 220 | 141 | 56