## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 15/01/2024 |  | 1.0 |  | Elaboración de los casos de prueba del proyecto MR - IPEN | [12 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
[5 empty] | 23/02/2024 |  | 2.0 |  | Actualización de los CP debido a las modificaciones en las HU's | [12 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_GP.GP.002
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | Obtener Orden de Pago
Componente
Formato
Versión del formato
Analista de Calidad: | [7 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 3 |  |  | 33
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 6 |  |  | 67
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 9 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/RNF |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el Usuario Principal |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | Ok
CP02 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el usuario Operador |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | Ok
CP03 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el usuario Tramitador |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | Ok
CP04 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Principal |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado | No Ok
CP05 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Operador |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado | No Ok
CP06 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Tramitador |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado | No Ok
CP07 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar exitosamente las solicitudes de CPB pendientes |  | Que se reenvie exitosamente las solicitudes de CPB pendientes | [9 empty] | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | - Datos de una solicitud IPEN | 1. Disparo automatico del Job | El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente" Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada" | No Ok
CP08 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar exitosamente las solicitudes de CPB pendientes y que la pasarela de pagos responda de manera exitosa |  | Que se reenvie exitosamente las solicitudes de CPB pendientes para su generación del CPB | [9 empty] | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | - Datos de una solicitud IPEN | 1. Disparo automatico del Job | El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente" Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada" '- La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE( como estaba antes el requerimiento y en que estado?) - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | No Ok
CP09 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar las solicitudes de CPB pendientes y no se ha reenviado de manera exitosa |  | Verificar que en caso no se haya generado el reenvío de manera exitosa, el estado de la solicitud CBP permanezca en estado "pendiente" | [9 empty] | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | - Datos de una solicitud IPEN | 1. Disparo automatico del Job | El estado de la solicitud CPB permanece en estado "Pendiente" | No Ok
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 1 | 8 | 2019
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## Hoja1
Tipos de Pruebas
1 | Pruebas funcionales
2 | Pruebas no funcionales
3 | Pruebas estructurales
4 | Pruebas de asociadas al cambio
5 | Otros
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Técnicas de caja negra
2 | Técnicas de caja blanca
3 | Técnicas basadas en la experiencia
4 | Otros
5 | Sin Asignar
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Partición de equivalencia
2 | Análisis de valores límite
3 | Causa efecto
4 | Transición de estado
5 | Caso de uso
6 | Cobertura de sentencia
7 | Cobertura de decisión
8 | Cobertura de camino
9 | Cobertura de condición
10 | Otros
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Ok
No Ok
No Aplica
Pendiente
Otros
Todos
Mercancias restringidas
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad | Descripción
Critico | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro
2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación
Mayor | Casos de prueba que provengan de los RF y RNF
Menor | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página