## Ejemplo
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
[Nro. del caso de prueba del PPS] Ejm: CP01 | [Nombre del formato o proyecto a probar] Ejm: AUTENTICACIÓN | [En caso aplique colocar el nro. De TUPA, caso contrario un guíon (-) | [colocar los datos de prueba indicados en el PPS, o actualizar en ambos documentos] | [Ruta de prueba] Ejm: https://landing-test.vuce.gob.pe/autenticacion2/landing-componentes/components | [Resultado de la prueba según la lista] Ejm: Pendiente | [Comentario u observación que sea relevante según el resultado] Ejm: el caso de prueba está pendiente por tener registrada una incidencia nro. 50
RESULTADO
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
PENDIENTE

## DATOS
INFORME DE PRUEBAS DE SISTEMAS
| Fecha | Nro. De cliclo | Descripción del cambio |  | Autor
| 17/10/2024 | 1 | Ejecucion del Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales |  | Jorge Cisneros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba |  | Estado CP
Casos de Pruebas Conforme |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme |  | 3
Casos de Pruebas que no aplica |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes |  | 0
Total Casos de Prueba |  | 3
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
CP01 | OLCE | - | - Familia: Flujos y Comercio Exterior - Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales - Pestaña "Gráficas" | https://landing-test.vuce.gob.pe/olce-wp/indicador/evolucion-del-numero-de-tratados-y-acuerdos-comerciales/ | NO CONFORME | Incidencias encontradas (ver Excel de Incidencias)
CP02 | OLCE | - | - Familia: Flujos y Comercio Exterior - Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales - Pestaña "Tabla de datos" | https://landing-test.vuce.gob.pe/olce-wp/indicador/evolucion-del-numero-de-tratados-y-acuerdos-comerciales/ | NO CONFORME | Incidencias encontradas (ver Excel de Incidencias)
CP03 | OLCE | - | - Familia: Flujos y Comercio Exterior - Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales - Pestaña "Ficha" | https://landing-test.vuce.gob.pe/olce-wp/indicador/evolucion-del-numero-de-tratados-y-acuerdos-comerciales/ | NO CONFORME | Incidencias encontradas (ver Excel de Incidencias)

## CP01
PASO 01: Dar clic en la pestaña "Gráficas"
El usuario accede al indicador Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales, ubicado en la familia "Flujos y Comercio Exterior"
La información que el usuario visualiza en la pestaña "Gráficas" se encuentra conformada por la siguientes secciones:
SECCIÓN 1:
El usuario visualiza el nombre del indicador, la fuente y una sumilla
SECCIÓN 2:
El usuario visualiza los filtros de búsqueda por año y métrica
SECCIÓN 3:
El usuario visualiza las gráficas lineales con sus valores de todos los años
SECCIÓN 4:
El usuario visualiza la gráfica comparativa del indicador, las cuales pueden ser visualizadas por Barras, Columnas, Anillos y Áreas
Barras
Columnas
Anillos
Áreas
Flujo Alternativo:
FA01: El usuario da clic en el botón "Imprimir" para de descargar la información que se visualiza del indicador
Se muestra la vista previa del documento para imprimir
El portal realiza la descarga de archivo en PDF
El usuario da clic sobre el archivo descargado y visualiza el PDF con la información que se visualiza del indicador
FA02: El usuario se encuentra dentro de la sección 4 y desea realizar las acciones de descargar de la información visualizada en el cuadro comparativo y ampliar la visualización
Escenario 1: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Ver en pantalla completa"
El portal muestra en pantalla completa el cuadro comparativo
Escenario 2: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Descargar imagen PNG"
El portal realiza la descarga de archivo en PNG
El usuario da clic sobre el archivo descargado y visualiza el cuadro comparativo en imagen
Escenario 3: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Descargar imagen JPEG"
El portal realiza la descarga de archivo en JPEG
El usuario da clic sobre el archivo descargado y visualiza el cuadro comparativo en imagen
Escenario 4: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Descargar CSV"
El portal realiza la descarga de archivo en CSV
El usuario da clic sobre el archivo CSV descargado y visualiza la información de los valores mostrados según los filtros de frecuencia y métricas aplicados
Escenario 5: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Descargar imagen XLS"
El portal realiza la descarga de archivo en XLS
El usuario da clic sobre el archivo XLS descargado y visualiza la información de los valores mostrados según los filtros de frecuencia y métricas aplicados

## CP02
PASO 01: Dar clic en la pestaña "Tabla de datos"
El usuario selecciona la pestaña Tabla de datos y visualiza la información del indicador
La información que el usuario visualiza en la pestaña "Tabla de datos" se encuentra conformada por la siguientes secciones:
SECCIÓN 1:
El usuario visualiza el nombre del indicador, la fuente y una sumilla
SECCIÓN 2:
El usuario visualiza los filtros de búsqueda por año y dimensiones según el indicador
SECCIÓN 4:
El usuario visualiza la tabla de datos con la información del indicador
Flujo Alternativo
FA01: El usuario se encuentra dentro de la sección 4 y desea realizar las acciones de descargar de la información visualizada en la tabla de datos
Escenario 1: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Descargar CSV"
El portal realiza la descarga de archivo en CSV
El usuario da clic sobre el archivo CSV descargado y visualiza la información de los valores mostrados
Escenario 2: El usuario da clic en el icono de las 3 líneas y selecciona "Descargar imagen XLSX"
El portal realiza la descarga de archivo en XLSX
El usuario da clic sobre el archivo XLS descargado y visualiza la información de los valores mostrados

## CP03
PASO 01: Dar clic en la pestaña "Ficha"
El usuario selecciona la pestaña Ficha y visualiza la ficha del indicador
La información que el usuario visualiza en la pestaña "Ficha" se encuentra conformada por la siguientes secciones:
SECCIÓN 1:
El usuario visualiza el nombre del indicador, la fuente y una sumilla
SECCIÓN 2:
El usuario visualiza la información de la ficha
Flujo Alternativo
FA01: El usuario da clic en el botón "Descargar" para realizar la descarga de la ficha en PDF
El portal realiza la descarga de archivo
El portal abre en una nueva pestaña la ficha descarga en PDF