## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU: HU_GP.GP.014 "Ver Comprobante Bancario" -CA 001: Seleccionar “Ver CPB” -CA 002: Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón -CA 003: Mostrar Código de Pago Bancario generado | 0 | 8 | 8 | - | Tiempo de Analisis
MR 2 / FASE 1 / IPS EJECUCIÓN | HU: HU_GP.GP.014 "Ver Comprobante Bancario" -CA 001: Seleccionar “Ver CPB” -CA 002: Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón -CA 003: Mostrar Código de Pago Bancario generado | 0 | 8 | 8 | - | Test y preparacion de data
MR 2 / FASE 1 / PPS ANALISIS | HU_IT.TX.001 "Transmitir DR a SUNAT" -CA 001 Registrar datos de DR para SUNAT -CA 002 Enviar DR para transmisión a SUNAT -CA 003 Construcción del archivo EBXML. -CA 004 Aplicación de campos condicionales -CA 005 Generación de archivo zip adjunto -CA 006 Actualizar estado de transmisión | 0 | 30 | 22 | - | Tiempo de Analisis
ZEE / CICLO 4 / AUTOMATIZACIÓN - MATARANI - CAPACITACION | vuce-control-acceso.side VUCE-ZEE.side vuce-zee-aforo.side vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side vuce-zee-contrato-registro-inversion.side vuce-zee-ingresos-control-inicial.side vuce-zee-notificaciones.side vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side | 0 | 0 | 9 | - | Tiempo de Desarrollo / actualización de los objetos.
ZEE / CICLO 4 / AUTOMATIZACIÓN - PAITA - CAPACITACIÓN | vuce-control-acceso.side VUCE-ZEE.side vuce-zee-aforo.side vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side vuce-zee-contrato-registro-inversion.side vuce-zee-ingresos-control-inicial.side vuce-zee-notificaciones.side vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side | 0 | 0 | 9 | - | Tiempo de Desarrollo / actualización de los objetos.
Buzon Electrónico / PPS RNF - Pruebas General API - Jmeter | Requerimientos no funcionales - Acta de Requerimientos v3 RNF-017, RNF-045, RNF-006, RNF-009, RNF-010 | 0 | 123 | 0 | - | Tiempo de Analisis - Actualizacion de Casos
Buzon Electrónico / IPS RNF - Pruebas General API - Jmeter | Requerimientos no funcionales - Acta de Requerimientos v3 RNF-017, RNF-045, RNF-006, RNF-009, RNF-010 | 0 | 123 | 0 | - | Test y preparacion de data
Buzon Electrónico / EJECUCIÓN RNF - APDEX - Jmeter | Requerimientos no funcionales - Acta de Requerimientos v3 RNF-014 | 0 | 0 | 87 | - | Test y preparacion de data
Autenticación / EJECUCIÓN RNF - APDEX - Jmeter | Requerimientos no funcionales - Acta de Requerimientos v3 RNF-014 - Crear Cuenta Exta RNF-014 - Crear Cuenta Sunat RNF-014 - Login | 0 | 0 | 383 | - | Test y preparacion de data
PASARELA / IPS EJECUCIÓN | HU: HU_GP.GP.014 "Ver Comprobante Bancario" RNF-017, RNF-045, RNF-006, RNF-009, RNF-010 | 0 | 0 | 49 | - | Test y preparacion de data
|  | 0 | 292 | 575 | 0