## Incidencias
REPORTE DE INCIDENCIAS
OLCE
Analista de Calidad: |  | Sebastian Cardich/Carmela Romero
Analista Desarrollador: |  | -
Analista BD: |  | -
Analista Operaciones: |  | -
Analista Funcional: |  | -
NRO. | ENTREGABLE | ACTA | FORMATO | TUPA | TIPO DE PRUEBA | TIPO INCIDENCIA | AMBIENTE | FECHA | CÓD JIRA | INCIDENTE | GRAVEDAD | REGISTRADOR | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIOS QA | COMENTARIOS CONSORCIO | Responsable consorcio
1 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 | 02/11/22 | En la pestaña de "Acerca de OLCE" se muestra una imagen distorsionada al final de la página. | Menor | Sebastian Cardich | Consultores | NO APLICA |  | 1/3/2024:Contenidos. Algún usuario realizó un test de contenidos en dicha página, dejando el contenido. Se ha borrado al copiar el entorno con las observaciones solucionadas al entorno de certificación. | CMS
2 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | En los informes de pruebas de los indicadores, se solicitan agregar evidencias del proceso de carga. | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | No Aplica | Tener en cuenta esta nota para el entregable 7.2. | 06/03/2024: Debido a que este proceso se encuentra directamente relacionado a la parte técnica, las evidencias de este tipo forman parte del entregable 7.2 ya que están asociados a los ETL. | BACKOFFICE
3 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Fuentes de información adicionales/ En el filtro entidad solo se muestran dos sopciones, pero en la busqueda hay mas de 10. | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | NO APLICA |  | 1/3/2024:Contenidos. Las entradas no tienen la Entidad cargada. Se debe aportar los contenidos por VUCE-facilitación- | CMS
4 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Fuentes de información/ El filtro entidad no muestra los registros asociados. | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | NO APLICA |  | 1/3/2024:Contenidos. Las entradas no tienen la Entidad cargada. Se debe aportar los contenidos por VUCE-facilitación- | CMS
5 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Apis / Se debe de agregar en los informes de pruebas las pruebas de las apis como tal, no solo proabr el envío del KEY. Esto con el fin de asegurarnos que las Apis esten habilitadas | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | No Aplica |  | 06/03/2024: El informe solicitado será presentado en el 7.2 | BACKOFFICE
6 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Apis / Agregar casos de prueba validando los flujos de caida de las APIS. | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | No Aplica |  | 06/03/2024: Se realizará informe a presentar en el entregable 7.2 | BACKOFFICE
7 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | APIS/ Al consultar la pagina de las APIS s muestran mensajes de "La solicitud no fue válida" | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | No Aplica |  | la solicitud no es valida es la respuesta que debe brindar la API | BACKOFFICE
8 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Contacto/ Agregar una máxima cantidad de caracteres para el campo “Descripción consulta" del formulario de contacto | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | SOLUCIONADO |  | 1/3/2024: Pese a que no es un requisto funcional. Se añade limitación. | CMS
9 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Normativa/ El filtro de búsqueda por caracteres no funciona | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | SOLUCIONADO |  | 1/3/2024: No hemos podido reproducir el error. Se hace comprobacion y funciona. | CMS
10 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Normativa/ En el filtro subcategoría hay un filtro con nombre "Subcategoría" | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | SOLUCIONADO |  | 1/3/2024: Se debe a alguna prueba de contenidos de usuario en el ambiente de certificación de creación de subcategoría. Se ha borrado en la versión restaurada. | CMS
11 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE | - | Funcional | Software |  | 21/02/2024 |  | Normativa/ En el filtro subcategoría hay un filtro con nombre "Subcategoría" | Mayor | Sebastian Cardich | Consultores | SOLUCIONADO |  | 1/3/2024: Se debe a alguna prueba de usuario en el ambiente de certificación de creación de subcategoría. Se ha borrado en la versión restaurada. | CMS
12 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE |  | Funcional | Software | Certificación | 20/02/2024 | Las credenciales que se encuentran en el IPS de Acerca OLCE no son las correctas | Las credenciales que se encuentran en el IPS de Acerca OLCE no son las correctas | Bloqueante | Carmela Romero | Consultores | NO APLICA | CP1.1: Se muestra la evidencia del mensaje de error | 1/3/2024: El usuario y contraseña ha cambiado. Se ha evidenciado que otro regitradores han accedido al CMS con la última clave proporcinada ( Usuario: test@olceperu.com Pass: *Solicitar a VUCE o equipo AESA vía email) | CMS
13 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE |  | Funcional | Software | Certificación | 20/02/2024 | En la HU se muestra que tiene un menu a lado izquierdo pero en la IPS como en la pagina, no se visualiza ese menu | En la HU se muestra que tiene un menu a lado izquierdo pero en la IPS como en la pagina, no se visualiza ese menu | Mayor | Carmela Romero | Consultores | Solucionado | CP1.1: Se muestra la evidencia de la diferencia | 06/03/2024: Se actualizó la HU | BACKOFFICE FUNCIONAL
14 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE |  | Funcional | Software | Certificación | 20/02/2024 | No aparece la Seccion 5 en el Dashboard del Indicador según la IPS y en la PPS no menciona la seccion 5. | No aparece la Seccion 5 en el Dashboard del Indicador según la IPS y en la PPS no menciona la seccion 5. | Mayor | Carmela Romero | Consultores | No Aplica | CP 2.2: Se evidencio en el IPS-OLCE-2023-Módulo de Indicadores del Entregable 7.1 que si existe la seccion5 en el Dashboard del Indicador, sin embargo actualmente el software cuenta sin dicha seccion. | 06/03/2024: El CP observado tiene como finalidad evidenciar la HU_2.2 “Visualizar dashboard del Indicador” asociada; sin embargo, cada indicador cuenta con su HU en la cual se muestra el detalle de la sección 5, en donde se podrá visualizar si Aplica o no mostrar dicha sección. Para el indicador utilizado como parte de la observación en dicha sección 5 (dentro de su propia HU) se muestra que no aplica mostrar el mapa | BACKOFFICE FUNCIONAL
15 | Plan de Pruebas - Informe de Pruebas | Entregable 7.1 | OLCE |  | Funcional | Software | Certificación | 20/02/2024 | Las credenciales que se encuentran en el IPS de Acerca OLCE no son las correctas | Las credenciales que se encuentran en el IPS de Acerca OLCE no son las correctas | Bloqueante | Carmela Romero | Consultores | Solucionado | CP2.1: Se muestra la evidencia del mensaje de error | 06/03/2024: Se actualizaron los IPS | BACKOFFICE FUNCIONAL

## 13
Prototipo según HU
EVIDENCIA IPS

## 14
1. Evidencias de la seccion 5 en el IPS mencionado
2. Ausencia de la seccion 5 en el sistema

## 12
IPS
IPS

## 15
IPS
IPS