## Otros
Documentación | Bloqueante | Pendiente | Funcional | Certificación
Software | Mayor | Solucionado | No Funcional | Capacitación
| Menor | Cerrado | Descarga Masiva | Producción | USUARIO | USUARIO | 15
| Mejora | Devuelto | Intercambio Electrónico |  | VISITAS | VISITAS | 32
|  | No aplica | Versionamiento |  | VISITAS | CONTRATOS | 22
[5 empty] | USUARIO | DRAFT | 29
[5 empty] | CONTRATOS | AFORO | 6
[5 empty] | CONTRATOS | PERFILES Y ROLES | 7
[5 empty] | CONTRATOS | CONTROL INCIAL | 18
[5 empty] | DRAFT | REGISTRO DE LLEGADA | 5
[5 empty] | USUARIO | LOTES | 11
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
VISITAS
DRAFT
DRAFT
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
USUARIO
USUARIO
USUARIO
DRAFT
DRAFT
AFORO
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
AFORO
AFORO
AFORO
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
AFORO
AFORO
DRAFT
CONTRATOS
CONTRATOS
PERFILES Y ROLES
PERFILES Y ROLES
DRAFT
DRAFT
DRAFT
PERFILES Y ROLES
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
PERFILES Y ROLES
REGISTRO DE LLEGADA
PERFILES Y ROLES
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
PERFILES Y ROLES
CONTRATOS
REGISTRO DE LLEGADA
REGISTRO DE LLEGADA
VISITAS
VISITAS
VISITAS
REGISTRO DE LLEGADA
REGISTRO DE LLEGADA
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
CONTROL INCIAL
PERFILES Y ROLES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
LOTES
DRAFT
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
LOTES
LOTES
LOTES
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
USUARIO
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT
USUARIO
USUARIO
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
VISITAS
USUARIO
CONTRATOS
DRAFT
DRAFT
USUARIO
DRAFT
DRAFT
USUARIO

## Inc
REPORTE DE INCIDENCIAS
ZEE - E 4.6 Avance de 30 Enero
Analista de Calidad: |  |  | INETUM
Analista Desarrollador:
Analista BD:
Analista Operaciones:
Analista Funcional:
NRO. | ENTREGABLE | CASO DE PRUEBA ASOCIADO | MODULO | TIPO DE PRUEBA | TIPO INCIDENCIA | FECHA | INCIDENTE | GRAVEDAD | REGISTRADOR | RESPONSABLE | ESTADO | COMENTARIO VUCE | COMENTARIO CONSORCIO | Analista Asignada
48 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional Documentación | 2024-01-19 | 19/01/24 Jorge Cisneros: De acuerdo al prototipo, existe un campo llamado "Declaración de ingreso", dentro del frame Asignación de Recursos. Sin embargo en el sistema se tiene omitido dicho campo. 26/02/24 Jorge Cisneros: Se actualizado la HU. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó el CUS | Jorge
49 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional PPS/IPS Documentación | 2024-01-19 | 19/01/24 Jorge Cisneros: Para el CU 4.20 , indica que el actor es un trabajador ZEE, pero luego en los pasos indica que el proceso se realiza con Administrador. 26/02/24 Jorge Cisneros: Se actualizó la HU ,haciendo referencia al Trabajador ZEE , como el Administrador ZEE | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó el CUS | Jorge
50 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Software Funcional PPS/IPS | 2024-01-19 | 19/01/24 Jorge Cisneros: Según el HU, se debe hallar la opción "Desarrollo de Software" , en la ventana de Registro de nueva solicitud.. En el sistema no se halla dicha opción 26/02/24 Jorge Cisneros: Se agregó comentario adicional en la HU, para especificar la visibilidad de las opciones | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó el CUS | Jorge
51 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-19 | 19/01/24 Jorge Cisneros: El mensaje "No existen etapas en la fecha especificada", impide en continuar con el flujo de Registro de nueva Solicitud 26/02/24 Jorge Cisneros: CERRADO | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 02/02/2024. NO APLICA. Los servicios y sus etapas están registradas en la bandeja "Bandeja de Registro de Servicios", y en evaluación documentaria se valida la fecha de vigencia de las etapas. | Jorge
52 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-19 | 19/01/24 Jorge Cisneros: El nombre del Frame exede de una una palabra "documentaria" en cuanto al sistema no lo muestra. 26/02/24 Jorge Cisneros: se valida el titulo de la pagina correctamente. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 02/02/2024. Se evidencia el nombre completo de la ventana. | Jorge
53 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | Flujo Salida-Declaración Salida-Destino Reexpedición | Funcional | Funcional | Software | 2024-01-22 | 22/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar una nueva Declaración de Salida se selecciona destino Reexpedicíon pero NO habilita opción pais 27/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada |  | Gabriela Polanco | Gabriela | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó el CUS | Gabriela
54 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | Flujo Salida-Declaración Salida-Destino Reembarque | Funcional | Funcional | Software | 2024-01-22 | 22/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar una nueva Declaración de Salida se selecciona destino Reembarque pero NO habilita opción pais 27/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada |  | Gabriela Polanco | Gabriela | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó el CUS | Gabriela
55 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | Flujo Salida-Declaración Salida-Destino Exportación | Funcional | Funcional | Software | 2024-01-22 | 22/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar una nueva Declaración de Salida se selecciona destino Exportación pero NO habilita opción pais 27/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada |  | Gabriela Polanco | Gabriela | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó el CUS | Gabriela
56 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | Flujo Salida-Inspección de Levante de Mercaderia | Funcional | Funcional | Software | 2024-01-22 | 22/01/24 Gabriela Polanco: No permite guardar Inspección de Levante de Mercaderia 02/02/24 Gabriela Polanco: Se verifco que incidencia fue levantada 16/01/24 Gabriela Polanco: Al dar clic en Autorizar Ingreso, se da clic en Denegar pero continua con el flujo y realiza la Autorización de ingreso |  | Gabriela Polanco | Gabriela | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya se puede guardar un levante de mercancía. | Gabriela
57 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | Flujo Salida-Trazabilidad de Operaciones | Funcional | Funcional | Software | 2024-01-22 | 22/01/24 Gabriela Polanco: Se repiten registros con el mismo codigo de AUTO Ingreso en la Bandeja Trazabilidad de operaciones 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada |  | Gabriela Polanco | Gabriela | CERRADO |  | 02/02/2024. Se corrigió, al autorizar un vehículo, solo se listara una vez en trazabilidad de operaciones. | Gabriela
58 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional PPS/IPS | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: Según el CU, indica que la opción es visible para el Trabajador ZEE, sin embargo dicha opcion no es visiible para dicho rol, solo es apreciable en rol de administrador 27/02/24 Jorge Cisneros: Se actualizó la HU, con los actores correspondiente a la funcionalidad de sistema | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: * El acceso a la "Bandeja de Envío de Resumen Diario", debe ser mediante los roles "Administrador" o "Personal de Tesorería", tal como lo indica el documeno funcional. | Jorge
59 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: En la ventana Bandeja de envío de resumen diario. Al hacer clic en el icono correspondiente a CDR, el sistema muestra mensaje "El ticket no existe" 27/02/24 Jorge Cisneros: El inconveniente persiste, en el ambiente QA. El mensaje "el ticket no existe" indica que no se ha generado dicho ticket que impacta en el proceso CDR 21/03/24 Jorge Cisneros: De acuerdo a lo indicado por el equipo desarrollo, la incidencia debe derivarse al equipo reponsable de la habilitación del servicio responsable de generación CDR | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | DEVUELTO PARA VUCE |  | 02/02/2024. SUBSANADO, el ticket no se encuentra disponible para el modo desarrollo de SUNAT, y al consultar el servicio arroja que no existe. 20/03/2024 El ticket no se encuentra disponible para el modo desarrollo de SUNAT, y al consultar el servicio arroja que no existe. | Jorge
60 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional PPS/IPS | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: Según el CU, indica que la opción es visible para el Trabajador ZEE, sin embargo dicha opcion no es visiible para dicho rol, solo es apreciable en rol de administrador 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
61 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional PPS/IPS | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: Según el CU, indica que la opción es visible para el Trabajador ZEE, sin embargo dicha opcion no es visiible para dicho rol, solo es apreciable en rol de administrador 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
62 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: No existe el campo "Cantidad de documentos" en la ventana Bandeja de envío de domunicación de baja en el sistema. Sin embargo en la CU indica que debe estar. 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
63 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: En la ventana "Bandeja de envío de comunicación de baja", muestra error en la columna XML al hacer clic en los iconos de dicha columna. 27/02/24 Jorge Cisneros: SUBSANADO, SE PUDO DESACARGAR EL XML | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 02/02/2024. SUBSANADO, ahora ya se puede descargar el XML, esta solución solo está disponible para los datos registrados a partir de la fecha de emisión 02/02/2024. | Jorge
64 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: En la ventana Bandeja de envío de comunicación de baja. Al hacer clic en el icono correspondiente a CDR, el sistema muestra mensaje "El ticket no existe" 27/02/24 Jorge Cisneros: El inconveniente persiste, en el ambiente QA. El mensaje "el ticket no existe" indica que no se ha generado dicho ticket que impacta en el proceso CDR 21/03/24 Jorge Cisneros: De acuerdo a lo indicado por el equipo desarrollo, la incidencia debe derivarse al equipo reponsable de la habilitación del servicio responsable de generación CDR | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | DEVUELTO PARA VUCE |  | 01/02/2024. SUBSANADO, se corrigio la data del exportado. 20/03/2024 El ticket no se encuentra disponible para el modo desarrollo de SUNAT, y al consultar el servicio arroja que no existe. | Jorge
65 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: Al generar reporte .XLSX en la ventana "bandeja de envio de comunicación de baja", la columna Ticket cuando estan en blanco, en el xlsx muestra en modo "NULL" 27/02/24 Jorge Cisneros: EL incoveniente ya no se presenta. Se valida que los datos ya estan completos. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 02/02/2024. SUBSANADO, se corrigio la data. | Jorge
66 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: Para el CU - Bandeja de envio de comunicacion de baja, muestra una seccion "Ver X Comprobantes", en donde se podrá hacer clic y validar otro pop up. Pero en el sistema no muestra dicha opción 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
67 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional PPS/IPS | 2024-01-24 | 23/01/24 Jorge Cisneros: Según el CU 11.41, indica que la opción es visible para el Trabajador ZEE, sin embargo dicha opcion no es visiible para dicho rol, solo es apreciable en rol de administrador 27/02/24 Jorge Cisneros: Se corrigió los actores para la CU 11.41 | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: * El acceso a la "Bandeja de Registro de Ventas e Ingresos", debe ser mediante los roles "Administrador" o "Personal de Tesorería", tal como lo indica el documeno funcional. | Jorge
68 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional Documentación | 2024-01-23 | Según el CU 11.34, según el prototipo de la bandeja de comprobantes de pago; existe el estado Pendiente, Anulado, Aceptado, en proceso y Rechazado; en el sistema faltaria "Pendiente" | Mayor | Lourdes Loayza | VERATIA | NO APLICA |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada 20/03/2024 La documentación a sido aprobado en entregables anteriores, existe un compromiso del consorcio en actualizar la documentación alineada al sistema hasta la fase de despliegue. | Lourdes
69 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Software | 2024-01-23 | Cuando se hace la consulta por estado TODOS se muestran registros en estado ANULADO; cuando se filtra por estado ANULADO no encuentra ningun registro | Mayor | Lourdes Loayza | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SUBSANADO, se evidencia el correcto filtrado de acuerda a las fechas de ejemplo , se recomienda limpiar los filtros, para evitar cualquier campo olvidado. | Lourdes
70 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional PPS/IPS | 2024-01-24 | Según el CU 11.46, para una Nueva nota de credito, se ingresa el nro de comprobante al que se le aplicara la nota de credito y sale un mensaje "no se puede anular porque aun no han transcurrido 12 dias", segun el flujo debio pedir seleccionar el tipo de nota de credito | Mayor | Lourdes Loayza | VERATIA | NO APLICA |  | 08/02/2024: Se actualizó CUS 20/03/2024 La documentación a sido aprobado en entregables anteriores, existe un compromiso del consorcio en actualizar la documentación alineada al sistema hasta la fase de despliegue. | Lourdes
71 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | REPORTES - TESORERIA - POWER BI |  | Funcional | Software Reportes | 2024-01-23 | 23/01/24 Daniel Sánchez: Reportes ZEE - Reportes de Usuario - USUARIOS, El filtro de fechas de inicio y final de operaciones no son compatibles lo que genera inconsistencia en los resultados del reporte en uno de los campos. Existen registros con fechas incompatibles 23/02/24 Daniel Sánchez - Conforme |  | Daniel Sanchez |  | CERRADO |  | 06/02/2024. SUBSANADO, El selector fecha se actualizó, se aclara que en caso se ingrese un formato de fecha inválido POWER BI arrojará una excepción, ya que trabaja de esa manera. | Daniel
72 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | REPORTES - TESORERIA - POWER BI |  | Funcional | Software Reportes | 2024-01-23 | 23/01/24 Daniel Sánchez: Reportes ZEE - Reportes de Usuario - USUARIOS SIN MOVIMIENTO -El filtro de fechas de inicio y final de operaciones no son compatibles lo que genera inconsistencia en los resultados del reporte en uno de los campos 23/02/24 Daniel Sánchez - Conforme |  | Daniel Sanchez |  | CERRADO |  | 06/02/2024. SUBSANADO, El selector fecha se actualizó, se aclara que en caso se ingrese un formato de fecha inválido POWER BI arrojará una excepción, ya que trabaja de esa manera. | Daniel
73 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.51 - Listar Validación de recepción de Pasarela de Pagos: En Bandeja de Ordenes de Pago, su prototipo no menciona el campo "Usuario", dado que en el sistema sí lo está contemplando. 27/02/24 Jorge Cisneros: Se corrigió el prototipo para el CU 11.51 | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó CUS | Jorge
74 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.51 - Listar Validación de recepción de Pasarela de Pagos: En Bandeja de Ordenes de Pago, su prototipo no menciona la columna "Usuario", dado que en el sistema sí lo está contemplando. 27/02/24 Jorge Cisneros: Se corrigió el prototipo para el CU 11.51 | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó CUS | Jorge
75 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.51 - Listar Validación de recepción de Pasarela de Pagos: En Bandeja de Ordenes de Pago, Se encuentras diferencias en el popup del detalle por ejemplo: - Forma - Titulo - Cantidad de Datos a mostrar 27/02/24 Jorge Cisneros: Se corrigió el prototipo para el CU 11.51 | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
76 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.52 - Gestionar Información Principal del trámite operativo: Tramites Operativos,, al hacer clic en "nuevo", en el HU menciona funcionalidades al selecionar un tipo de opción "otros", pero dicha opción no existe en el sistema. 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
77 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.52 - Gestionar Información Principal del trámite operativo, al hacer clic en "nuevo", en el HU menciona funcionalidades al selecionar las opciones "procedencia", "destino" , pero los eventos mencionados por el CU no se reflejan en el sistema. El sistema no realiza ninguna accion o configuración de acuerdo al tipo de selección. 27/02/24 Jorge Cisneros: Se valida exitosamente, el comportamiento de los dropdownbox por cada radiobutton seleccionado | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
78 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Funcional | Software Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.53 - Gestionar trámite administrativo - Al logearse como Trabajador ZEE, (como lo indica la CU), e intentar buscar la ventana indicanda. En el sistema no se encuentra la ventana indicada. 27/02/24 Jorge Cisneros: Levantado en otra observación. | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se revisó sobre una versión pasada | Jorge
79 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE TESORERIA | TESORERIA | Documentario | Funcional Documentación | 2024-01-24 | 24/01/24 Jorge Cisneros: CU 11.53 - Gestionar trámite administrativo - Al hacer clic en el boton "nuevo". Según en el prototipo vs pantalla del sistema, muestra un par de diferencias : Check Monto, y el tipo de tramite administrativo (cosa que no aparece en el prototipo) 27/02/24 Jorge Cisneros: SE ACTUALIZÓ LA HU / PROTITIPO A CORDE AL SISTEMA | Mayor | Jorge Cisneros | VERATIA | CERRADO |  | 08/02/2024: Se actualizó CUS | Jorge
80 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO- nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-24 | 24/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Cesión de uso En la pestaña Información Principal pemite Ingreso de caracteres inválidos en campo Expediente 02/02/24 Gabriela Polanco: Se verifco que incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que se muestra mensaje de alerta, y que el botón siguiente estará bloquedado si ingresa caracteres no válidos. | Gabriela
81 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Editar | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-24 | 24/01/24 Gabriela Polanco: Al editar contrato tipo Cesión de uso En la pestaña Información Principal pemite Ingreso de caracteres inválidos en campo Expediente 02/02/24 Gabriela Polanco: Se verifco que incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que se muestra mensaje de alerta, y que el botón siguiente estará bloquedado si ingresa caracteres no válidos. | Gabriela
82 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO- nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-24 | 24/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Cesión de uso en la Pestaña subasta campo Numero pemite registrar puros ceros 02/02/24 Gabriela Polanco: Se verifco que incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se agregó la validación para agregar sólo ceros. Cabe resaltar que sí se pueden agregar números como 0001, por ejemplo. | Gabriela
83 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-24 | 24/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Cesión de uso en la Pestaña Documentos Digitalizados en la sección contrato digitalizado se sube mismo archivo muestra mensaje de validación pero al final elimina todos los archivos que ya estaban adjuntados 02/02/24 Gabriela Polanco: Se verifco que incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya no se quitan los archivos de la tabla al mostrarse la validación. | Gabriela
84 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-24 | 24/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Cesión de uso en la Pestaña Documentos Digitalizados en la sección Otros se sube mismo archivo muestra mensaje de validación pero al final elimina todos los archivos que ya estaban adjuntados 02/02/24 Gabriela Polanco: Se verifco que incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya no se quitan los archivos de la tabla al mostrarse la validación. | Gabriela
85 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Cesión de uso desde la Pestaña Observaciones se da clic en Botón Guardar y Notificar a SUNAT y no cambia a estado Activo 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 06/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que al pasar de la pestaña de observaciones, a la bandeja, el contrato se activa correctamente. Se creó el contrato N° CT/ZEE-2024-101. | Gabriela
86 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Cesión de uso desde la Pestaña Observaciones se da clic en Botón Siguiente se cierra ventana y muestra la bandeja de contratos con el contrato en estado Guardado 02/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia continua igual 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que al pasar de la pestaña de observaciones, a la bandeja, el contrato se activa correctamente. Se creó el contrato N° CT/ZEE-2024-101. | Gabriela
87 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Editar | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al editar contrato tipo Cesión de uso en la Pestaña Documentos Digitalizados en la sección contrato digitalizado se sube mismo archivo muestra mensaje de validación pero al final elimina archivo que ya estaba adjuntado 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya no se quitan los archivos de la tabla al mostrarse la validación. | Gabriela
88 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS CESIÓN EN USO-Editar | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al editar contrato tipo Cesión de uso en la Pestaña Documentos Digitalizados en la sección Otros se sube mismo archivo muestra mensaje de validación pero al final elimina todos los archivos que ya estaban adjuntados 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya no se quitan los archivos de la tabla al mostrarse la validación. | Gabriela
89 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS contrato usuario- nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo contrato de usuario En la pestaña Información Principal pemite Ingreso de caracteres inválidos en campo Expediente 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que se muestra mensaje de alerta, y que el botón siguiente estará bloquedado si ingresa caracteres no válidos. | Gabriela
90 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS contrato usuario-Editar | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al editar contrato tipo contrato de usuario En la pestaña Información Principal pemite Ingreso de caracteres inválidos en campo Expediente 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que se muestra mensaje de alerta, y que el botón siguiente estará bloquedado si ingresa caracteres no válidos. | Gabriela
91 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS contrato usuario-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo contrato de usuario en la Pestaña Documentos Digitalizados en la sección contrato digitalizado se sube mismo archivo muestra mensaje de validación pero al final elimina todos los archivos que ya estaban adjuntados 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco |  | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya no se quitan los archivos de la tabla al mostrarse la validación. | Gabriela
92 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS contrato usuario-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo contrato de usuario en la Pestaña Documentos Digitalizados en la sección Otros se sube mismo archivo muestra mensaje de validación pero al final elimina archivo que ya estaba adjuntado 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco |  | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que ya no se quitan los archivos de la tabla al mostrarse la validación. | Gabriela
93 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS Contrato de usuario-Nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Contrato de usuario desde la Pestaña Observaciones se da clic en Botón Guardar y Notificar a SUNAT y no cambia a estado Activo 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que al pasar de la pestaña de observaciones, a la bandeja, el contrato se activa correctamente. Se creó el contrato N° CT/ZEE-2024-101. | Gabriela
94 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS Contrato de usuario-Impresión | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al imprimir contrato tipo Contrato de usuario se muestra data invalida en el documento 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se evidencia que al no haber lote (solo los contratos de tipo sesión en uso tienen lote) , en el documento generado se muestra sólo un guión, tal como se muestra en la bandeja. | Gabriela
95 | Entregable 4.6 .1 ZEE PERU | FLUJO DE CONTRATOS contrato usuario- nuevo | TESORERIA | Funcional | Software | 2024-01-25 | 25/01/24 Gabriela Polanco: Al registrar un nuevo contrato tipo Compra- Venta En la pestaña Información Principal pemite Ingreso de caracteres inválidos en campo Expediente 26/02/24 Gabriela Polanco: Incidencia fue levantada | Mayor | Gabriela Polanco | VERATIA | CERRADO |  | 01/02/2024. SOLUCIONADO. Se agregó validación que alerta al usuario, y bloquea el botón siguiente hasta que corrija. | Gabriela

## 59
ANALISTA | JORGE CISNEROS
FECHA | 2024-01-23
ESTADO | Pendiente
COMENTARIO | En la ventana Bandeja de envío de resumen diario. Al hacer clic en el icono correspondiente a CDR, el sistema muestra mensaje "El ticket no existe"
CONSORCIO
|  | Estado: | Solucionado
|  | Fecha: | 2024-02-02
Respuesta:
SUBSANADO, el ticket no se encuentra disponible para el modo desarrollo de SUNAT, y al consultar el servicio arroja que no existe.
ANALISTA | JORGE CISNEROS
FECHA | 2024-02-27
ESTADO | DEVUELTO | CONSORCIO
COMENTARIO | El inconveniente persiste, en el ambiente QA. El mensaje "el ticket no existe" indica que no se ha generado dicho ticket que impacta en el proceso CDR | Estado: | NO APLICA
|  | Fecha: | 2024-03-20
Respuesta:
El ticket no se encuentra disponible para el modo desarrollo de SUNAT, y al consultar el servicio arroja que no existe.
ANALISTA | JORGE CISNEROS
FECHA | 2024-03-21
ESTADO | DEVUELTO
COMENTARIO | De acuerdo a lo indicado por el equipo desarrollo, la incidencia debe derivarse al equipo reponsable de la habilitación del servicio responsable de generación CDR

## 64
ANALISTA | JORGE CISNEROS
FECHA | 2024-01-23 | Consorcio
ESTADO | Pendiente | Estado: | SOLUCIONADO
COMENTARIO | En la ventana Bandeja de envío de comunicación de baja. Al hacer clic en el icono correspondiente a CDR, el sistema muestra mensaje "El ticket no existe" | Fecha: | 2024-02-01
Respuesta:
SUBSANADO, se corrigio la data del exportado
ANALISTA | JORGE CISNEROS
FECHA | 2024-02-27
ESTADO | devuelto
COMENTARIO | El inconveniente persiste, en el ambiente QA. El mensaje "el ticket no existe" indica que no se ha generado dicho ticket que impacta en el proceso CDR
CONSORCIO
|  | Estado: | NO APLICA
|  | Fecha: | 2024-03-20
Respuesta:
El ticket no se encuentra disponible para el modo desarrollo de SUNAT, y al consultar el servicio arroja que no existe.
ANALISTA | JORGE CISNEROS
FECHA | 2024-03-21
ESTADO | devuelto
COMENTARIO | De acuerdo a lo indicado por el equipo desarrollo, la incidencia debe derivarse al equipo reponsable de la habilitación del servicio responsable de generación CDR