## observaciones
El sistema no genera el documento CPB, al transmitir una solicitud.
Al transmitir a la pasarela de pago, no se puede validar la recepción de la notificación

## Ejemplo
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
[Nro. del caso de prueba del PPS] Ejm: CP01 | [Nombre del formato o proyecto a probar] Ejm: AUTENTICACIÓN | [En caso aplique colocar el nro. De TUPA, caso contrario un guíon (-) | [colocar los datos de prueba indicados en el PPS, o actualizar en ambos documentos] | [Ruta de prueba] Ejm: https://landing-test.vuce.gob.pe/autenticacion2/landing-componentes/components | [Resultado de la prueba según la lista] Ejm: Pendiente | [Comentario u observación que sea relevante según el resultado] Ejm: el caso de prueba está pendiente por tener registrada una incidencia nro. 50
RESULTADO
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
PENDIENTE

## DATOS
INFORME DE PRUEBAS DE SISTEMAS
| Fecha | Nro. De cliclo | Descripción del cambio |  | Autor
| 27/09/2024 | 1 | Inicio de ejecución de casos para ciclo 1 de pruebas. |  | Jorge Cisneros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba |  | Estado CP
Casos de Pruebas Conforme |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme |  | 3
Casos de Pruebas que no aplica |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes |  | 6
Total Casos de Prueba |  | 9
CASOS DE PRUEBA | FORMATO/PROYECTO | TUPA | DATOS DE PRUEBA | URL | RESULTADO | COMENTARIO
CP01 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME
CP02 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME
CP03 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | NO CONFORME
CP04 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP05 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP06 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP07 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP08 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE
CP09 | MR 2.0 | 16 | Datos de una solicitud IPEN | https://landing-test.vuce.gob.pe/mr2/mr2-ui/ | PENDIENTE

## 01
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema muestra pantalla principal de Componente MR
La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB
- El sistema realiza las siguientes acciones
- Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles
(contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago"
- Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago"
- Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago"
- Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE
- Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2)

## 04
PASO 01: Seleccionar el botón transmitir
El sistema guarda los datos del CPB
Campo | Descripción
- ID | Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda.
- XML | XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT.
- Fecha Registro | Fecha y hora de registro
- Estado | Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE
- Fecha Actualización | Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro.
Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado