## Hoja1
Avance de ejecución de casos de prueba
Componente/proyecto | HU/RNF | Casos de Prueba Ejecutados |  |  | Incidencias | Hallazgos (Delays)
|  | Mayor | Medio | Menor
PASARELLA / RNF / PPS | RNF-006a, RNF-006b, RNF009, RNF010, RNF013 | 21 | 21 | 7 | - | -
PASARELLA / RNF / IPS | RNF-006a - Porcentaje de peticiones procesadas sin fallos durante 60 segundos | 5 | 5 | 1 | - | Tiempo de Analisis + 'Re-test y preparacion de data
PASARELLA / RNF / IPS | RNF-006b - Porcentaje de transacciones revertidas del total de transacciones realizadas | 3 | 3 | 2 | - | Tiempo de Analisis + 'Re-test y preparacion de data
PASARELLA / RNF / IPS | RNF-009 - Usuarios concurrentes (monitoreado en un intervalo de 40 segundos) | 3 | 3 | 2 | - | Tiempo de Analisis + 'Re-test y preparacion de data
PASARELLA / RNF / IPS | RNF-010 - Tiempo máximo de ejecución de una transacción desde recibida la petición en el cliente | 5 | 5 | 1 | - | Tiempo de Analisis + 'Re-test y preparacion de data
PASARELLA / RNF / IPS | RNF-013 - Tiempo de respuesta para consulta que devuelve un registro | 5 | 5 | 1 | - | Tiempo de Analisis + 'Re-test y preparacion de data
CP / Automatización (Entregable 2) | VUCEPERPAM-291 Listado de fichas técnicas_V.3 VUCEPERPAM-292 Buscar ficha técnica de la nave v.3 VUCEPERPAM-8011 Guardar la ficha técnica de la nave_V3 VUCEPERPAM-8012 Enviar la ficha técnica de la nave v.3 VUCEPERPAM-8017 Desistir la ficha técnica de la nave_V3 VUCEPERPAM-8080_Eliminar documento VUCEPERPAM-8008 Ver opinión | 0 | 14 | 0 | - | - Retest
CP / Automatización (Entregable 3) | VUCEPERPAM-173 Detalle de la Declaración de Carga VUCEPERPAM-8066 Detalle de la Declaración General VUCEPERPAM-8071 Guardar información de una pestaña VUCEPERPAM-261- Modificar tripulantes en la Lista de Tripulantes VUCEPERPAM-7002 Revertir envío documento VUCEPERPAM-249 Agregar mercancía peligrosa al manifiesto de mercancías peligrosas VUCEPERPAM-8001 Buscar nave VUCEPERPAM-8081 Gestión del convoy VUCEPERPAM-231 Detalle de la Declaración de la Lista de Efectos de la Tripulación VUCEPERPAM-258 Detalle de la Lista de Tripulantes VUCEPERPAM-263- Eliminar tripulante en la Lista de Tripulantes VUCEPERPAM-8058 Reutilización de información de la información de entrada VUCEPERPAM-8069 Enviar información de una pestaña (para las 11 pestañas) VUCEPERPAM-807 Detalle de la Lista de Narcóticos VUCEPERPAM-3164 Mostrar la Programación Arribo y Zarpe VUCEPERPAM-8067 Registrar Solo zarpe (cuando una nave no tiene datos de arribo) VUCEPERPAM-246 Eliminar pasajero en la Lista de Pasajeros VUCEPERPAM-239 Detalle de la Lista de Pasajeros VUCEPERPAM-8024 Registrar entrada y salida de la Nave en Puerto | 18 | 6 | 0 | - | - Retest
CP / INCIDENCIAS / AUTOMATIZACION | Entregable 2 | - | - | - | 7 | 6 Cerrados, 1 Pendiente
CP / INCIDENCIAS / AUTOMATIZACION | Entregable 3 | - | - | - | 14 | 7 Cerrados, 4 Devueltas, 2 Pendiente, 1 Stopeado
Autenticación / RNF / PPS | RNF-006, RNF-009, RNF-010, RNF-013 | 38 | 60 | 20 | - | Actualización
Autenticación / RNF / iPS | RNF-006 | 8 | 15 | 5 | - | -
Autenticación / RNF / iPS | RNF-009 | 10 | 15 | 5 | - | -
Autenticación / RNF / iPS | RNF-010 | 10 | 15 | 5 | - | -
Autenticación / RNF / iPS | RNF-013 | 10 | 15 | 5 | - | -
Autenticacion / INCIDENCIAS / RNF |  | - | - | - | 8 | 4 Cerrados, 4 Devueltos
|  | 136 | 182 | 54 | 29