## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[6 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [11 empty] | Autor
[6 empty] | 22/10/2024 |  | 1.0 |  | Primera elaboración del PPS | [11 empty] | Jorge Cisneros
Datos Generales
Acta / Sustento/HU
Formato de Entidad
Versión inicial del formato
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software |  |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [7 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | x | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [6 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme | [6 empty] | 12 |  |  | 100
Casos de Pruebas que no aplica | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [6 empty] | 12 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Componente | N°.HU/N° RF/RNF |  | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF |  | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF |  |  | Tipos de Prueba |  | Tecnica de Prueba |  | Métodos para especificar CP |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [8 empty] | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.43 |  | Calcular información de Indicador 5.2 |  | 5.2 Empresas que miden su huella de carbono del sector logística - HU_2.43 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Gráficas del Indicador 5.2 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Gráficas, con la información del indicador Indicador 5.2 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Medio Ambiente - Indicador: Empresas que miden su huella de carbono del sector logística - Pestaña "Gráfica" | P1: Dar clic en la pestaña "Gráficas" | Se visualiza los gráficos con la información del indicador en la pestaña "Gráficas", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual y métrica "Huella de Carbono" - SECCIÓN 3: Gráfica y tablas interpretativa de los filtros aplicados - SECCIÓN 4: Apartado de comparativa de los gráficos con la información del indicador, mostradas en gráficos de "Barras", "Columnas", "Líneas" y "Áreas" | No conforme
CP02 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.43 |  | Calcular información de Indicador 5.2 |  | 5.2 Empresas que miden su huella de carbono del sector logística - HU_2.43 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Tabla de datos del Indicador 5.2 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Tabla de datos, con la información del indicador Indicador 5.2 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Medio Ambiente - Indicador: Empresas que miden su huella de carbono del sector logística - Pestaña "Tabla de datos" | P1: Dar clic en la pestaña "Tabla de datos" | Se visualiza la información del indicador en la pestaña "Tabla de datos", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual y dimensiones "EMPRESA","NOMBRE DE LA CLASE ","Nivel De Gestión De GEI" - SECCIÓN 4: Tabla de datos con la información del indicador | No conforme
CP03 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.43 |  | Calcular información de Indicador 5.2 |  | 5.2 Empresas que miden su huella de carbono del sector logística - HU_2.43 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Ficha del Indicador 5.2 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Ficha, con la información del indicador Indicador 5.2 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Medio Ambiente - Indicador: Empresas que miden su huella de carbono del sector logística - Pestaña "Ficha" | P1: Dar clic en la pestaña "Ficha" | Se visualiza y permite descargar la ficha del indicador en la pestaña "Ficha" - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Información de la ficha "Definición de indicador", "Definición de indicador", "Fórmula de cálculo", "Descripción de la fórmula", "Unidad de medición del indicador /Dimensiones", "Tipo de indicador (familia)", "Nivel de desagregación (nacional, regional, sectorial)", "Periodo (y frecuencia) de disponibilidad de información" | No conforme
CP04 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.32 |  | Calcular información de Indicador 3.13.4 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.32 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Gráficas del Indicador 3.13.4 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Gráficas, con la información del indicador Indicador 3.13.4 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Operaciones - Indicador: Evolución de trámites de mercancías restringidas en VUCE - Pestaña "Gráfica" | P1: Dar clic en la pestaña "Gráficas" | Se visualiza los gráficos con la información del indicador en la pestaña "Gráficas", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual y métrica "Entidad" - SECCIÓN 3: Gráfica y tablas interpretativa de los filtros aplicados - SECCIÓN 4: Apartado de comparativa de los gráficos con la información del indicador, mostradas en gráficos de "Barras", "Columnas", "Líneas" y "Áreas" | No conforme
CP05 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.32 |  | Calcular información de Indicador 3.13.4 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.32 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Tabla de datos del Indicador 3.13.4 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Tabla de datos, con la información del indicador Indicador 3.13.4 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Operaciones - Indicador: Evolución de trámites de mercancías restringidas en VUCE - Pestaña "Tabla de datos" | P1: Dar clic en la pestaña "Tabla de datos" | Se visualiza la información del indicador en la pestaña "Tabla de datos", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual y dimensiones "Entidad" - SECCIÓN 4: Tabla de datos con la información del indicador | No conforme
CP06 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.32 |  | Calcular información de Indicador 3.13.4 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.32 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Ficha del Indicador 3.13.4 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Ficha, con la información del indicador Indicador 3.13.4 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Operaciones - Indicador: Evolución de trámites de mercancías restringidas en VUCE - Pestaña "Ficha" | P1: Dar clic en la pestaña "Ficha" | Se visualiza y permite descargar la ficha del indicador en la pestaña "Ficha" - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Información de la ficha "Definición de indicador", "Definición de indicador", "Fórmula de cálculo", "Descripción de la fórmula", "Unidad de medición del indicador /Dimensiones", "Tipo de indicador (familia)", "Nivel de desagregación (nacional, regional, sectorial)", "Periodo (y frecuencia) de disponibilidad de información" | No conforme
CP07 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.22 |  | Calcular información de Indicador 2.1 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.22 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Gráficas del Indicador 3.8 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Gráficas, con la información del indicador Indicador 3.8 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Operaciones - Indicador: Tiempo promedio de despacho de mercancías por tipo de exportación - Pestaña "Gráfica" | P1: Dar clic en la pestaña "Gráficas" | Se visualiza los gráficos con la información del indicador en la pestaña "Gráficas", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual - mensual y métrica "Tiempo Exportaciones" - SECCIÓN 3: Gráfica y tablas interpretativa de los filtros aplicados - SECCIÓN 4: Apartado de comparativa de los gráficos con la información del indicador, mostradas en gráficos de "Barras", "Columnas", "Líneas" y "Áreas" Flujo Alternativo: R1: Se descarga todo lo que se visualiza del indicador R2: Se descarga la información visualizada en PNG, JPEG, CSV y XLSX | No conforme
CP08 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.22 |  | Calcular información de Indicador 2.1 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.22 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Tabla de datos del Indicador 3.8 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Tabla de datos, con la información del indicador Indicador 3.8 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Operaciones - Indicador: Tiempo promedio de despacho de mercancías por tipo de exportación - Pestaña "Tabla de datos" | P1: Dar clic en la pestaña "Tabla de datos" | Se visualiza la información del indicador en la pestaña "Tabla de datos", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual - mensual - SECCIÓN 3: Tabla de datos visualizada - SECCIÓN 4: Tabla de datos con la información del indicador Flujo Alternativo: R1: Se descarga la información visualizada en CSV y XLSX | No conforme
CP09 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.22 |  | Calcular información de Indicador 2.1 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.22 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Ficha del Indicador 3.8 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Ficha, con la información del indicador Indicador 3.8 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Operaciones - Indicador: Tiempo promedio de despacho de mercancías por tipo de exportación - Pestaña "Ficha" | P1: Dar clic en la pestaña "Ficha" | 'Se visualiza y permite descargar la ficha del indicador en la pestaña "Ficha" - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Información de la ficha "Definición de indicador", "Fórmula de cálculo", "Descripción de la fórmula", "Unidad de medición del indicador /Dimensiones", "Tipo de indicador (familia)", "Nivel de desagregación (nacional, regional, sectorial)", "Periodo (y frecuencia) de disponibilidad de información" - Permite descargar la ficha Flujo Alternativo: R1: Se descarga la ficha en PDF | No conforme
CP10 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.28 |  | Calcular información de Indicador 2.1 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.28 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Gráficas del Indicador 2.1 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Gráficas, con la información del indicador Indicador 2.1 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Flujos y Comercio Exterior - Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales - Pestaña "Gráfica" | P1: Dar clic en la pestaña "Gráficas" | Se visualiza los gráficos con la información del indicador en la pestaña "Gráficas", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual y métrica "Acuerdos" - SECCIÓN 3: Gráfica y tablas interpretativa de los filtros aplicados - SECCIÓN 4: Apartado de comparativa de los gráficos con la información del indicador, mostradas en gráficos de "Barras", "Columnas", "Líneas" y "Áreas" | No conforme
CP11 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.28 |  | Calcular información de Indicador 2.1 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.28 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Tabla de datos del Indicador 2.1 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Tabla de datos, con la información del indicador Indicador 2.1 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Flujos y Comercio Exterior - Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales - Pestaña "Tabla de datos" | P1: Dar clic en la pestaña "Tabla de datos" | Se visualiza la información del indicador en la pestaña "Tabla de datos", con las secciones: - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Filtro de frecuencia anual y dimensiones "Sistema Armonizado" - SECCIÓN 4: Tabla de datos con la información del indicador | No conforme
CP12 |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | HU_2.28 |  | Calcular información de Indicador 2.1 |  | 2.2. Módulo de Indicadores - HU_2.28 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar la pestaña Ficha del Indicador 2.1 |  | Visualizar cada una de las secciones de la pestaña Ficha, con la información del indicador Indicador 2.1 | [8 empty] | Caso válido | Mayor | - El indicador cuenta con data - Dar clic en la opción "Ver indicador" del indicador deseado | - Familia: Flujos y Comercio Exterior - Indicador: Evolución del número de tratados y acuerdos comerciales - Pestaña "Ficha" | P1: Dar clic en la pestaña "Ficha" | Se visualiza y permite descargar la ficha del indicador en la pestaña "Ficha" - SECCIÓN 1: Nombre del indicador, fuente y sumilla - SECCIÓN 2: Información de la ficha "Definición de indicador", "Definición de indicador", "Fórmula de cálculo", "Descripción de la fórmula", "Unidad de medición del indicador /Dimensiones", "Tipo de indicador (familia)", "Nivel de desagregación (nacional, regional, sectorial)", "Periodo (y frecuencia) de disponibilidad de información" - Permite descargar la ficha | No conforme
| Nota 1: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 |  | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 |  | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 |  | Técnicas de caja blanca
| 3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión |  |  |  |  | 10 | Otros
| 2 |  | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 |  | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
Ruth Huapaya | [19 empty] | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: |  |  |  |  | Observatorio Logístico de Comercio Exterior Perú | [18 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 16 | 10 | 2024
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## ejemplo
Consideraciones
Orden: Crear casos de prueba que cubran un rol y luego continuar con los demás roles
Claridad: Casos de prueba bien descritos, sin ambigüedades.
Cobertura: Asegurar que se cubran todos los requisitos.
Simplicidad: Diseñar casos de prueba simples y enfocados en escenarios específicos.
Priorización: Probar primero las funcionalidades más críticas.
Pruebas positivas y negativas: Cubrir tanto escenarios exitosos como fallidos.
Automatización: Pensar en la automatización desde el diseño.
Revisión continua: Validar y actualizar los casos de prueba regularmente.
Datos Generales
|  | Acta / Sustento/HU | Colocar nro y título
|  | Componente | Tipo de Componente según la lista
|  | Formato de Entidad | Formatos que maneja cada Entidad
|  | Versión inicial del formato | Nro. De versión inicial
N° CP | Componente | N°.HU/N° RF/RNF | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF | Tipos de Prueba | Tecnica de Prueba | Métodos para especificar CP | Nombre del Caso de Prueba | Especificación del caso de prueba (Propósito) | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
Nro. correplativo del caso de prueba Ejm: CP01 | tipo de componente según la lista Ejm: Mercancias restringidas | [Nro. De la HU] Ejm: HU_AU.CV.003 | [Criterio de aceptación] Ejm: Criterio de Aceptación 001: Inicio de sesión de la Cuenta | [Escenario] Ejm: Escenario 1: Acceso del Usuario | [Correlativo del tipo de prueba] Ejm:1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 3 | [El nombre debe describir claramente la funcionalidad o el escenario que se está probando] Estructura: [Acción/ Funcionalidad]+ [Datos/Condición] + [Resultado esperado] + Ambiente/Plataforma (Opcional) Acción/funcionalidad (¿Qué se está haciendo/probando?) Datos/Condiciones (¿Qué condiciones o datos se utilizan?) Resultado esperado (¿Qué resultado se espera?) Ambiente/Plataforma (Opcional: ¿En qué entorno se prueba?) Ejm:Iniciar sesión con un usuario y contraseña validos Iniciar sesión con un usuario y contraseña incorrectas | [Explica brevemente el propósito del caso de prueba, es decir, lo que se pretende verificar o validar.] Ejm: Verificar que el usuario puede iniciar sesión correctamente con un nombre de usuario y contraseña válidos. | [Tipo de resultado según la lista] Ejm: Caso válido | [Tipo de criticidad según la lista] Ejm: Critico | [son los requisitos o condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba para garantizar que el entorno de prueba sea adecuado y que los resultados sean válidos. Agunas consideraciones: - Estado en el que debe estar el sistema - Configuraciones, registros, o archivos necesarios para el caso de prueba. - Permisos y autenticaciones necesarias - Dependencias Externas (Apis,etc) - Estado y perfil del Usuario] Ejm: El Sistema debe estar disponible y listo para realizar pruebas El usuario debe estar registrado en el sistema y estar activo El usuario debe conocer su nombre de usuario y contraseña. | [Son datos de entrada que deben representar los datos reales que el sistema manejará en producción. Deben cubrir todos los casos posibles, incluidos datos válidos, inválidos y bordes.] Ejm: Usuario: usuario1 Contraseña: Prueba1@ | [Los pasos deben seguir un orden lógico y secuencial ser claros y detallados para evitar malentendidos] Estructura: Número del paso: Asignar un número secuencial a cada paso. Acción: Describir la acción específica que debe realizarse en cada paso. Ejm: Paso 1: Ingresar la URL https://example.com/login en el navegador Paso 2: Introducir un nombre de usuario válido en el campo "Nombre de Usuario". Paso 3: Introducir una contraseña válida en el campo "Contraseña". Paso 4: Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión". | [El resultado esperado en un caso de prueba es la salida o el comportamiento que se realiza después de ejecutar el escenario. Quiere decir un resultado final sobre lo que el sistema muestra, valida o verifica] Ejm 1: El sistema muestra el dashboard inicial. Ejm 2: El sistema valida lo siguiente: - Se muestra un check cada vez que se valida un campo. - Se muestra el mensaje de confirmación "El usuario fue creado correctamente.". | [Tipo de estado según lista] Ejm: Conforme
Tipos de Pruebas |  | Descripción
1 |  | Pruebas funcionales
2 |  | Pruebas no funcionales
3 |  | Pruebas estructurales
4 |  | Pruebas de asociadas al cambio
5 |  | Otros
6 |  | Sin Asignar
Técnicas de pruebas |  | Descripción
1 |  | Técnicas de caja negra
2 |  | Técnicas de caja blanca
3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
4 |  | Otros
5 |  | Sin Asignar
Métodos para especificar el CP |  | Descripción
1 |  | Partición de equivalencia
2 |  | Análisis de valores límite
3 |  | Causa efecto
4 |  | Transición de estado
5 |  | Caso de uso
6 |  | Cobertura de sentencia
7 |  | Cobertura de decisión
8 |  | Cobertura de camino
9 |  | Cobertura de condición
10 |  | Otros
Tipo de Requerimiento
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Estado |  | Descripción
Conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado es lo esperado
No conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado no es lo esperado
No Aplica |  | Cuando un CP ha sido desestimado
Pendiente |  | Cuando un CP no ha sido aún ejecutado (todos los casos de prueba inician con este estado)
Componente
Todos
Mercancias restringidas
Componente Portuario
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad |  | Descripción
Critico |  | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro 2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación (validan funcionalidades esenciales para el negocio)
Mayor |  | Casos de prueba que provengan de los RF(que no sean criticos) y RNF
Menor |  | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página
Tipo de Caso |  | Descripción
Caso válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está validando un flujo donde todas las operaciones se realizan correctamente y se obtiene el resultado esperado (flujo principal y deseado.).
Caso no válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está verificando cómo el sistema maneja situaciones en las que algo sale mal o se proporcionan datos incorrectos (enfocados en flujos no exitosos o alternativos).