## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 2024-05-02 |  | 1.0 |  | Proyecto de Autenticación 2.0 - Pruebas funcionales | [12 empty] | Jorge Cisneros Cabello
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_AU_AD.CU.012
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | Registrar funcionario que ya tiene CuentaVuce (CP2)
Componente
Formato
Versión del formato
Analista de Calidad: | [7 empty] | Jorge Daniel Cisneros Cabello
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas que no aplica | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/RNF |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Ingresar al portal del sistema 2. Clic en opciones de la cuenta 3. Clic en la opción "administrar cuenta" 4. Seleccionar las opciones (Pestaña): "Mis datos" | 1. El sistema carga las secciones del sistema exitosamente (P1) 2. Se despliegua las opciones disponibles referente la cuenta (P2) 3. El sistema mostrará las opciones (pestañas) del entorno (P3): - "Mis datos" - "Perfiles" - "Seguridad" - "Actividad" 4. El sistema cargará las siguientes secciones (P4): - "Dato cuenta VUCE" - "Datos Personales" - "Botones" | Ok
CP02 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Subir Foto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: guid_foto 2. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Campo Foto 3. Comprobar imagen de BD vs imagen de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Area de Imagen: Foto del Propietario de la cuenta (o imagen en blanco de no exitir) - Botón: "Subir Foto" 3. Se confirma que ambas imagenes obtenidas son las mismas (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - De existir registro de imagen, el sistema muestra la foto. La carga de la imagen es opcional (no obligatorio) en el sistema. - Permite la edición a traves de botón "Subir Foto" | Ok
CP03 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Cuenta Vuce |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: email 2. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Cuenta Vuce 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Etiqueta: email_cuenta_vuce (correo electronico) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el email de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP04 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Nombre |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: nombre Campo: apellido_paterno Campo: apellido_materno 2. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Nombre 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Etiqueta: nombre (es la suma del nombre + apellido paterno + apellido materno) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el email de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP05 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Tipo de documento |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: tipo_documento_principal 2. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Tipo de documento 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Etiqueta: Tipo de documento 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Tipo de documento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP06 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Número de documento |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: numero_documento 2. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Número de documento 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Etiqueta: Número de documento 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Número de documento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP07 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Fecha de nacimiento |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: fecha_nacimiento 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos personales" - Fecha de Nacimiento 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Icono: Calendario - Cuadro de Texto: Campo con formato fecha DD/MM/AAAA 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra la Fecha de nacimiento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra un icono al lado del cuadro para la actualización de la fecha - No permitir colocar fecha mayor o igual a la fecha actual. - No permitir colocar fecha que determine que el usuario es menor de edad. | Ok
CP08 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Sexo |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: sexo 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos personales" - Sexo 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - DropBox: Sexo con opciones a mostrar: - Seleccione - Masculino - Femenino 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Sexo de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el DropDox en estado habilitado para la libre selección | Ok
CP09 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Estado Civil |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: estado_civil_id 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos personales" - Estado Civil 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - DropBox: Estado Civil (mostrando el estado Actual), con opciones a mostrar: - Seleccione - Soltero - Casado - Viudo - Divorciado 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Estado Civil de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el DropDox en estado habilitado para la libre selección | Ok
CP10 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Nacionalidad |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: nacionalidad_id 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos personales" - nacionalidad 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - DropBox: Nacionalidad 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra la Nacionalidad de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el DropDox en estado habilitado para su actualización | Ok
CP11 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Celular |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar Bandera con Prefijo Pais Celular 2. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: telefono_movil 3. Visualizar la estructura de la sección "Datos personales" - Celular 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 5. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra un campo desplegable que contiene los valores de los prefijos de los países ordenado alfabéticamente con su respectivo ícono de bandera (P1). - Campo numérico de 5 caracteres. - Campo Obligatorio - Campo Editable **Cuando el usuario modifique la etiqueta “Bandera con Prefijo País para el teléfono celular” el sistema deberá actualizar la nueva información en la base de datos de autenticación 2.0 (tabla “cuenta_vuce” en el campo “prefijo_pais_movil”) No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 2. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P2) 3. El sistema muestra la siguiente estructura (P3): - El sistema debe muestra un campo editable que contiene el valor registrado en la cuenta Vuce para el campo "telefono_movil" de la tabla "cuenta_vuce" en la base de datos de autenticación 2.0 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) 5. El sistema demuestra lo siguiente (P5): - Campo numérico de 25 caracteres. - Muestra la Bandera de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el numero Celular de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el DropDox en estado habilitado para su actualización, para el campo bandera - Muestra el Cuadro de texto en estado habilitado para su actualización, para el campo numero celular | Ok
CP12 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Telefono Fijo |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar Bandera con Prefijo País Fijo 2. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: telefono_fijo 3. Visualizar la estructura de la sección "Datos personales" - Telefono Fijo 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 5. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muetra un campo desplegable que contiene los valores de los prefijos de los países ordenado alfabéticamente con su respectivo ícono de bandera (P1). - Campo numérico de 5 caracteres. - Campo Obligatorio - Campo Editable **Cuando el usuario modifique la etiqueta “Bandera con Prefijo País para el teléfono celular” el sistema deberá actualizar la nueva información en la base de datos de autenticación 2.0 (tabla “cuenta_vuce” en el campo “prefijo_pais_fijol”) No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 2. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P2) 3. El sistema muestra la siguiente estructura (P3): - DropBox: Bandera (código del prefijo telefónico de cada país) - Cuadro de Texto: 25 dígitos como maximo. 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) 5. El sistema demuestra lo siguiente (P5): - Muestra la Bandera de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el telefono fijo de manera alternativa se podrá permitir valores vacíos. - Muestra el DropDox en estado habilitado para su actualización, para el campo bandera - Muestra el Cuadro de texto en estado habilitado para su actualización, para el campo numero telefono fijo | Ok
CP13 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Lugar Residencia - Resido en Peru |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: departamiento_id Campo: provincia_id Campo: distrito_id Campo: direccion Campo: direccion_referencia 2. Visualizar la estructura de la sección "Lugar Residencia" - Resido en Perú 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (En caso no está marcada la opción “[ ] Resido en el extranjero” el sistema debe ocultar los campos País y Ciudad.) (P2): - Option Box: Resido en Perú. - DropBox: Departamiento (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - DropBox: Provincia (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - DropBox: Distrito (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - Por defecto el sistema debe mostrar el valor registrado para la cuenta VUCE - Cuadro de Texto: Dirección - Cuadro de Texto: Referencia - El campo permite 250 caracteres - El sistema debe validar que no se ingresen caracteres especiales. 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el departamiento, provincia, distrito, direccion, referencia de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra los cuadros de textos en estado habilitado para su actualización - Se mostrará por defecto la opción “Seleccione el país”. | Ok
CP14 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Lugar Residencia - Resido en el Extranjero |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: pais_id Campo: ciudad_id 2. Visualizar la estructura de la sección "Lugar Residencia" - Resido en el extranjero 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - DropBox: Pais (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - DropBox: Ciudad (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el pais, ciudad de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra los cuadros de textos en estado habilitado para su actualización. - Se mostrará por defecto la opción “Seleccione la ciudad” | Ok
CP15 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Ingresar al portal del sistema 2. Clic en opciones de la cuenta 3. Clic en la opción "administrar cuenta" 4. Seleccionar las opciones (Pestaña): "Mis datos" | 1. El sistema carga las secciones del sistema exitosamente (P1) 2. Se despliegua las opciones disponibles referente la cuenta (P2) 3. El sistema mostrará las opciones (pestañas) del entorno (P3): - "Mis datos" - "Perfiles" - "Seguridad" - "Actividad" 4. El sistema cargará las siguientes secciones (P4): - "Dato cuenta VUCE" - "Datos Personales" - "Botones" | Ok
CP16 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Subir Foto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: guid_foto 2. Clic Botón: "Subir Foto" 3. Seleccionar la foto 4. Visualizar la respuesta del sistema segun el caso 5. Clic Botón: "Guardar" 6. Comprobar imagen de BD vs imagen de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra una ventana emergente para la seleccion de foto desde su ordenador (P2). 3. Permite la seleccion de la foto solo, si la foto seleccionada no sumera de 5MB de tamaño y que tenga uno de los formatos: - *jpeg - *jpg - *png 4. Caso en base a la seleccion de la foto (P4): - Caso exitoso: El sistema responde con el cambio de la foto exitosa. - Caso erroneo: El sistema responde un mensaje indicado que no cumple con las condiciones 5. El sistema registra los cambios (P5) - Luego el sistema deberá actualizar el objeto en la base de datos de autenticación 2.0 (tabla “cuenta_vuce” en el campo “guid_foto”) - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente). 6. Se confirma que ambas imagenes obtenidas son las mismas (P6) | Ok
CP17 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Cuenta Vuce |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Cuenta Vuce 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: email_cuenta_vuce (correo electronico) 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el email de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP18 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Nombre |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Nombre 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: nombre (es la suma del nombre + apellido paterno + apellido materno) 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el email de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP19 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Tipo de documento |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Tipo de documento 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: Tipo de documento 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el Tipo de documento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP20 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dato cuenta VUCE - Número de documento |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Dato cuenta VUCE" - Número de documento 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: Número de documento 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el Número de documento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP21 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Fecha de nacimiento |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: fecha_nacimiento 2. Clic en el icono que está al lado del cuadro 3. Clic Botón: "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. Permite la seleccion de la fecha de nacimiento en formato DD/MM/AAAA (P2) 3. El sistema registra los cambios (P3) - El sistema deberá actualiza en la base de datos de autenticación 2.0 (tabla “cuenta_vuce” en el campo “fecha_nacimiento”). - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP22 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Sexo |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: sexo 2. Clic DropDox de Sexo 3. Clic Botón: "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. Permite la seleccion de una de las opciones mostradas en el Dropbox (P2) 3. El sistema registra los cambios con la siguiente condición (P3): - El sistema actualiza la nueva información en la base de datos de autenticación 2.0 (en el campo mencionado), - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP23 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Estado Civil |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, estado_civil_id 2. Clic DropDox de Estado Civil 3. Clic Botón: "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. Permite la seleccion de una de las opciones mostradas en el Dropbox (P2) - Seleccione - Soltero - Casado - Viudo - Divorciado 3. El sistema registra los cambios con la siguiente condición (P3): - El sistema actualiza la nueva información en la base de datos de autenticación 2.0 (en el campo mencionado), - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP24 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Nacionalidad |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: nacionalidad_id 2. Clic en el DropDox de Nacionalidad 3. Clic Botón: "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. Permite la seleccion de una de las opciones mostradas en el Dropbox (P2) - El listado se muestra de manera ordenada alfabéticamente 3. El sistema registra los cambios (P3) - El sistema actualiza en la base de datos de autenticación 2.0 (tabla “cuenta_vuce” en el campo “nacionalidad_id”) - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP25 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Celular |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: telefono_movil 2. Clic en la Bandera (de lado del celular) 3. Ingresar el numero de celular 4. Clic Botón: "Guardar" 5. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el catalogo de bandera para la seleccion (P2) 3. El sistema permite el ingreso de los digitos del celular (P3) 4. El sistema registra los cambios (P4) - El sistema actualiza la nueva información en la base de datos de autenticación 2.0 (en el campo mencionado) - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene campo equivalente) 5. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P5) | Ok
CP26 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos personales - Telefono Fijo |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: telefono_fijo 2. Clic en la Bandera (de lado del numero fijo) 3. Ingresar el numero fijo 4. Clic Botón: "Guardar" 5. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el catalogo de bandera para la seleccion (P2) 3. El sistema permie el ingreso de los digitos del numero fijo hasta 20 digitos (P3) 4. El sistema registra los cambios (P3) 5. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP27 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Lugar Residencia - Resido en Peru |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: departamiento_id Campo: provincia_id Campo: distrito_id Campo: direccion Campo: direccion_referencia 2. Clic en los siguientes inputs: - Departamiento - Provincia - Distrito - Direccion, - Referencia 4. Clic Botón: "Guardar" 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema permite el ingreso de los datos (P2): - DropBox: Departamiento (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - DropBox: Provincia (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - DropBox: Distrito (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - Cuadro de Texto: Dirección - Cuadro de Texto: Referencia 4. El sistema registra los cambios (P3) - El sistema actualiza la información en la base de datos de autenticación 2.0 - No se actualizará en la base de datos de Vuce1 (no se tiene ese campo equivalente) 5. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP28 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Lugar Residencia - Resido en el Extranjero |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Cuenta_vuce, Campo: pais_id Campo: ciudad_id 2. Clic en los siguientes inputs: - Pais - Ciudad 4. Clic Botón: "Guardar" 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema permite el ingreso de los datos (P2): - DropBox: Pais (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) - DropBox: Ciudad (Muestra su catalogo de forma Alfabeticamente) 4. El sistema registra los cambios (P3) 5. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP29 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Botones - Guardar |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Clic Botón: "Guardar" 2. Clic Botón: "Si" Alternativo - Click Botón: "NO" 4. Clic Botón: "Guardar" 5. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema valida que los campos obligatorios estén completos (P1) - Si cumplen muestra un mensaje “Sus datos serán actualizados, desea continuar?” - Caso contrario quedarán con borde rojo y mostrará mensaje 2. El sistema actualizará los datos ingresados. (P2): - Alternativo: el sistema retornará al formulario de actualización de datos. 4. El sistema registra los cambios (P3) 5. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP30 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de la cuenta VUCE RENIEC con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Botones - Cancelar |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Clic Botón: "Cancelar" 2. Clic en "Aceptar" Alternativo - Clic Boton "Cancelar" | 1. En sistema muestra el siguiente mensaje: “¿Está seguro de salir?” 2. Sl sistema retorna al dashboard del componente. Alternativo - El sistema mantiene la vista actual | Ok
CP31 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Ingresar al portal del sistema 2. Clic en opciones de la cuenta 3. Clic en la opción "administrar cuenta" 4. Seleccionar las opciones (Pestaña): "Perfiles" | 1. El sistema carga las secciones del sistema exitosamente (P1) 2. Se despliegua las opciones disponibles referente la cuenta (P2) 3. El sistema mostrará las opciones (pestañas) del entorno (P3): - "Mis datos" - "Perfiles" - "Seguridad" - "Actividad" 4. El sistema cargará las siguientes secciones (P4): - "Seleccion de Perfil" - "Datos del Perfil" - "Roles" - "Botones" | Ok
CP32 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Seleccion de Perfil |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: tipo_perfil Tabla: empresa_externa, Campo: razonsocial Tabla: empresa_externa, Campo: numero_documento 2. Visualizar la estructura de la sección "Dato de Perfiles" - Seleccion de Perfil 3. Clic en el perfil seleccionado 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema 5. Valida cambios en el formulario | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra los perfiles asociados a la Cuenta Vuce, con la siguiente estructura (P2): - El valor concatenado de los campos “tipo_perfil_id” + “razón_social” + “numero_documento” 3. El sistema resalta el item seleccionado con los campos conactenados (P3) 4. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P4) 5. El sistema refleja las propiedades del perfil seleccionado en el formulario (P5) | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Tipo Perfil |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: perfil_id 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Tipo de Perfil 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de Texto: Tipo Perfil (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el tipo perfil de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP34 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Usuario |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: usuario 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Usuario 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de Texto: Usuario (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el usuario de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP35 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Tipo Documento |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: tipo_documento 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Tipo Documento 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - DropBox: Tipo Documento (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Tipo Documento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP36 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Numero Documento |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: numero_documento 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Numero Documento 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro texto: Numero Documento (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Numero Documento de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP37 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Apellido Paterno |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: Apellido_Paterno 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Apellido Paterno 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro texto: Apellido Paterno (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Apellido Paterno de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP38 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Apellido Materno |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: Apellido_Materno 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Apellido Materno 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro texto: Apellido Materno (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Apellido Materno de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP39 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Nombres |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: nombres 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Nombres 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro texto: Nombres (estado deshabilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra Nombres de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho campo | Ok
CP40 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Rol Descripcion |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: componente_rol campo: nombre_rol campo: comp_rol_codigo 2. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Rol y Descripción 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: Rol (estado inhabilitado) - Cuadro de texto: Descripción (estado inhabilitado) - Campo Visible para los perfiles Administrados y funcionarios de los componentes MR y CP. Ver tabla resumen adjunta al final de esta sección. 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el Rol y su Descripción de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP41 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Favorito |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil_comp_rol, campo: ind_favorito 2. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Favorito 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Flag: Icono forma de estrella (estado habilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el flag activado de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el check (forma de estrella) para la libre selección - Campo Visible solo para los perfiles Administrados y funcionarios del componente MR | Ok
CP42 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Correo electrónico |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: email 2. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Correo electrónico 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema 4. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: correo electrónico (estado habilitado) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) 4. El sistema demuestra lo siguiente (P4): - Muestra el correo electrónico de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado para la libre selección | Ok
CP43 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Icono Informativo |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Icono Informativo 2. Clic en el icono 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Icono: un circulo rojo con una "i" blanca dentro. 2. Muestra un tooltip con el siguiente mensaje (P2): - "Las notificaciones serán enviadas al correo que se registre o actualice mediante esta opción" 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el icono de manera obligatoria siempre en estado visible - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado para la libre selección | Ok
CP44 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Verificar |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Verificar 2. Clic botón "Verificar" 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Botón: Verificar (estado habilitado) 2. El sistema realiza el siguiente proceso (P2): - Cuando esté lleno: "El correo y Confirmación de correo" - Emite un correo electrónico con un código de 6 dígitos aleatorio. - El estado del botón cambia a deshabilitiado (color gris) - Si no está lleno: "El correo y Confirmación de correo" - Muestra el mensaje [MSJ011] 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el botón Verificar de manera obligatoria y en estado habilitado cuando se ingresa correo y confirmación - Muestra el botón se debe mostrar desactivado (color gris) despues de su uso y activarse (color rojo) si el usuario modifica el campo de correo electrónico y de confirmación de correo electrónico. | Ok
CP45 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - PopUp Verificación |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE - Validar en matriz de configuración el tiempo X de vigencia del codigo - Validar en matriz de configuración el tiempo X de re-envio del codigo | 1. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - PopUp Vertificación 2. Ingresar los valores recepcionado por el correo (no acepta Ctrl+V) 3. Clic en "Reenviar codigo" 4. Ingresar los valores recepcionado por el correo (no acepta Ctrl+V) 5. Clic Boton "Siguiente" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: "Ingrese el código que fue enviado a su bandeja de correo electrónico" - 6 Cuadros de texto: Codigo de verificación - Etiqueta: "Si no le llegó el mensaje" - Enlace: "reenviar codigo" - Botón: "Cancelar" - Botón: "Siguiente" 2. El sistema realiza el siguiente proceso (P2) - Cuando el ingreso es correcto y dentro del tiempo establecido: Muestra un Check en verde - Cuando el ingreso es correcto y fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Cuando el ingreso es incorrecto y/o fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Si el código no es correcto no deberá activarse el Botón Siguiente. 3. El sistema realiza el siguiente proceso (P2) - Inicia el proceso de envio de codigo por medio del correo electrónico - Se muestra el mensaje "Puede enviar un nuevo código cada x tiempo" 4. El sistema realiza el siguiente proceso (P4) - Cuando el ingreso es correcto y dentro del tiempo establecido: Muestra un Check en verde - Cuando el ingreso es correcto y fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Cuando el ingreso es incorrecto y/o fuera del tiempo establecido: Check en rojo 5. El sistema valida y procesa y confirma el cambio. (P5) | Ok
CP46 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Ingresar al portal del sistema 2. Clic en opciones de la cuenta 3. Clic en la opción "administrar cuenta" 4. Seleccionar las opciones (Pestaña): "Perfiles" | 1. El sistema carga las secciones del sistema exitosamente (P1) 2. Se despliegua las opciones disponibles referente la cuenta (P2) 3. El sistema mostrará las opciones (pestañas) del entorno (P3): - "Mis datos" - "Perfiles" - "Seguridad" - "Actividad" 4. El sistema cargará las siguientes secciones (P4): - "Seleccion de Perfil" - "Datos del Perfil" - "Roles" - "Botones" | Ok
CP47 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Seleccion de Perfil |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Dato de Perfiles" - Seleccion de Perfil 2. Clic en el perfil seleccionado 3. Valida cambios en el formulario 4. Clic nuevamente en otro perfil 5. Valida cambios en el formulario | 1. El sistema muestra los perfiles asociados a la Cuenta Vuce, con la siguiente estructura (P1): - El valor concatenado de los campos “tipo_perfil_id” + “razón_social” + “numero_documento” 2. El sistema resalta el item seleccionado con los campos conactenados (P2) 3. El sistema refleja las propiedades del perfil seleccionado en el formulario (P3) 4. El sistema resalta el nuevo item seleccionado con los campos conactenados (P4) 5. El sistema refresca las propiedades del perfil seleccionado en el formulario (P5) | Ok
CP48 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Tipo Perfil |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Tipo de Perfil 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Tipo Perfil (estado deshabilitado) 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el tipo perfil de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP49 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Usuario |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Usuario 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Usuario (estado deshabilitado) 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el usuario de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP50 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Tipo Documento |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Tipo Documento 2. Visualizar el dato presentado en la seccion de Tipo Documento | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - DropBox: Tipo Documento (estado deshabilitado) 2. El sistema muestra tipo de documento (P2) - Muestra de manera informativa a través de una consulta a la base de datos de autenticación 2.0, el valor registrado para el perfil seleccionado en la etiqueta “Seleccionar el perfil” en el campo "tipo_documento" de la tabla "perfil" | Ok
CP51 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Numero Documento |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Numero Documento 2. Visualizar el dato presentado en la seccion de Numero Documento | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - DropBox: Numero Documento (estado deshabilitado) 2. El sistema muestra tipo de documento (P2) - Muestra de manera informativa a través de una consulta a la base de datos de autenticación 2.0, el valor registrado para el perfil seleccionado en la etiqueta “Seleccionar el perfil” en el campo "numero_documento" de la tabla "perfil" | Ok
CP52 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Datos de Perfiles - Razon Social |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Perfil" - Razón Social 2. Visualizar el dato presentado en la seccion de Razon Social | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Campo: Razón Social 2. El sistema deberá mostrar de manera informativa a través de una consulta a la base de datos de autenticación 2.0 el valor registrado para el perfil seleccionado en la etiqueta “Seleccionar el perfil” en el campo “nombre_completo” de la tabla “perfil” * Campo Obligatorio * Campo No Editable | Ok
CP53 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Rol Descripcion |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: componente_rol campo: nombre_rol campo: comp_rol_codigo 2. Seleccionar otro Flag de la sección "Roles" - Favorito 3. Clic "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de texto: Rol (estado inhabilitado) - Cuadro de texto: Descripción (estado inhabilitado) - Campo Visible para los perfiles Administrados y funcionarios de los componentes MR y CP. 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el Rol y su Descripción de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - No presentará función de edición sobre dicho cambio | Ok
CP54 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Favorito |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil_comp_rol, campo: ind_favorito 2. Seleccionar otro Flag de la sección "Roles" - Favorito 3. Clic "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema permite la seleccion del nuevo flag (P2) 3. El sistema registra los nuevos cambios realizados (P3) 4. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP55 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Correo electrónico |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, campo: email 2. Editar el dato de la sección "Roles" - Correo electrónico 3. Clic "Guardar" 4. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema permite la actualización del nuevo correo electronico (P2) 3. El sistema registra los nuevos cambios realizados (P3) 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P4) | Ok
CP56 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Icono Informativo |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Icono Informativo 2. Clic en el icono | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Icono: un circulo rojo con una "i" blanca dentro. 2. Muestra un tooltip con el siguiente mensaje (P2): - "Las notificaciones serán enviadas al correo que se registre o actualice mediante esta opción" | Ok
CP57 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - Verificar |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - Verificar 2. Clic botón "Verificar" 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Botón: Verificar (estado habilitado) 2. El sistema realiza el siguiente proceso (P2): - Cuando esté lleno: "El correo y Confirmación de correo" - Emite un correo electrónico con un código de 6 dígitos aleatorio. - El estado del botón cambia a deshabilitiado (color gris) - Si no está lleno: "El correo y Confirmación de correo" - Muestra el mensaje [MSJ011] 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el botón Verificar de manera obligatoria y en estado habilitado cuando se ingresa correo y confirmación - Muestra el botón se debe mostrar desactivado (color gris) despues de su uso y activarse (color rojo) si el usuario modifica el campo de correo electrónico y de confirmación de correo electrónico. | Ok
CP58 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Perfiles con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Roles - PopUp Verificación |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE - Validar en matriz de configuración el tiempo X de vigencia del codigo - Validar en matriz de configuración el tiempo X de re-envio del codigo | 1. Visualizar la estructura de la sección "Roles" - PopUp Vertificación 2. Ingresar los valores recepcionado por el correo (no acepta Ctrl+V) 3. Clic en "Reenviar codigo" 4. Ingresar los valores recepcionado por el correo (no acepta Ctrl+V) 5. Clic Boton "Siguiente" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: "Ingrese el código que fue enviado a su bandeja de correo electrónico" - 6 Cuadros de texto: Codigo de verificación - Etiqueta: "Si no le llegó el mensaje" - Enlace: "reenviar codigo" - Botón: "Cancelar" - Botón: "Siguiente" 2. El sistema realiza el siguiente proceso (P2) - Cuando el ingreso es correcto y dentro del tiempo establecido: Muestra un Check en verde - Cuando el ingreso es correcto y fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Cuando el ingreso es incorrecto y/o fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Si el código no es correcto no deberá activarse el Botón Siguiente. 3. El sistema realiza el siguiente proceso (P2) - Inicia el proceso de envio de codigo por medio del correo electrónico - Se muestra el mensaje "Puede enviar un nuevo código cada x tiempo" 4. El sistema realiza el siguiente proceso (P4) - Cuando el ingreso es correcto y dentro del tiempo establecido: Muestra un Check en verde - Cuando el ingreso es correcto y fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Cuando el ingreso es incorrecto y/o fuera del tiempo establecido: Check en rojo 5. El sistema valida y procesa y confirma el cambio. (P5) | Ok
CP59 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección de la Cuenta |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Ingresar al portal del sistema 2. Clic en opciones de la cuenta 3. Clic en la opción "administrar cuenta" 4. Seleccionar las opciones (Pestaña): "Seguridad" | 1. El sistema carga las secciones del sistema exitosamente (P1) 2. Se despliegua las opciones disponibles referente la cuenta (P2) 3. El sistema mostrará las opciones (pestañas) del entorno (P3): - "Mis datos" - "Perfiles" - "Seguridad" - "Actividad" 4. El sistema cargará las siguientes secciones (P4): - "Cuenta VUCE" - "Contraseña" | Ok
CP60 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Cuenta VUCE - Correo Electrónico |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Cuenta VUCE" - Correo Electrónico 2. Ingresar/Modificar correo electrónico en la seccion de Correo Electrónico 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Correo electrónico (estado habilitado) - Muestra el correo electrónico actual registrado 2. El sistema permite el ingreso de hasta 50 caracteres como máximo (P2) - En caso de ingreso incorrecto del correo se muestra el mensaje en rojjo de codigo: [MSJ001] 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el correo electronico de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado para el libre ingreso | Ok
CP61 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Cuenta VUCE - Confirmar Correo Electrónico |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Cuenta VUCE" - Confirmar Correo Electrónico 2. Ingresar/Modificar correo electrónico en la seccion de Correo Electrónico (no permite Ctrl+V) 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Confirmación Correo electrónico (estado habilitado) - Muestra el cuadro de texto vacío 2. El sistema permite el ingreso de hasta 50 caracteres como máximo (P2) - En caso de ingreso incorrecto del correo se muestra el mensaje de codigo: [MSJ001] 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra la confirmación correo electronico de manera obligatoria no permitirá la visualización de vacios en el campo - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado para el libre ingreso | Ok
CP62 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Cuenta VUCE - Campo Ayuda |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Cuenta VUCE" - Campo Ayuda 2. Seleccionar Icono "Ayuda" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Icono: Circulo Rojo con una "i" blanca 2. El sistema muestra un tooltip con la siguiente información: “El correo que ingrese se convertirá en su nueva cuenta única” (P2) | Ok
CP63 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Cuenta VUCE - Verificar |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Seguridad" - Verificar 2. Clic botón "Actualizar correo Cuenta Vuce" 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Botón: Verificar (estado habilitado) 2. El sistema realiza el siguiente proceso (P2): - Cuando esté lleno: "El correo y Confirmación de correo" - Emite un correo electrónico con un código de 6 dígitos aleatorio. - El estado del botón cambia a deshabilitiado (color gris) - Si no está lleno: "El correo y Confirmación de correo" - Muestra el mensaje [MSJ011] 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el botón Verificar de manera obligatoria y en estado habilitado cuando se ingresa correo y confirmación - Muestra el botón se debe mostrar desactivado (color gris) despues de su uso y activarse (color rojo) si el usuario modifica el campo de correo electrónico y de confirmación de correo electrónico. | Ok
CP64 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Cuenta VUCE - PopUp Verificación |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Seguridad" - PopUp Vertificación 2. Ingresar los valores recepcionado por el correo (no acepta Ctrl+V) 3. Clic en "Reenviar codigo" 4. Ingresar los valores recepcionado por el correo (no acepta Ctrl+V) 5. Clic Boton "Siguiente" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Etiqueta: "Ingrese el código que fue enviado a su bandeja de correo electrónico" - 6 Cuadros de texto: Codigo de verificación - Etiqueta: "Si no le llegó el mensaje" - Enlace: "reenviar codigo" - Botón: "Cancelar" - Botón: "Siguiente" 2. El sistema realiza el siguiente proceso (P2) - Cuando el ingreso es correcto y dentro del tiempo establecido: Muestra un Check en verde - Cuando el ingreso es correcto y fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Cuando el ingreso es incorrecto y/o fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Si el código no es correcto no deberá activarse el Botón Siguiente. 3. El sistema realiza el siguiente proceso (P2) - Inicia el proceso de envio de codigo por medio del correo electrónico - Se muestra el mensaje "Puede enviar un nuevo código cada x tiempo" 4. El sistema realiza el siguiente proceso (P4) - Cuando el ingreso es correcto y dentro del tiempo establecido: Muestra un Check en verde - Cuando el ingreso es correcto y fuera del tiempo establecido: Check en rojo - Cuando el ingreso es incorrecto y/o fuera del tiempo establecido: Check en rojo 5. El sistema valida y procesa y confirma el cambio. (P5) | Ok
CP65 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Contraseña - Contraseña Actual |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Contraseña" - Contraseña Actual 2. Ingresar contraseña en la seccion de Contraseña - Contraseña Actual 3. Clic en el icono "Visualizar contraseña" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Contraseña (estado habilitado) 2. El sistema permite el ingreso (escribiendo en asterisco "*" ) con los siguientes criterios (P2) 3. El sistema permite la visualización de la contraseña reemplazando los asteriscos (*) por los valores reales (P3) | Ok
CP66 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Contraseña - Nueva Contraseña |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Contraseña" - Nueva contraseña 2. Ingresar nueva contraseña en la seccion de Contraseña - Nueva contraseña 3. Validar nueva contraseña | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Nueva Contraseña (estado habilitado) 2. El sistema permite el ingreso (escribiendo en asterisco "*" ) con los siguientes criterios (P2) - "Al menos una letra mayúscula" - "Al menos una letra minúscula" - "Al menos un dígito" - "Al menos un caracter especial" - "Al menos 8 caracteres"3. El sistema muestra mensaje según el caso (P3): - Cuando cumple con las validaciones: el campo es resaltado en verde - Cuando no cumple con las validaciones: el campo es resaltado en rojo - Cuando no coincide con el campo Nueva contraseña: "el valor ingresado no coincide" | Ok
CP67 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Contraseña - Confirmar Nueva Contraseña |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Contraseña" - Confirmar Nueva contraseña 2. Ingresar nueva contraseña en la seccion de Contraseña - Confirmar Nueva contraseña 3. Validar nueva contraseña | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de Texto: Nueva Contraseña (estado habilitado) 2. El sistema permite el ingreso (escribiendo en asterisco "*" ) con los siguientes criterios (P2) - "Al menos una letra mayúscula" - "Al menos una letra minúscula" - "Al menos un dígito" - "Al menos un caracter especial" - "Al menos 8 caracteres"3. El sistema muestra mensaje según el caso (P3): - Cuando cumple con las validaciones: el campo es resaltado en verde - Cuando no cumple con las validaciones: el campo es resaltado en rojo - Cuando no coincide con el campo Nueva contraseña: "el valor ingresado no coincide" | Ok
CP68 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Actualizar datos de Seguridad con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Contraseña - Actualizar Contraseña |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Seguridad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: cuenta_vuce, campo: clave 2. Clic "Actualizar Contraseña" 3. Comprobar dato de BD vs dato de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema realiza las siguientes validaciones (P2) : - Si los campos de contraseña se encuentran correctamente ingresados: Se actualiza el valor ingresado - Si los campos de contraseña no estan correctamente ingresados: "No se pudo actualizar la contraseña, por favor verificar los valores ingresados" y luego el sistema refresca el formulario y mostrar los campos vacíos para que el usuario pueda ingresar nuevamente la información 3. Se confirma que ambos datos obtenidos son los mismos (P3) | Ok
CP69 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Actividades con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Actividad |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Actividad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Ingresar al portal del sistema 2. Clic en opciones de la cuenta 3. Clic en la opción "administrar cuenta" 4. Seleccionar las opciones (Pestaña): "Actividad" | 1. El sistema carga las secciones del sistema exitosamente (P1) 2. Se despliegua las opciones disponibles referente la cuenta (P2) 3. El sistema mostrará las opciones (pestañas) del entorno (P3): - "Mis datos" - "Perfiles" - "Seguridad" - "Actividad" 4. El sistema cargará las siguientes secciones (P4): - "Dispositivos" - "Eventos Recientes" | Ok
CP70 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AD.CU.012 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Verificar datos de Actividades con autenticación satisfactoria con cuenta VUCE RENIEC cuando selecciona la opción “administrar cuenta” y valida sección Dispositivo |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Actividad" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: cuenta_vuce, Campo: fecha_reg_aud 2. Visualizar la estructura de la sección "Dispositivo" 3. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra los la siguiente información, con la siguiente estructura (P2): - El sistema operativo y navegador del dispositivo utilizado por el usuario para ingresar a la cuenta vuce. - La ubicación geográfica e IP mediante la cual realizó la conexión. - La fecha de la creación de la cuenta vuce. (esta información proviene del campo “fecha_reg_aud” de la tabla “cuenta_vuce”) 3. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P3) | Ok
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 1 | 8 | 2019
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## Hoja1
Tipos de Pruebas
1 | Pruebas funcionales
2 | Pruebas no funcionales
3 | Pruebas estructurales
4 | Pruebas de asociadas al cambio
5 | Otros
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Técnicas de caja negra
2 | Técnicas de caja blanca
3 | Técnicas basadas en la experiencia
4 | Otros
5 | Sin Asignar
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Partición de equivalencia
2 | Análisis de valores límite
3 | Causa efecto
4 | Transición de estado
5 | Caso de uso
6 | Cobertura de sentencia
7 | Cobertura de decisión
8 | Cobertura de camino
9 | Cobertura de condición
10 | Otros
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Ok
No Ok
No Aplica
Pendiente
Otros
Todos
Mercancias restringidas
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Autenticación
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad | Descripción
Critico | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro
2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación
Mayor | Casos de prueba que provengan de los RF y RNF
Menor | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página