## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 2024-04-18 |  | 1.0 |  | Proyecto de Autenticación 2.0 - Pruebas funcionales | [12 empty] | Jorge Cisneros Cabello
[5 empty] | 14/07/2024 |  | 2.0 |  | Actualización de HU: HU_AU.GP.003 Visualizar landing de perfiles_0.13.docx | [12 empty] | Jorge Cisneros Cabello
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_AU.GP.003
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | Visualizar landing de perfiles
Componente
Formato
Versión del formato
Analista de Calidad: | [7 empty] | Jorge Daniel Cisneros Cabello
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  | X | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas que no aplica | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/RNF |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para MR1 con perfil administrado de perfil "Principal persona jurídica o natural con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 1 (Principal) Campo: tipo_documento_id = 1 (RUC) 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil activo y habilitado 4. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P3): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P4) | Ok
CP02 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para MR1 con perfil administrado de perfil "Principal persona jurídica o natural con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 1 (Principal) Campo: tipo_documento_id = 1 (RUC) 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P2): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P3) | Ok
CP03 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para MR1 con perfil administrado de perfil "Secundario de un principal con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 2 (Principal) o 3 (Tercero) Campo: tipo_documento_principal = 1 (RUC) 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil activo y habilitado 4. Se valida el registro de envio del numero_documento_principal. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P3): Tabla: Perfil Campo: numero_documento_principal 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P4) | Ok
CP04 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para MR1 con perfil administrado de perfil "Secundario de un principal con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 2(Secundario) o 3 (Tercero) Campo: tipo_documento_principal = 1 (RUC) 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P2): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento_principal 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P3) | Ok
CP05 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para MR1 con perfil administrado de perfil "Tercero, secundario con empresa externa" |  | El sistema debe validar que el operador logístico tenga autorización vigente con el API “AutorizaciónOperadores” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 3 (Tercero) Campo: empresa_externa_id is not null 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil de un tercero, secundario con empresa externa 4. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "AutorizaciónOperadores" (P2): Tabla: Empresa_externa, Campo: numero_documento VigenciaDesde y VigenciaHasta (debe estar dentro de la fecha actual) 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "AutorizaciónOperadores" (P3) | Ok
CP06 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para MR1 con perfil administrado de perfil "Tercero, secundario con empresa externa" |  | El sistema debe validar que el operador logístico tenga autorización vigente con el API “AutorizaciónOperadores” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 3(Tercero) Campo: empresa_externa_id is not null 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "AutorizaciónOperadores" (P2): Tabla: Empresa_externa, Campo: numero_documento VigenciaDesde y VigenciaHasta (debe estar dentro de la fecha actual) 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "AutorizaciónOperadores" (P3) | Ok
CP07 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para MR2 con perfil administrado de perfil "Principal persona jurídica o natural con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 1 (Principal) Campo: tipo_documento_id = 1 (RUC) 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil activo y habilitado 4. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P3): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P4) | Ok
CP08 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para MR2 con perfil administrado de perfil "Principal persona jurídica o natural con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 1 (Principal) Campo: tipo_documento_id = 1 (RUC) 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P2): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P3) | Ok
CP09 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para MR2 con perfil administrado de perfil "Secundario de un principal con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 2 (Principal) o 3 (Tercero) Campo: tipo_documento_principal = 1 (RUC) 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil activo y habilitado 4. Se valida el registro de envio del numero_documento_principal. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P3): Tabla: Perfil Campo: numero_documento_principal 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P4) | Ok
CP10 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para MR2 con perfil administrado de perfil "Secundario de un principal con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 2(Secundario) o 3 (Tercero) Campo: tipo_documento_principal = 1 (RUC) 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "Ficha RUC" (P2): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento_principal 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "Ficha RUC" (P3) | Ok
CP11 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para MR2 con perfil administrado de perfil "Tercero, secundario con empresa externa" |  | El sistema debe validar que el operador logístico tenga autorización vigente con el API “AutorizaciónOperadores” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 3 (Tercero) Campo: empresa_externa_id is not null 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil de un tercero, secundario con empresa externa 4. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "AutorizaciónOperadores" (P2): Tabla: Empresa_externa, Campo: numero_documento VigenciaDesde y VigenciaHasta (debe estar dentro de la fecha actual) 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "AutorizaciónOperadores" (P3) | Ok
CP12 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para MR2 con perfil administrado de perfil "Tercero, secundario con empresa externa" |  | El sistema debe validar que el operador logístico tenga autorización vigente con el API “AutorizaciónOperadores” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 3(Tercero) Campo: empresa_externa_id is not null 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "AutorizaciónOperadores" (P2): Tabla: Empresa_externa, Campo: numero_documento VigenciaDesde y VigenciaHasta (debe estar dentro de la fecha actual) 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "AutorizaciónOperadores" (P3) | Ok
CP13 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para CP2.0 con perfil administrado de perfil "Principal persona jurídica o natural con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 1 (Principal) Campo: tipo_documento_id = 1 (RUC) 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil activo y habilitado 4. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P3): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P4) | Ok
CP14 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para CP2.0 con perfil administrado de perfil "Principal persona jurídica o natural con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 1 (Principal) Campo: tipo_documento_id = 1 (RUC) 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P2): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P3) | Ok
CP15 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para CP2.0 con perfil administrado de perfil "Secundario de un principal con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 2 (Principal) o 3 (Tercero) Campo: tipo_documento_principal = 1 (RUC) 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil activo y habilitado 4. Se valida el registro de envio del numero_documento_principal. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P3): Tabla: Perfil Campo: numero_documento_principal 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P4) | Ok
CP16 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para CP2.0 con perfil administrado de perfil "Secundario de un principal con RUC" |  | Validar la invocación al API Ficha RUC: - Con el RUC del principal “SUNAT - ConsultaFichaRuc” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 2(Secundario) o 3 (Tercero) Campo: tipo_documento_principal = 1 (RUC) 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P2): Tabla: Perfil, Campo: numero_documento_principal 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P3) | Ok
CP17 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando selecciona un perfil activo y habilitado para CP2.0 con perfil administrado de perfil "Tercero, secundario con empresa externa" |  | El sistema debe validar que el operador logístico tenga autorización vigente con el API “AutorizaciónOperadores” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 3 (Tercero) Campo: empresa_externa_id is not null 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona un perfil de un tercero, secundario con empresa externa 4. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P2): Tabla: Empresa_externa, Campo: numero_documento VigenciaDesde y VigenciaHasta (debe estar dentro de la fecha actual) 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P3) | Ok
CP18 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Satisfactorio - cuando ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login para CP2.0 con perfil administrado de perfil "Tercero, secundario con empresa externa" |  | El sistema debe validar que el operador logístico tenga autorización vigente con el API “AutorizaciónOperadores” del documento Especificación técnica WS – Entregable | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a los sitios backend mencionados para validar la transaccion de los datos | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: tipo_perfil_id = 3(Tercero) Campo: empresa_externa_id is not null 2. El usuario Ingresa con el perfil favorito desde la pantalla de login al Landing de Perfiles 3. Se valida el registro de envio del numero_documento. | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema envia el RUC (en base al la 1ra sentencia) al API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P2): Tabla: Empresa_externa, Campo: numero_documento VigenciaDesde y VigenciaHasta (debe estar dentro de la fecha actual) 4. En sistema Backend se muestra el numero de documento recepcionado por el API "SUNAT - ConsultaFichaRuc" (P3) | Ok
CP19 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Mensaje de Alerta al Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Fallido - cuando selecciona un perfil no habilitado en componente de Mercancías Restingidas |  | El sistema realiza las siguientes validaciones, de acuerdo, al componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, Campo: flag=no habilitado 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona el perfil | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema invoca a la funcionalidad descrita en la HU: HU_AU.GP.001 Habilitar perfil | Ok
CP20 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Mensaje de Alerta al Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Fallido - cuando selecciona un perfil de funcionario en estado suspendido en componente de Mercancías Restingidas |  | El sistema realiza las siguientes validaciones, de acuerdo, al componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, funcionario en estado suspendido 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona el perfil | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema muestra el mensaje [MSJ030] de la Matriz de mensajes y alertas. | Ok
CP21 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Mensaje de Alerta al Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Fallido - cuando selecciona un perfil de administrado en estado suspendido en componente de Mercancías Restingidas |  | El sistema realiza las siguientes validaciones, de acuerdo, al componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, de administrado en estado suspendido 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona el perfil | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema muestra el mensaje [MSJ031] de la Matriz de mensajes y alertas y no permite el ingreso | Ok
CP22 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Mensaje de Alerta al Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Fallido - cuando selecciona un perfil inactivo en componente de Mercancías Restingidas |  | El sistema realiza las siguientes validaciones, de acuerdo, al componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, estado inactivo 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona el perfil | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema muestra el mensaje [MSJ029] de la Matriz de mensajes y alertas y no permite el ingreso. | Ok
CP23 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Mensaje de Alerta al Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Fallido - cuando selecciona un perfil con marca de tercero como operador logístico, estado: activo, con flag habilitado y no tiene autorización vigente en componente de Mercancías Restingidas |  | El sistema realiza las siguientes validaciones, de acuerdo, al componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, perfil con marca de tercero como operador logístico estado: activo, con flag habilitado, no tiene autorización vigente 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona el perfil | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema mostrará el mensaje [MSJ018] de la Matriz de mensajes y alertas y no permite el ingreso. | Ok
CP24 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Validar Mensaje de Alerta al Ingresar a la VUCE con un Perfil de Acceso Fallido - cuando selecciona un perfil con estado activo con flag habilitado que no tiene roles asignados para el componente seleccionado en componente de Mercancías Restingidas |  | El sistema realiza las siguientes validaciones, de acuerdo, al componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: - Codigo de Perfil - Numero de Tipo documento - Numero de documento | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: Perfil, estado activo flag habilitado no tiene roles asignados 2. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 3. Selecciona el perfil | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P2) 3. El sistema mostrará el mensaje [MSJ039] de la Matriz de mensajes y alertas y no permite el ingreso. | Ok
CP25 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Cambio de Favorito - cuando selecciona un perfil |  | Validar comportamiento de los perfiles al asignar como Favorito | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 2. Clic en el icono favorito de un perfil activo y habilitado (Tabla: Perfil, campos: estado_perfil=1(activo) y flag_habilitado=1(habilitado) 3. Cerrar landing de perfiles 4. Ingresar landing de perfiles | 1. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P1) 2. El sistema asigna como favorito al perfil seleccionado: - Pintando la estrella de color amarillo (Tabla: perfil, campo: flg_favorito=1) - Le quita el favorito al perfil favorito anterior (Tabla:perfil, campo:flg_favorito=0). 3. El sistema permite el cierre del landing 4. Muestra que ahora el nuevo perfil favorito aparecerá en primer lugar de su sección en el sistema. | Ok
CP26 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Regresar componente - cuando presiona el botón de Volver |  | Validar comportamiento del botón volver | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 2. Clic en el botón "Volver" 3. Clic en el botón "Cancelar" 4. Clic en el botón "Volver" 5. Clic en el botón "Aceptar" | 1. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P1) 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación [MSJ016] con las opciones (P2): - Aceptar - Cancelar 3. El sistema permanece en la pantalla:”Landing de perfiles” (P3). 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación [MSJ016] con las opciones (P4): - Aceptar - Cancelar 5. El sistema deriva al componente que lo invocó, con el mismo usuario con el que había iniciado sesión (P5) | Ok
CP27 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Cambiar componente - cuando selecciona otro componente -cuando tiene roles asignados para el componente |  | Validar comportamiento cuando se cambia de componente y ya posee roles asignados para el componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 2. Selecciona componente | 1. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P1) 2. El sistema evalúa la asignación de roles para cada perfil de acuerdo al nuevo componente seleccionado: - En el sistema No se muestra etiqueta | Ok
CP28 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Cambiar componente - cuando selecciona otro componente - cuando no tiene roles asignados para el componente |  | Validar comportamiento cuando se selecciona otro componente y este no tiene roles asignados para el componente | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 2. Selecciona componente | 1. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P1) 2. El sistema evalúa la asignación de roles para cada perfil de acuerdo al nuevo componente seleccionado: - En el sistema Sí se muestra etiqueta “Sin roles asignados”. | Ok
CP29 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar landing de perfiles: Estructuración y Secciones - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 2. Ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente 3. Visualiza la informacion del landing de perfiles | 1. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P1) 2. El sistema cerrará automáticamente la pantalla desde donde fue invocado el landing de perfiles (login o componente) 3. Se cargarán las siguientes secciones/estructura del sistema: - Seccion Cabecera - Botón "Volver" - Secciones de Perfiles en el siguiente orden - Mis Perfiles Personales - Otros Perfiles - Perfiles inactivos y suspendidos - Seccion Pie de Página | Ok
CP30 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar landing de perfiles: Seccion Cabecera - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. Valida la sección Cabecera y sus elementos | 1. La aplicación muestra el detalle de la sección cabecera (P1): - Logo VUCE (logo actual de VUCE) - Vuce Ayuda - Con mail (modo enlace que permite el envio de correo desde el dispostivo que se encuentra): vuceayuda@mincetur.gob.pe - Con Mesa de ayuda (modo enlace que apunte al numero desde el dispositivo que se encuentra) : (01)2071510 - Foto (extraido desde la tabla cuenta_vuce, campo guid_foto) de no existir mostrará icono de persona - Nombre Usuario: Nombres + Primer apellido (Tabla: cuenta_vuce, campos: nombre + apellido_paterno) | Ok
CP31 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar landing de perfiles: Seccion Mis Perfiles Personales - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. Valida la sección Perfiles Personales 2. Verifica orden de la secciones 3. Selecciona como favorito desde Perfil Personales 4. Hace clic en "Habilitar Perfil" desde Perfil Personales | 1. La aplicación muestra el detalle de la sección Perfiles Personales (P1): - Imagen: Muestra icono/avatar de la persona - Icono Favorito: - De ser habilitado (Tabla:Perfil, campo:flag_habilitado=1) tiene un icono estrella, - De ser habilitado + Favorito (Tabla:Perfil, campo=flg_favorito=1) tendrá el icono de color amarillo. - De ser inahibilitado (no se mostrará la estrella) - Tipo Perfil: Muestra una etiqueta del tipo de perfil (Tabla: Perfil, campo: tipo_perfil_id=1 (Principal)) - Nombre completo: Nombre completo del principal que ha ingresado a VUCE (Tabla: cuenta_vuce, campos: nombre+apellido_paterno+apellido_materno). - Tipo de documento: Tipo de documento del perfil (Tabla: perfil, campo: tipo_documento_id (descripción en la tabla paramétrica)). - Número de documento: Nro de documento del perfil (Tabla: perfil, campo: numero_documento). - Color: El color de cada cajita indica si está habilitado o no habilitado. - Los perfiles “Habilitados” serán de color “Verde” (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=1 (habilitado)). - Los perfiles “No habilitados” serán de color gris (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=0) y cuentan con el link "Habilitar Perfil". - Texto “Sin roles asignados”: Solo perfil habilitados cuando no se encuentren roles asignados para el componente. ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil mostrado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). 2. El sistema muestra en el order (P2) - 1ro perfiles HABILITADOS (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=1) - 2do perfiles con No habilitados (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=0) *Dentro de esos 2 tipos se ordena por orden cronológico de creación (desde el más reciente al más antiguo). 3. El sistema marca con una estrella (P3) - en Tabla: Perfil, campo: flg_favorito=1) y será visualizado en primer lugar de la sección 4. El sistema permite la seleccion del enlace para aquellos perfiles en estado inactivo - (Tabla: Perfil, campo=flag_habilitado=0), su funcionalidad está descrita en la HU_AU.GP.001 Habilitar perfil | Ok
CP32 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar landing de perfiles: Seccion Otros Perfiles - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. Valida la sección Otros Perfiles 2. Verifica orden de la secciones 3. Selecciona como favorito desde Otros Perfiles 4. Hace clic en "Habilitar Perfil" desde Otros Perfiles | 1. La aplicación muestra el detalle de la sección Otros Perfiles (P1): - Icono de favorito: - De ser habilitado (Tabla:Perfil, campo:flag_habilitado=1) tiene un icono estrella, - De ser habilitado + favorito (Tabla:Perfil, campo=flg_favorito=1) tendrá el icono de color amarillo. - De ser inabilitado (no se mostrará la estrella) - Tipo de Perfil: Muestra una etiqueta con el tipo de perfil (Tabla: Perfil, campo: tipo_perfil_id=2 (secundario),3 (tercero),4 (funcionario VUCE) ó 5(funcionario entidad)) - Imagen: - Si es entidad: muestra el icono relacionado a la entidad específica - Si es una empresa: muestra un icono de empresa - Nombre completo/Razón social de la empresa/ Nombre de la Entidad a la que pertenece: Se mostrará sólo los primeros 20 caracteres. (Tabla: Perfil, campo: nombre_completo) - Tipo de documento: Muestral Tipo de documento de la persona natural o jurídica a la que pertenece. (Tabla: Perfil, campo: tipo_documento_principal (descripción en la tabla paramétrica). Si se trata de una entidad no se muestra el tipo de documento. - Nro de documento: Muestra el Nro de documento de la persona natural o jurídica a la que pertenece. (Tabla: perfil, campo: numero_documento_principal). Si se trata de una entidad no se muestra el Número de documento. - Color: El color de cada cajita indica si está habilitado o no habilitado. - Los perfiles “Habilitados” serán de color “Verde” (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=1 (habilitado)). - Los perfiles “No habilitados” serán de color gris (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=0) y deberán contar con el link "Habilitar Perfil". - Texto “Sin roles asignados”: Solo perfil habilitados cuando no se encuentren roles asignados para el componente. (select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil mostrado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). 2. El sistema muestra en el order (P2) - 1ro perfiles HABILITADOS (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=1) - 2do perfiles con No habilitados (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=0) *Dentro de esos 2 tipos se ordena por orden cronológico de creación (desde el más reciente al más antiguo). 3. El sistema marca con una estrella (P3) - en Tabla: Perfil, campo: flg_favorito=1) y será visualizado en primer lugar de la sección 4. El sistema permite la seleccion del enlace para aquellos perfiles en estado inactivo - (Tabla: Perfil, campo=flag_habilitado=0), su funcionalidad está descrita en la HU_AU.GP.001 Habilitar perfil | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar landing de perfiles: Seccion Perfiles inactivos y suspendidos - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. Valida la sección Perfiles inactivos y suspendidos 2. Verifica orden de la secciones 3. Corroborar que no exista "Habilitar Perfil" en esta sección | 1. La aplicación muestra el detalle de la sección Perfiles inactivos y suspendidos (P1): - Tipo de perfil: Muestra el tipo de perfil (Tabla: Perfil, campo: 2 (secundario),3 (tercero),4 (funcionario VUCE) ó 5(funcionario entidad)) - Imagen: - Si es entidad: muestra el icono relacionado a la entidad específica - Si es una empresa: muestra un icono de empresa - Nombre completo/Razón social de la empresa/ Nombre de la Entidad a la que pertenece: Se mostrará sólo los primeros 20 caracteres. (Tabla: Perfil, campo: nombre_completo) - Tipo de documento: - Si es Secundario o Tercero: Se mostrará la descripción del Tipo de documento de la persona natural o jurídica a la que pertenece. (Tabla: Perfil, campo: tipo_documento_principal (descripción en la tabla paramétrica) - Si es funcionario Vuce o funcionario entidad: no se muestra el tipo de documento. - Nro de documento: -Si es Secundario o Tercero: Se mostrará el Número de documento de la persona natural o jurídica a la que pertenece. (Tabla: perfil, campo: numero_documento_principal). - Si se trata de una entidad no se muestra el Número de documento. - Color: El color de cada cajita indica si está “inactivo” o “suspendido” - Los perfiles “Inactivos” serán de color “Plomo” (Tabla: Perfil, campo: estado_perfil=2). - Los perfiles “Suspendidos” serán de color “Rojo” (Tabla: Perfil, campo: estado_perfil=3). 2. El sistema muestra en el order (P2) - 1ro perfiles HABILITADOS (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=1) - 2do perfiles con No habilitados (Tabla: Perfil, campo: flag_habilitado=0) *Dentro de esos 2 tipos se ordena por orden cronológico de creación (desde el más reciente al más antiguo). 3. El sistema permite la seleccion del enlace para aquellos perfiles en estado inactivo - (Tabla: Perfil, campo=flag_habilitado=0), su funcionalidad está descrita en la HU_AU.GP.001 Habilitar perfil 3. A diferencia de las anteriores secciones, la opción "Habilitar Perfil", no cuenta con dicha opción (P3). | Ok
CP34 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Visualizar landing de perfiles: Seccion Pie Página - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. Valida la sección Cabecera y sus elementos 2. Clic en el link Telefono Mesa ayuda 3. Clic en el link Correo Mesa ayuda | 1. La aplicación muestra el detalle de la sección cabecera (P1): - Políticas de privacidad: Muestra Politicas de privacidad de la página. - Condiciones de Uso: Muestra las condiciones de uso de la web. (Se mantiene lo que existe en producción.) - Copyright: Muestra: "© Copyright 2022 - MINCETUR / Todos los derechos reservados" - Contacto a Vuce de ayuda: Muestra: "Ante cualquier duda o problema contacte a Mesa de ayuda: (01)207-1510 (link) / vuceayuda@mincetur.gob.pe (link)" 2. El sistema invoca a un link que permite llamar al número telefónico (P2) 3. El sistema invoca a un link que permite enviar un correo electrónico (P3) | Ok
CP35 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas | Todos | HU_AU.AC.003 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Asociar Perfil - cuando ingresa desde el login - cuando ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente |  | Validación de la estructuración de las secciones del landing de perfiles para cada una de las secciones y sus elementos | [9 empty] | Mayor | Para todos los perfiles se deberá evaluar si cuentan con roles asignados para el componente al que intentan ingresar ( select * from perfil_comp_rol inner join componente_rol where perfil_comp_rol.perfil_id="id del Perfil seleccionado" and componente_rol.componente_id="id del componente seleccionado"). | Tener identificado: Perfil Activo y habilitado | 1. El usuario ingresa al "landing de perfiles" 2. Ingresa desde el menú “cambiar perfil” del componente 3. Visualiza la informacion del landing de perfiles 4. Clic en un componente para el cambio 5. Selecciona el perfil que quiere cambiar 6. Clic en el botón "Asociar Perfil" | 1. El sistema muestra el portal de "landing de perfiles" (P1) 2. El sistema cerrará automáticamente la pantalla desde donde fue invocado el landing de perfiles (login o componente) 3. Se cargarán las siguientes secciones/estructura del sistema: - Seccion Cabecera - Botón "Volver" - Secciones de Perfiles en el siguiente orden - Mis Perfiles Personales - Otros Perfiles - Perfiles inactivos y suspendidos - Seccion Pie de Página 4. El sistema permite la seleccion del componente deseado por el usuario 5. El sistema permite la selección del Pefil deseado por el usuario 6. El sistema permite la sociación del componente seleccionado (funcion descrita en la HU HU_AU.GP.002 Asociar perfil) | Ok
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 1 | 8 | 2019
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## Hoja1
Tipos de Pruebas
1 | Pruebas funcionales
2 | Pruebas no funcionales
3 | Pruebas estructurales
4 | Pruebas de asociadas al cambio
5 | Otros
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Técnicas de caja negra
2 | Técnicas de caja blanca
3 | Técnicas basadas en la experiencia
4 | Otros
5 | Sin Asignar
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Partición de equivalencia
2 | Análisis de valores límite
3 | Causa efecto
4 | Transición de estado
5 | Caso de uso
6 | Cobertura de sentencia
7 | Cobertura de decisión
8 | Cobertura de camino
9 | Cobertura de condición
10 | Otros
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Ok
No Ok
No Aplica
Pendiente
Otros
Todos
Mercancias restringidas
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad | Descripción
Critico | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro
2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación
Mayor | Casos de prueba que provengan de los RF y RNF
Menor | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página