## Formato 2.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[6 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [11 empty] | Autor
[6 empty] | 2024-01-15 |  | 1.0 |  | Elaboración de los casos de prueba del proyecto MR - IPEN | [11 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
[6 empty] | 2024-02-23 |  | 2.0 |  | Actualización de los CP debido a las modificaciones en las HU's | [11 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
[6 empty] | 2025-01-10 |  | 3.0 |  | Actualización al nuevo formato PPS y Actualizacion de estados | [11 empty] | Jorge Cisneros
Datos Generales
Acta / Sustento/HU | [6 empty] | HU_GP.GP.002
Formato de Entidad | [6 empty] | Obtener Orden de Pago
Versión inicial del formato
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software |  |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [7 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [6 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [6 empty] | 3 |  |  | 33
Casos de Pruebas No Conforme | [6 empty] | 6 |  |  | 67
Casos de Pruebas que no aplica | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [6 empty] | 9 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Componente | N°.HU/N° RF/RNF |  | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF |  | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF |  |  | Tipos de Prueba |  | Tecnica de Prueba |  | Métodos para especificar CP |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [8 empty] | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 002: Envío de notificación del CPB al Administrado |  | Envío de notificaciones para Solicitud |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el Usuario Principal |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [8 empty] | Caso válido | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | Conforme
CP02 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 002: Envío de notificación del CPB al Administrado |  | Envío de notificaciones para Solicitud |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el usuario Operador |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [8 empty] | Caso válido | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | Conforme
CP03 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 002: Envío de notificación del CPB al Administrado |  | Envío de notificaciones para Solicitud |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el usuario Tramitador |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [8 empty] | Caso válido | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | Conforme
CP04 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 001: Gestionar generación de CPB |  | Generación de CPB de una solicitud |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Principal |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [8 empty] | Caso no válido | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado | No conforme
CP05 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 001: Gestionar generación de CPB |  | Generación de CPB de una solicitud |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Operador |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [8 empty] | Caso no válido | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado | No conforme
CP06 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 001: Gestionar generación de CPB |  | Generación de CPB de una solicitud |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Tramitador |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [8 empty] | Caso no válido | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado | No conforme
CP07 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 004: Reenviar solicitudes de CPB pendientes |  | Reenvío de solicitudes de CPB pendientes |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar exitosamente las solicitudes de CPB pendientes |  | Que se reenvie exitosamente las solicitudes de CPB pendientes | [8 empty] | Caso válido | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente" Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada" | No conforme
CP08 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 004: Reenviar solicitudes de CPB pendientes |  | Reenvío de solicitudes de CPB pendientes |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar exitosamente las solicitudes de CPB pendientes y que la pasarela de pagos responda de manera exitosa |  | Que se reenvie exitosamente las solicitudes de CPB pendientes para su generación del CPB | [8 empty] | Caso válido | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente" Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada" '- La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE( como estaba antes el requerimiento y en que estado?) - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2) | No conforme
CP09 |  | Mercancias restringidas | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  | CA 004: Reenviar solicitudes de CPB pendientes |  | Reenvío de solicitudes de CPB pendientes |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar las solicitudes de CPB pendientes y no se ha reenviado de manera exitosa |  | Verificar que en caso no se haya generado el reenvío de manera exitosa, el estado de la solicitud CBP permanezca en estado "pendiente" | [8 empty] | Caso no válido | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El estado de la solicitud CPB permanece en estado "Pendiente" | No conforme
| Nota 1: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 |  | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 |  | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 |  | Técnicas de caja blanca
| 3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 |  | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión |  |  |  |  | 10 | Otros
| 2 |  | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 |  | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 2024-01-15 |  | 1.0 |  | Elaboración de los casos de prueba del proyecto MR - IPEN | [12 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
[5 empty] | 2024-02-23 |  | 2.0 |  | Actualización de los CP debido a las modificaciones en las HU's | [12 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_GP.GP.002
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | Obtener Orden de Pago
Componente
Formato
Versión del formato
Analista de Calidad: | [7 empty] | Adaia Onice Silvera Ortiz
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  |  | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 9 |  |  | 100
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 9 |  |  | 100
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/RNF |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el Usuario Principal |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2)
CP02 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el usuario Operador |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2)
CP03 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y la pasarela de pagos responde manera exitosa con el usuario Tramitador |  | Que la pasarela de pagos responda de manera exitosa y remita el nro de CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | - La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2)
CP04 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Principal |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado
CP05 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Operador |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado
CP06 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Generar CPB de una solicitud y después de 3 intentos no se ha obtenido respuesta de la pasarela de pagos con un usuario Tramitador |  | Que no haya respuesta por parte de la pasarela de pagos y se registre los datos de la solicitud CPB | [9 empty] | Crítico | Transmitir una solicitud de IPEN y que pase a estado SOLICITUD TRANSMITIDA (subestado PENDIENTE DE CPB). | - Datos de una solicitud IPEN | 1. seleccionar el botón transmitir | El sistema guarda los datos del CPB Campo / Descripción - ID/ Número correlativo autogenerado por el sistema, con el siguiente formato: “NNNNNNNN”, donde NNNNNNNN es un número completado con ceros a la izquierda. - XML/ XML que contiene los datos que se envían a la HU_IT.PP.001 Solicitar generación de CPB para Pasarela SUNAT. - Fecha Registro/ Fecha y hora de registro - Estado/ Estado de envío de solicitud de CPB. Se registra como PENDIENTE - Fecha Actualización/ Fecha y hora de última actualización. Inicialmente, registra la fecha y hora de registro. Resultado: Enviar notificación de Aviso_procesamiento_CPB ((Id_Mensaje_Texto = 200) al rol autorizado
CP07 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar exitosamente las solicitudes de CPB pendientes |  | Que se reenvie exitosamente las solicitudes de CPB pendientes | [9 empty] | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | - | - | El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente" Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada"
CP08 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar exitosamente las solicitudes de CPB pendientes y que la pasarela de pagos responda de manera exitosa |  | Que se reenvie exitosamente las solicitudes de CPB pendientes para su generación del CPB | [9 empty] | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | - | - | El sistema realiza el reintento de envío de las solicitudes de CPB guardadas en estado "pendiente" Actualizar la fecha de actualización de cada solicitud de CPB reenviada El estado de la solicitud CPB cambia a estado "enviada" '- La pasarela de pagos genera y devuelve el CPB - El sistema realiza las siguientes acciones - Registra el nro. de CPB asociado al trámite, la fecha de vigencia del CPB en un plazo máximo de 5 días hábiles (contabilizado a partir del día siguiente de generado el CPB) y el estado "Pendiente de pago" - Actualiza el estado del trámite a "Solicitud pendiente de pago" - Registra en la trazailidad del trámite el mensaje "CPB generado; se encuentra a la espera de pago" - Actualiza el estado del requerimiento de pago de trámite a PENDIENTE( como estaba antes el requerimiento y en que estado?) - Notifica al rol autorizado con el registro RECEPCION_TASA_ORDEN_CON_MONTO (Id_Mensaje_Texto = 2)
CP09 |  | Requerimiento |  | Mercancias restringidas |  | HU_GP.GP.002 - Obtener Orden de Pago |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | Reenviar las solicitudes de CPB pendientes y no se ha reenviado de manera exitosa |  | Verificar que en caso no se haya generado el reenvío de manera exitosa, el estado de la solicitud CBP permanezca en estado "pendiente" | [9 empty] | Crítico | Que exista solicitudes de CPB en estado "pendiente" de envío a la pasarela de pagos | - | - | El estado de la solicitud CPB permanece en estado "Pendiente"
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 1 | 8 | 2019
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## ejemplo
Consideraciones
Orden: Crear casos de prueba que cubran un rol y luego continuar con los demás roles
Claridad: Casos de prueba bien descritos, sin ambigüedades.
Cobertura: Asegurar que se cubran todos los requisitos.
Simplicidad: Diseñar casos de prueba simples y enfocados en escenarios específicos.
Priorización: Probar primero las funcionalidades más críticas.
Pruebas positivas y negativas: Cubrir tanto escenarios exitosos como fallidos.
Automatización: Pensar en la automatización desde el diseño.
Revisión continua: Validar y actualizar los casos de prueba regularmente.
Datos Generales
|  | Acta / Sustento/HU | Colocar nro y título
|  | Componente | Tipo de Componente según la lista
|  | Formato de Entidad | Formatos que maneja cada Entidad
|  | Versión inicial del formato | Nro. De versión inicial
N° CP | Componente | N°.HU/N° RF/RNF | Criterio de aceptación (HU)/Título de RF o RNF | Escenario (HU)/Detalle de RF o RNF | Tipos de Prueba | Tecnica de Prueba | Métodos para especificar CP | Nombre del Caso de Prueba | Especificación del caso de prueba (Propósito) | Tipo de Caso | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
Nro. correplativo del caso de prueba Ejm: CP01 | tipo de componente según la lista Ejm: Mercancias restringidas | [Nro. De la HU] Ejm: HU_AU.CV.003 |  | [Escenario] Ejm: Escenario 1: Acceso del Usuario | [Correlativo del tipo de prueba] Ejm:1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 1 | [Correlativo de la técnica de prueba] Ejm: 3 | [El nombre debe describir claramente la funcionalidad o el escenario que se está probando] Estructura: [Acción/ Funcionalidad]+ [Datos/Condición] + [Resultado esperado] + Ambiente/Plataforma (Opcional) Acción/funcionalidad (¿Qué se está haciendo/probando?) Datos/Condiciones (¿Qué condiciones o datos se utilizan?) Resultado esperado (¿Qué resultado se espera?) Ambiente/Plataforma (Opcional: ¿En qué entorno se prueba?) Ejm:Iniciar sesión con un usuario y contraseña validos Iniciar sesión con un usuario y contraseña incorrectas | [Explica brevemente el propósito del caso de prueba, es decir, lo que se pretende verificar o validar.] Ejm: Verificar que el usuario puede iniciar sesión correctamente con un nombre de usuario y contraseña válidos. | [Tipo de resultado según la lista] Ejm: Caso válido | [Tipo de criticidad según la lista] Ejm: Critico | [son los requisitos o condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba para garantizar que el entorno de prueba sea adecuado y que los resultados sean válidos. Agunas consideraciones: - Estado en el que debe estar el sistema - Configuraciones, registros, o archivos necesarios para el caso de prueba. - Permisos y autenticaciones necesarias - Dependencias Externas (Apis,etc) - Estado y perfil del Usuario] - Hacer referencia a otro CP o archivo de otro PPS, Figura de la HU (para saber los pasos que anteceden al CP Ejm: El Sistema debe estar disponible y listo para realizar pruebas El usuario debe estar registrado en el sistema y estar activo El usuario debe conocer su nombre de usuario y contraseña. | [Son datos de entrada que deben representar los datos reales que el sistema manejará en producción. Deben cubrir todos los casos posibles, incluidos datos válidos, inválidos y bordes.] Ejm: Usuario: usuario1 Contraseña: Prueba1@ | [Los pasos deben seguir un orden lógico y secuencial ser claros y detallados para evitar malentendidos] Estructura: Número del paso: Asignar un número secuencial a cada paso. Acción: Describir la acción específica que debe realizarse en cada paso. Ejm: Paso 1: Ingresar la URL https://example.com/login en el navegador Paso 2: Introducir un nombre de usuario válido en el campo "Nombre de Usuario". Paso 3: Introducir una contraseña válida en el campo "Contraseña". Paso 4: Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión". | [El resultado esperado en un caso de prueba es la salida o el comportamiento que se realiza después de ejecutar el escenario. Quiere decir un resultado final sobre lo que el sistema muestra, valida o verifica] Ejm 1: El sistema muestra el dashboard inicial. Ejm 2: El sistema valida lo siguiente: - Se muestra un check cada vez que se valida un campo. - Se muestra el mensaje de confirmación "El usuario fue creado correctamente.". | [Tipo de estado según lista] Ejm: Conforme
Tipos de Pruebas |  | Descripción
1 |  | Pruebas funcionales
2 |  | Pruebas no funcionales
3 |  | Pruebas estructurales
4 |  | Pruebas de asociadas al cambio
5 |  | Otros
6 |  | Sin Asignar
Técnicas de pruebas |  | Descripción
1 |  | Técnicas de caja negra
2 |  | Técnicas de caja blanca
3 |  | Técnicas basadas en la experiencia
4 |  | Otros
5 |  | Sin Asignar
Métodos para especificar el CP |  | Descripción
1 |  | Partición de equivalencia
2 |  | Análisis de valores límite
3 |  | Causa efecto
4 |  | Transición de estado
5 |  | Caso de uso
6 |  | Cobertura de sentencia
7 |  | Cobertura de decisión
8 |  | Cobertura de camino
9 |  | Cobertura de condición
10 |  | Otros
Tipo de Requerimiento
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Estado |  | Descripción
Conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado es lo esperado
No conforme |  | Cuando un CP ha sido ejecutado y el resultado no es lo esperado
No Aplica |  | Cuando un CP ha sido desestimado
Siguiente Version |  | Cuando un CP aplica pero se atendera en una fase posterior
Pendiente |  | Cuando un CP no ha sido aún ejecutado (todos los casos de prueba inician con este estado)
Componente
Todos
Mercancias restringidas
Componente Portuario
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad |  | Descripción
Critico |  | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro 2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación (validan funcionalidades esenciales para el negocio)
Mayor |  | Casos de prueba que provengan de los RF(que no sean criticos) y RNF
Menor |  | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página
Tipo de Caso |  | Descripción
Caso válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está validando un flujo donde todas las operaciones se realizan correctamente y se obtiene el resultado esperado (flujo principal y deseado.).
Caso no válido |  | Se emplea para indicar que el caso de prueba está verificando cómo el sistema maneja situaciones en las que algo sale mal o se proporcionan datos incorrectos (enfocados en flujos no exitosos o alternativos).