## Formato 1.0
PLAN DE PRUEBAS DE SISTEMAS
Registro de control de cambios
[5 empty] | Fecha |  | Versión |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Autor
[5 empty] | 28/05/2024 |  | 1.0 |  | Proyecto de Autenticación 2.0 - Pruebas funcionales | [12 empty] | Jorge Cisneros Cabello
Datos Generales
Código del Acta / Sustento | [5 empty] | HU_AU.CV.009
Nombre del Acta / Sustento | [5 empty] | Buscar Usuarios
Componente
Formato
Versión del formato
Analista de Calidad: | [7 empty] | Jorge Daniel Cisneros Cabello
Necesidades de entorno para las pruebas
Hardware |  |  |  | Intel Core i7, 16GB de RAM, 502GB de Disco Duro
Software base |  |  |  | Microsoft Edge 120.0, Firefox 121.0, Google Chrome 120.0
Comunicaciones
Seguridad
Configuración entorno
Otros
Tipo de Prueba (Marque con X) | [6 empty] | Caja blanca |  | X | Caja negra |  | X | De Carga |  |  | De Stress | De Instalación |  |  |  | De Regresión |  | Otros
Avance Casos de Pruebas (CP)
Estado Casos de Prueba | [5 empty] | Estado CP |  |  | % Avance
Casos de Pruebas Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas No Conforme | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas que no aplica | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de Pruebas Pendientes | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Total Casos de Prueba | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Casos de prueba (CP)
N° CP |  | Tipo Req |  | Componente |  | N° RF/RNF |  |  | Tipos de Prueba (1) |  | Tecnica de Prueba (2) |  | Métodos para especificar CP(3) |  | Nombre del Caso de Prueba |  | Especificación del caso de prueba (Propósito) | [9 empty] | Criticidad | Pre Condiciones | Datos de pruebas | Pasos de Ejecución | Resultado esperado | Estado
CP01 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida las opciones de barra de progreso |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. El usuario queda autenticado de forma satisfactoria | El sistema muestra la barra de progreso conformado por 3 opciones 1. Autentícate 2. Datos del usuario (Color resaltante por estar en esta opción) 3. Credenciales | Ok
CP02 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida las secciones de la opcion 2 |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Funcionario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT - VUCE2: Usuario extranet - VUCE1: Tabla vcobj.usuario por el campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: EXTA3011 | Ok
CP03 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida las estructura de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (DNI). NroDocumento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 43086803 | Ok
CP04 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Tipo Documento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (RUC). NroDocumento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 10430868034 | Ok
CP05 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Numero Documento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (CE). NroDocumento (CE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP06 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Ruc Documento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is null - VUCE2: Tipo de Documento (PTP). NroDocumento (PTP) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 10430868034 | Ok
CP07 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida botón "Validar" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado principal con DNIe) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, que sea Administrado Principal, usuario debe estar Activo. - VUCE2: Tipo de Documento (DNI). NroDocumento (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 43086803 | Ok
CP08 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campos "Nombre y Apellidos" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado principal con RUC10) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Auth SUNAT, el usuario debe estar Activo. - VUCE2: Tipo de Documento (RUC). NroDocumento (Mi RUC personal) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO (flag principal, persona natural) - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO (flag principal, persona natural) 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" - Por Ejemplo muestra: 10430868034 | Ok
CP09 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Fecha Nacimiento" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (DNI), Nro Documento Secundario (DNI) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP10 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Sexo" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (RUC), Nro Documento Secundario (RUC) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP11 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Estado Civil" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (CE), Nro Documento Secundario (CE) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP12 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Nacionalidad" de la seccion datos Personales |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Seleccionar la opción "Datos del Usuario" 2. Seleccionar Tipo de Documento. 3. Ingresar el numero de documento 4. Da clic en Boton "Validar" (cuando se registre un usuario que se autentico por el canal Extranet como Administrado secundario TERCERO) 5. Validar campo "Usuario" | 1. Se muestra el formulario de "Datos del Usuario" estructurado según el Origen 2. Muestra el dropbox de los tipos de documentos, para seleccionar el tipo de documento. 3. El sistema permite el ingreso de los valores 4. El sistema consume el servicio y realiza la búsqueda utilizando los datos de seguridad: - Origen de información desde: Datos input en Creación de cuenta VUCE, el usuario debe estar Activo, empresa_externa_id is not null - VUCE2: Tipo de Documento Secundario (PTP), Nro Documento Secundario (PTP) - VUCE1: - Tabla vcobj.usuario por el campo EMPRESA_EXTERNA_ID y busca en el campo USUARIO_ID. - Tabla vcobj.usuario, campo DOCUMENTO_TIPO_SECUNDARIO - Tabla vcobj.usuario, campo NUMERO_DOCUMENTO_SECUNDARIO 5. El sistema muestra el usuario en el campo "Usuario" | Ok
CP13 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Residencia" de la seccion dato de contacto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Lugar de Residencia 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 3. Visualiza/clic en option "Resido en Peru" 4. Visualiza/clic en option "Resido en el extranjero" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Option: Resido en Perú - Option: Resido en el extranjero 2. El sistema demuestra lo siguiente (P2): - Muestra el Option a libre selección por defecto "Resido en Perú", la seleccion es obligatoria. - Muestra las opciones en estado habilitado permitiendo su seleccion 3. El sistema muestra los siguientes campos: - Departamento, provincia y distrito. - Además, se ocultan los campos: País y ciudad 4. El sistema muestra los siguientes campos: - País y ciudad - Además, se ocultan los campos: Departamento, provincia y distrito. | Ok
CP14 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Pais" de la seccion dato de contacto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Pais 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Pais 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en el Dropbox Pais 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Pais 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el Dropbox a libre selección por defecto "Seleccione", la información es obligatoria. - Muestra el Dropbox en estado habilitado permitiendo su modificación 4. El sistema despliega los paises de forma alfabéticamente (mostrando icono del País), adicionalmente no mostrará el pais "Perú" y a ser seleccionado se habilita las opciones del campo Ciudad (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP15 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Ciudad" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Ciudad 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Ciudad 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en el Dropbox Ciudad 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Ciudad 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el Dropbox a libre selección por defecto "Seleccione", la información es obligatoria. - Muestra el Dropbox en estado habilitado permitiendo su modificación 4. El sistema despliega las ciudades de forma alfabéticamente, en base al catalogo de la ciudad ISO (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP16 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Departamento" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Departamento 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Departamento 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en el Dropbox Departamento 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Departamento 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el Dropbox a libre selección por defecto muestra información del campo "Ubigeo", la información es obligatoria. - Muestra el Dropbox en estado habilitado permitiendo su modificación 4. El sistema despliega losdepartamentos relacionados al pais seleccionado (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP17 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Provincia" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Provincia 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Provincia 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en el Dropbox Provincia 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Provincia 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el Dropbox a libre selección por defecto muestra información del campo "Ubigeo", la información es obligatoria. - Muestra el Dropbox en estado habilitado permitiendo su modificación 4. El sistema despliega las Provincias relacionadas a la provincia seleccionada (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP18 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Distrito" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Distrito 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Distrito 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en el Dropbox Distrito 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Distrito 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el Dropbox a libre selección por defecto muestra información del campo "Ubigeo", la información es obligatoria. - Muestra el Dropbox en estado habilitado permitiendo su modificación 4. El sistema despliega los Distritos relacionadas a la provincia seleccionada (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP19 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Dirección" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Direccion 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Direccion 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Ingresar Dirección 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: Dirección 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el cuadro de texto a libre ingreso, la información es obligatoria. - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. Permite el ingreso de los valores que determinan la dirección (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP20 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Referencia" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Referencia 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Referencia 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Ingresar Referencia 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: Referencia 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el cuadro de texto a libre ingreso, la información es opcional. - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. Permite el ingreso de los valores que determinan la referencia hasta un maximo de 150 caracteres (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP21 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Codigo Postal" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: CodigoPostal 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - CodigoPostal 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Ingresar CodigoPostal 4. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: CodigoPostal 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el cuadro de texto a libre ingreso, la información es opcional. - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. Permite el ingreso de los valores que determinan el codigo postal hasta un maximo de 8 dígitos (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP22 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Celular" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: Celular 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Celular 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en drobox bandera 5. Ingresar numero Celular 6. Clic sobre el numero Celular 7. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Bandera - Cuadro de texto: Celular 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el dropbox y cuadro de texto son de libre ingreso, por defecto muestra la bandera "Peru", la información es Obligatoria. - Muestra el dropbox y cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. Se despliega cada bandera de manera alfabética y muestra su respectivo código entre paréntesiss (P4). 5. Permite el ingreso de los valores que determinan el numero de celular hasta un maximo de 20 dígitos (P5). 6. Al hacer clic sobre el número, el sistema va a abrir el aplicativo de llamadas del dispositivo de escritorio o de celular en que se encuentra (P6). 7. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P7) | Ok
CP23 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Telefono Fijo" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: TelefonoFijo 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - TelefonoFijo 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Clic en drobox bandera 5. Ingresar numero TelefonoFijo 6. Clic sobre el numero TelefonoFijo 7. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Dropbox: Bandera - Cuadro de texto: TelefonoFijo 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el dropbox y cuadro de texto son de libre ingreso, por defecto muestra la bandera "Peru", la información es Opcional. - Muestra el dropbox y cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. Se despliega cada bandera de manera alfabética y muestra su respectivo código entre paréntesiss (P4). 5. Permite el ingreso de los valores que determinan el numero de TelefonoFijo hasta un maximo de 20 dígitos (P5). 6. Al hacer clic sobre el número, el sistema va a abrir el aplicativo de llamadas del dispositivo de escritorio o de celular en que se encuentra (P6). 7. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P7) | Ok
CP24 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Direccion Web" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: DireccionWeb 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - DireccionWeb 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Ingresar DireccionWeb 5. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: Referencia 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el cuadro de texto a libre ingreso, la información es opcional. - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. Permite el ingreso de los valores que determinan la Direccion Web hasta un maximo de 150 caracteres (P4). 5. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP26 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida campo "Correo electronico" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Validar existencia del Perfil en Tabla/Campo con los siguientes parametros: Tabla: perfil, Campo: CorreoElectronico 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - CorreoElectronico 3. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 4. Ingresar CorreoElectronico 5. Comprobar los datos de BD vs datos en sistema de Sistema | 1. En sistema Backend se muestra los datos esperados (P1) 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P2): - Cuadro de texto: CorreoElectronico 3. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el cuadro de texto a libre ingreso, (se muestra por defecto el correo registrado solo si existe en VUCE1 caso contrario mostrará " texto.prueba@dominio.com") la información es obligatoria. - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 4. El sistema validará que el ingreso tena formato de correo y permite el ingreso de los valores que determinan el Correo Electronico hasta un maximo de 100 caracteres. Si no cumple con la estructura, la caja de texto se remarcará en color rojo y mostrará un mensaje de error debajo de la caja de texto [MSJ001] (P4). 5. El sistema cada vez que se realiza un cambio vuelve habilitarse el botón “Verificar” (P4). 6. Se confirma que los datos obtenidos son las mismos (P5) | Ok
CP27 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida objeto "Icono de ayuda" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Campo de Ayuda 2. Clic icono de Ayuda - Correo | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Icono: Campo de Ayuda de correo electronico 2. El sistema mostrara un tooltip con el siguiente mensaje “El correo que ingrese se convertirá en su nueva cuenta VUCE”. (P2). | Ok
CP28 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida seccion "confirmar correo electronico" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Confirmar CorreoElectronico 2. Validar caracteristica de obligatoriedad y edición 3. Ingresar Confirmar CorreoElectronico | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de texto: Confirmar CorreoElectronico 2. El sistema demuestra lo siguiente (P3): - Muestra el cuadro de texto a libre ingreso, la información es obligatoria. - Muestra el cuadro de texto en estado habilitado permitiendo su modificación 3. El sistema validará que el ingreso tena formato de correo y permite el ingreso de los valores que determinan el Correo Electronico hasta un maximo de 100 caracteres. Si no cumple con la estructura, la caja de texto se remarcará en color rojo y mostrará un mensaje de error debajo de la caja de texto [MSJ001] (P3). 4. El sistema cada vez que se realiza un cambio vuelve habilitarse el botón “Verificar” (P3). 5. Si no corresponde al mismo dato ingresado en el campo “Correo electrónico”, al momento de terminar de digitar el correo, la caja de texto se remarcará en color rojo y se mostrará un mensaje de error debajo de la caja de texto. Ver mensaje [MSJ003] en la Matriz de mensajes y alertas (P3). | Ok
CP29 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida objeto "check" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Check recibir notificaciones 2. check recibir notificaciones | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Check: recibir copia de las notificaciones VUCE - La selección es Opcional. 2. El sistema procesará el comportamiento de envio de notificaciones en caso de encontrarse activado. (P2). | Ok
CP30 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida seccion "verificar" de la seccion dato de contacto |  | Modificar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Mis Datos" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Verificar 2. Clic en Boton Verificar 3. Clic en "Reenviar Código" | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Botón : Verificar 2. El sistema realiza las siguientes validaciones(P2) : - Valida que el correo y confirmación de correo este lleno, sino muestra el mensaje [MSJ011] en la Matriz de mensajes y alertas. - Valida que el correo utilizado para la creación de la cuenta VUCE sea único es decir no exista una cuenta creada con dicho correo, de lo contrario se mostrará el mensaje [MSJ032] en la Matriz de mensajes y alertas. - Si cumple las validaciones, entonces el sistema emite un correo electrónico con un código de 6 dígitos aleatorio. [NOT001]Ver matriz de notificación. - Luego de ser seleccionado, el sistema deshabilita el botón. - Se muestra este texto "Si no llegó el mensaje, reenviar código" con el enlace de "Reenviar Código" 3. El sistema envía un nuevo correo con otro código de 6 dígitos aleatorios. La opción “reenviar código” se habilita cada x tiempo, donde x será configurado en la matriz de configuración: [CFG001]: 2 minutos, por ello mostrará el siguiente mensaje: “Puede enviar un nuevo código cada x minutos” | Ok
CP31 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida estructura "confirmacion de codigo" de la seccion dato de contacto |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Recepcionar codigo en correo 2. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Confirmacion de Codigo 3. Ingresar codigo de verificación de manera incorrecta 4. Ingresar codigo de verificación de manera Expirada 5. Ingresar codigo de verificación válida | 1. El sistema envia correo con el codigo de verificación para continuar con el flujo (P1). 2. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Cuadro de texto 1: 1er digito del codigo - Cuadro de texto 2: 2do digito del codigo - Cuadro de texto 3: 3er digito del codigo - Cuadro de texto 4: 4to digito del codigo - Cuadro de texto 5: 5to digito del codigo - Cuadro de texto 6: 6to digito del codigo - Icono: Confirmación de codigo - Enlace: Reenvio de codigo 3. Si el código ingresado es incorrecto se debe mostrar el mensaje [MSJ024] de la Matriz de mensajes y alertas. (P3) 4. Si el código ingresado a expirado se debe mostrar el mensaje [MSJ025] de la Matriz de mensajes y alertas. (P4) 5. El sistema realiza las siguientes validaciones(P2) : - No permite la opción de pegar el código CTRL+V - El icono apareceré automáticamente si el código ingresado es correcto. - Valida que el código fue enviado en un periodo de x minutos. Donde x será configurado en la matriz de configuración: [CFG001]: 5 minutos | Ok
CP32 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Completar datos del Usuario - con registro administrado Reniec - cuando el sistema muestra "Paso 2 - Datos de usuario" y valida sección "Botones" |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Visualizar la estructura de la sección "Datos de Contacto" - Botones 2. Clic en el Boton Cancelar 3. Clic en el Boton Siguiente | 1. El sistema muestra la siguiente estructura (P1): - Botón: Cancelar - Botón: Siguiente 2. Al ejecutar esta opción el sistema muestra el siguiente mensaje: ¿Está seguro de salir? Si el usuario selecciona aceptar, el sistema retorna a HU_AU.CU.001_CrearCuentaVuce-Paso1_Autenticate 3. Al momento de seleccionar el botón “Siguiente” el sistema validará que se cumplan todas las validaciones. - Valida que los campos obligatorios estén completos, sino los campos incompletos quedarán con borde rojo y mostrará mensaje [MSJ011] en la Matriz de mensajes y alertas. - El botón “Validar” debe estar deshabilitado, sino muestra mensaje [MSJ008] en la Matriz de mensajes y alertas. - El botón “Verificar” debe estar deshabilitado, sino muestra mensaje [MSJ009] en la Matriz de mensajes y alertas. - Si no está completo el ingreso del código, el sistema muestra el mensaje [MSJ012] en la Matriz de mensajes y alertas. - El icono de certificado debe estar en verde, sino muestra mensaje [MSJ010] en la Matriz de mensajes y alertas. - Si ya existe una cuenta VUCE con ese correo, la caja de texto se remarcará en color rojo y se mostrará un mensaje de error debajo de la caja de texto. Ver mensaje [MSJ002] en la Matriz de mensajes y alertas. - Si todo se cumple se invoca a la HU_AU.CU.008_DatosUsuarioPaso3_Credenciales | Ok
CP33 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH RENIEC - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: Auth RENIEC WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelve el servicio son almacenados.(P3) 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5- "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Registra la trazabilidad | Ok
CP34 |  | Requerimiento |  | Autenticación | Todos | HU_AU.CV.007 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Registrar Repositorio y Trazabilidad - con tipo AUTH PIDE - Cuando se realiza consulta |  | Visualizar los datos de la cuenta VUCE RENIEC - Opción "Perfiles" | [9 empty] | Mayor | Tener disponibilidad del AP WebService Tablas de Base de datos disponibles para su validación Permisos de accesos a al sistema | Tener identificado los datos: - Mis Datos/Perfiles/Seguridad/Actividad - Cuenta VUCE | 1. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 2. El usuario realiza la consulta/autenticación AUTH RENIEC 3. Se visualiza la información resultante del Servicio WEB 4. Se valida la tabla en donde se registra las consultas 5. Se valida exitosamente los registros. | 1. Se valida el estado actual de las tablas (P1) 2. El sistema consume el servicio WEB: RENIEC y Migraciones WS, para que devuelva la información (P2) 3. El sistema realiza que todos los campos OUTPUT que devuelvan los servicios deben ser almacenados para su uso posterior en JSON encriptados y el input DNI en un campo especifico sin encriptar (P3). 4. Se valida el nuevo registro de las tablas impactadas (P4) 5. "El sistema realiza lo siguiente (P5): -Alimenta repositorio -Guardar la trazabilidad de consumo de la bolsa PIDE en la BD MONGO | Ok
| Nota 1: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Pruebas funcionales | [5 empty] | 4 | Pruebas de sociadas al cambio
| 2 | Pruebas no funcionales | [5 empty] | 5 | Otros
| 3 | Pruebas estructurales
| Nota 2: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Técnicas de caja negra | [5 empty] | 4 | Otros
| 2 | Técnicas de caja blanca
| 3 | Técnicas basadas en la experiencia
| Nota 3: |  | Ingrese el N° que corresponda
| 1 | Partición de equivalencia | [5 empty] | 4 | Transición de estado |  |  |  | 7 | Cobertura de decisión | [5 empty] | 10 | Otros
| 2 | Análisis de valores límite | [5 empty] | 5 | Caso de uso |  |  |  | 8 | Cobertura de camino
| 3 | Causa efecto | [5 empty] | 6 | Cobertura de sentencia |  |  |  | 9 | Cobertura de condición
APROBACIÓN (Se asegura que todos los RF cuenten con al menos un (1) caso de prueba).
Líder de Equipo de Calidad
Aprueba (Marque con X)
[19 empty] | X | NO
Fecha de Aprobación
Unidad Organizacional: | [23 empty] | dia (dd) | mes (mm) | año (yyyy)
[24 empty] | 1 | 8 | 2019
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.
1.
3.
4.
5.
2.

## Hoja1
Tipos de Pruebas
1 | Pruebas funcionales
2 | Pruebas no funcionales
3 | Pruebas estructurales
4 | Pruebas de asociadas al cambio
5 | Otros
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Técnicas de caja negra
2 | Técnicas de caja blanca
3 | Técnicas basadas en la experiencia
4 | Otros
5 | Sin Asignar
6 | Sin Asignar
7 | Sin Asignar
1 | Partición de equivalencia
2 | Análisis de valores límite
3 | Causa efecto
4 | Transición de estado
5 | Caso de uso
6 | Cobertura de sentencia
7 | Cobertura de decisión
8 | Cobertura de camino
9 | Cobertura de condición
10 | Otros
Acta
Requerimiento
Ticket
Otros
Mejora
Sin Asignar
Ok
No Ok
No Aplica
Pendiente
Otros
Todos
Mercancias restringidas
Gestión de autorizaciones
Zonas económicas especiales
Certificado Origen
Gestión de naves
Módulo de Intercambio de Información entre Operadores
Gestión electrónica de expedientes
Perú Marketplace (Tienda Virtual)
Herramienta de Business Intelligence
Gestión empresarial E-PYMEX
Sistema de gestión de riesgos
Ruta productiva exportadora
Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior
Autenticación
Portal de Acceso a Mercado
Sin Asignar
Tipo de criticidad | Descripción
Critico | 1. Casos de prueba que tienen dependencia de otro
2. Casos de prueba que son elaboradas a partir de los criterios de aceptación
Mayor | Casos de prueba que provengan de los RF y RNF
Menor | Casos de prueba que esten relacionados el diseño de la página